## Grelha de Rotação de Papéis
GRELHA DE ROTAÇÃO DE PAPÉIS
DOCUMENTO CUMULATIVO DE TODO O PROJETO — entregue uma versão atualizada em cada Milestone de Entrega. Os resumos são calculados a partir da folha «Registo da Rotação» e distinguem atribuições iniciais de desempenhos efetivamente confirmados.
IDENTIFICAÇÃO
Número de alunos considerado — n | 4
Referência da autorização para n diferente de 4 | Não aplicável — n = 4
Modelo de liderança | Permanente
Líder permanente | Ivan Cristiano Silva Mendes
RESUMO ACUMULADO POR ALUNO
Aluno | Executor — atribuições iniciais | Executor — desempenhos confirmados | Revisor — atribuições iniciais | Revisor — desempenhos confirmados | Auditor — atribuições iniciais | Auditor — desempenhos confirmados | Secretário — designações | Secretariado confirmado
André Filipe Moreira Mesquita | 14 | 3 | 14 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 12 | 6 | 12 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1
Gonçalo Magalhães Ribeiro | 14 | 6 | 13 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0
Ivan Cristiano Silva Mendes | 14 | 4 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DOS DESEMPENHOS CONFIRMADOS
Papel | Menor número por aluno | Maior número por aluno | Diferença | Interpretação
Executor | 3 | 6 | 3 | Analisar distribuição
Revisor | 3 | 7 | 4 | Analisar distribuição
Auditor | 0 | 2 | 2 | Analisar distribuição
Secretário | 0 | 1 | 1 | Distribuição aproximada
RESUMO POR MILESTONE DE ENTREGA
Milestone de Entrega | Aluno | Executor confirmado | Revisor confirmado | Auditor confirmado | Secretariado confirmado | Cobertura dos três papéis
m1 | André Filipe Moreira Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m1 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m1 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m1 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m2 | André Filipe Moreira Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m2 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m2 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m2 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m3 | André Filipe Moreira Mesquita | 3 | 5 | 0 | 1 | Em avaliação
m3 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 6 | 3 | 1 | 1 | Em avaliação
m3 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 6 | 4 | 2 | 0 | Em avaliação
m3 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 4 | 7 | 0 | 0 | Em avaliação
m4 | André Filipe Moreira Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m4 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m4 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos
m4 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem sprints concluídos

## Registo da Rotação
REGISTO DA ROTAÇÃO
PREENCHIMENTO PRINCIPAL — atribuições iniciais acumuladas da M3, atualizadas no Sprint Planning S05 de 2026-10-28.
SPRINTS, LIDERANÇA E SECRETARIADO
Milestone de Entrega | Ordem do Sprint | Sprint | Situação | Líder | Secretário designado | Secretariado efetivamente desempenhado
m3 | 3 | S03 | Concluído | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Sim
m3 | 4 | S04 | Concluído | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Sim
m3 | 5 | S05 | Em curso | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ainda não avaliado
FONTES DOCUMENTAIS POR SPRINT
Sprint | Situação | Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX) |  |  |  | Sprint Backlog vigente — PDF assinado |  |  |  | Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX) | Mapa de Pontuação Individual — PDF assinado
S03 | Concluído | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx |  |  |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf |  |  |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S04 | Concluído | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx |  |  |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf |  |  |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s04-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s04-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S05 | Em curso | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-sprint-backlog-v01.xlsx |  |  |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261028-sprint-planning-anexo-sprint-backlog-v01.pdf |  |  |  | Ainda não aplicável — Sprint em curso | Ainda não aplicável — Sprint em curso
ATRIBUIÇÕES INICIAIS DAS TAREFAS
Registe cada tarefa uma única vez, pela ordem cronológica da atribuição formal. A sequência permite verificar as combinações usadas para o mesmo Executor. As confirmações só ficam definitivas depois do Sprint Review.
Sequência | Milestone de Entrega | Sprint | Issue | Tarefa | Executor inicial | Revisor inicial | Auditor inicial | Execução confirmada | Revisão confirmada | Auditoria confirmada
1 | m3 | S03 | I058 | Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Sim | Sim | Sim
2 | m3 | S03 | I060 | Escrever o script de criação do esquema da base de dados | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Sim | Sim | Sim
3 | m3 | S03 | I027 | Elaborar o Plano de Testes do Backend | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Sim | Sim | Sim
4 | m3 | S04 | I059 | Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Sim | Sim | Não
5 | m3 | S04 | I061 | Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Sim | Sim | Não
6 | m3 | S04 | I062 | Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Sim | Sim | Não
7 | m3 | S04 | I063 | Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003) | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Sim | Sim | Não
8 | m3 | S04 | I067 | Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010) | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Sim | Sim | Não
9 | m3 | S04 | I068 | Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014) | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Sim | Sim | Não
10 | m3 | S04 | I069 | Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018) | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Sim | Sim | Não
11 | m3 | S04 | I071 | Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Sim | Sim | Não
12 | m3 | S04 | I073 | Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025) | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não | Não | Não
13 | m3 | S04 | I091 | Criar a infraestrutura dos testes de integração | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Sim | Sim | Não
14 | m3 | S04 | I102 | Criar a pipeline de compilação e testes do backend | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não | Não | Não
15 | m3 | S04 | I028 | Especificar os Testes Unitários do Backend | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Sim | Sim | Não
16 | m3 | S04 | I030 | Especificar os Testes de Integração do Backend | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Sim | Sim | Não
17 | m3 | S04 | I064 | Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Sim | Sim | Não
18 | m3 | S04 | I065 | Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Sim | Sim | Não
19 | m3 | S04 | I066 | Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008) | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Não | Não | Não
20 | m3 | S04 | I070 | Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020) | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Sim | Sim | Não
21 | m3 | S04 | I072 | Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Sim | Sim | Não
22 | m3 | S04 | I074 | Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027) | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Não | Não | Não
23 | m3 | S04 | I075 | Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029) | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Não | Não | Não
24 | m3 | S04 | I077 | Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032) | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não | Não | Não
25 | m3 | S04 | I098 | Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Não | Não | Não
26 | m3 | S04 | I101 | Configurar a análise estática e o quality gate do backend | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Sim | Sim | Não
27 | m3 | S05 | I092 | Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
28 | m3 | S05 | I093 | Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
29 | m3 | S05 | I103 | Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
30 | m3 | S05 | I104 | Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
31 | m3 | S05 | I024 | Atualizar RTM para implementação backend | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
32 | m3 | S05 | I032 | Produzir o Relatório de Cobertura do Backend | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
33 | m3 | S05 | I034 | Executar a análise estática do backend e produzir o relatório | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
34 | m3 | S05 | I036 | Documentar a pipeline CI/CD do backend | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
35 | m3 | S05 | I037 | Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
36 | m3 | S05 | I038 | Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
37 | m3 | S05 | I076 | Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029) | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
38 | m3 | S05 | I078 | Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
39 | m3 | S05 | I086 | Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
40 | m3 | S05 | I087 | Implementar testes unitários de agenda e Consultas | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
41 | m3 | S05 | I088 | Implementar testes unitários de registo clínico | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
42 | m3 | S05 | I090 | Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
43 | m3 | S05 | I094 | Implementar testes de integração de registo clínico | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
44 | m3 | S05 | I096 | Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
45 | m3 | S05 | I097 | Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
46 | m3 | S05 | I099 | Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
47 | m3 | S05 | I100 | Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
48 | m3 | S05 | I106 | Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3 | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
49 | m3 | S05 | I039 | Elaborar as Notas de Release do backend | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
50 | m3 | S05 | I082 | Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
51 | m3 | S05 | I089 | Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
52 | m3 | S05 | I095 | Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
53 | m3 | S05 | I105 | Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
54 | m3 | S05 | I148 | Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3) | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado | Ainda não avaliado
PARTICIPAÇÕES RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS
Uma transferência não altera a atribuição inicial. O novo responsável só conta como tendo desempenhado o papel quando existir confirmação sustentada pelas evidências e pelo Mapa de Pontuação Individual aprovado.
Milestone de Entrega | Sprint | Issue | Papel transferido | Cedente | Novo responsável | Referência da transferência | Desempenho confirmado

## Validação
VALIDAÇÃO DA GRELHA DE ROTAÇÃO DE PAPÉIS
Esta folha deteta faltas e incoerências básicas. Um resultado «OK» não substitui a verificação das evidências, a aprovação formal das reuniões nem a apreciação do docente.
Verificação | Resultado | Estado | Interpretação
Sprints registados | 3 | Informação | Número de Sprints incluídos no registo cumulativo.
Tarefas com atribuições iniciais | 54 | Informação | Número de tarefas transcritas dos Sprint Backlogs vigentes.
Transferências registadas | 0 | Informação | Número de participações adicionais resultantes de transferências formais.
Campos obrigatórios vazios no quadro dos Sprints | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Sprint identifica milestone, ordem, situação, Líder, Secretário e confirmação do Secretariado.
Sprints ou números de ordem repetidos | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Sprint e cada número de ordem aparecem uma única vez.
Sprints sem linha correspondente nas fontes documentais | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Sprint registado deve possuir uma linha no quadro das fontes documentais.
Fontes documentais associadas a Sprints que não constam do registo | 0 | OK | Deve ser 0. Cada linha do quadro «Fontes documentais por Sprint» tem de identificar um Sprint previamente registado no quadro «Sprints, liderança e Secretariado». Um valor superior a 0 indica que existe pelo menos uma fonte documental associada a um Sprint que não foi registado.
Sprints sem o Sprint Backlog editável (XLS/XLSX) e PDF assinado | 0 | OK | Deve ser 0. O Sprint Backlog vigente é obrigatório mesmo enquanto o Sprint está em curso.
Sprints concluídos sem o Mapa de Pontuação Individual editável (XLS/XLSX) e PDF assinado | 0 | OK | Deve ser 0. Num Sprint concluído, o Mapa de Pontuação Individual comprova os desempenhos apreciados no Sprint Review.
Referências ao Mapa de Pontuação Individual indicadas como Ainda não aplicável | 0 | Informação | Pode ser superior a 0 apenas em Sprints ainda em curso. Esta indicação chama a atenção para fontes que terão de ser completadas depois do Sprint Review.
Sprints concluídos que ainda apresentam fontes como Ainda não aplicável | 0 | OK | Deve ser 0. Depois do Sprint Review, substitua Ainda não aplicável pelos caminhos do ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e do respetivo PDF assinado.
Campos obrigatórios vazios nas atribuições iniciais | 0 | OK | Deve ser 0. Cada tarefa deve conter sequência, milestone, Sprint, Issue, designação, três responsáveis e três confirmações.
Tarefas associadas a um Sprint não registado | 0 | OK | Deve ser 0. O Sprint de cada tarefa deve existir no primeiro quadro da folha Registo da Rotação.
Tarefas em que o mesmo aluno acumula mais de um papel | 0 | OK | Deve ser 0. Executor, Revisor e Auditor devem ser alunos diferentes na mesma tarefa.
Desempenhos ainda não avaliados em Sprints concluídos | 0 | OK | Deve ser 0. Quando o Sprint fica concluído, as tarefas, transferências e o Secretariado deixam de apresentar Ainda não avaliado.
Repetição imediata do mesmo Revisor e Auditor em tarefas do mesmo Executor | 0 | OK | Deve ser 0. Considere separadamente a sequência de tarefas atribuídas a cada Executor. Em duas atribuições consecutivas do mesmo Executor, o par formado pelo Revisor e pelo Auditor não pode ser exatamente o mesmo. Um valor superior a 0 indica pelo menos uma repetição imediata dessa combinação.
Reutilização da mesma combinação antes da participação dos restantes alunos | 0 | OK | Deve ser 0. Analise separadamente cada Executor. Se uma combinação de Revisor e Auditor já tiver sido usada com esse Executor, só pode ser repetida depois de todos os outros alunos elegíveis que não integram essa combinação terem participado entretanto como Revisor ou Auditor em tarefas desse Executor.
Sequências ou Issues repetidas no mesmo Sprint | 0 | OK | Deve ser 0. A sequência é única no projeto e cada Issue aparece uma única vez por Sprint nesta grelha.
Campos obrigatórios vazios nas transferências | 0 | OK | Deve ser 0. Cada transferência identifica a origem, o destinatário, a referência formal e a confirmação do desempenho.
Transferências em que o cedente e o novo responsável são a mesma pessoa | 0 | OK | Deve ser 0. Uma transferência exige dois alunos diferentes.
Transferências associadas a Sprints não registados | 0 | OK | Deve ser 0. O Sprint da transferência deve existir no registo cumulativo.
Transferências que criam acumulação incompatível de papéis | 0 | OK | Deve ser 0. O novo responsável não pode já desempenhar outro dos três papéis na mesma tarefa.
Transferências cujo cedente não corresponde ao responsável inicial do papel | 0 | OK | Deve ser 0. O cedente deve corresponder ao responsável inicialmente atribuído ao papel indicado.
Sprints em que o Líder e o Secretário coincidem ou o Secretariado continua pendente | 0 | OK | Deve ser 0. Líder e Secretário são alunos diferentes; num Sprint concluído, o Secretariado deve estar avaliado.
Janelas completas de três Sprints sem três Secretários diferentes | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada sequência de três Sprints concluídos, o Secretariado deve rodar por três alunos diferentes, sem coincidir com o Líder do respetivo Sprint.
Alunos sem os três papéis numa milestone com tarefas suficientes | 0 | OK | Deve ser 0. Quando o número de tarefas o permite, cada aluno deve desempenhar Executor, Revisor e Auditor na milestone.
Número de alunos diferente de 4 sem referência de autorização | 0 | OK | Deve ser 0. Um grupo com n diferente de 4 exige autorização do docente e adaptações às regras de rotação e Secretariado.

## Instruções
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Leia estas regras antes de substituir os exemplos. A grelha é cumulativa, deve ser atualizada em todas as Milestones de Entrega e não substitui os Sprint Backlogs, os Mapas de Pontuação Individual nem as atas.
N.º | Tema | Regra essencial | Aplicação prática
1 | Finalidade | A grelha demonstra a rotação dos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário. Regista apenas a informação indispensável para comprovar as atribuições e os desempenhos. | Não copie pontos, critérios, prazos, qualidade ou PEO que já existam nos restantes mapas.
2 | Caráter cumulativo | Entregue uma versão atualizada em m1, m2, m3 e m4. Cada versão conserva todo o histórico existente até à respetiva Milestone de Entrega. | Não apague Sprints, tarefas, transferências ou desempenhos registados em versões anteriores.
3 | Resumo acumulado por aluno | O quadro distingue atribuições iniciais de desempenhos confirmados. Atribuição inicial identifica o planeamento; desempenho confirmado demonstra que o aluno exerceu efetivamente as responsabilidades e possui evidências. | Um número confirmado inferior ao número de atribuições mostra que alguma função não foi efetivamente desempenhada ou ainda não foi avaliada.
4 | Distribuição global | O quadro compara o menor e o maior número de desempenhos por aluno. A diferença ajuda a analisar se os papéis foram distribuídos em proporções aproximadas. | A diferença é informativa e não cria um limite novo. O equilíbrio dos pontos é verificado no Mapa de Carga Planeada.
5 | Registar os Sprints | Registe cada Sprint uma única vez, pela ordem cronológica do projeto. Identifique a situação, o Líder, o Secretário e o estado da confirmação do Secretariado. | Use S01, S02, S03, etc. A ordem numérica deve ser única e crescente.
6 | Fontes documentais | O Sprint Backlog vigente comprova as atribuições iniciais e as transferências. O Mapa de Pontuação Individual comprova os desempenhos apreciados no Sprint Review. | Identifique, uma única vez por Sprint, as versões editáveis em formato XLS ou XLSX e os correspondentes PDF assinados.
7 | Ainda não aplicável | Num Sprint em curso, o Mapa de Pontuação Individual pode ainda não existir. Nesse caso, escreva Ainda não aplicável nos dois campos respetivos. | A folha Validação apresenta esta situação como informação e passa a assinalá-la como erro se o Sprint for marcado como Concluído.
8 | Sequência das atribuições | A coluna Sequência estabelece a ordem cronológica das tarefas formalmente atribuídas. Os números devem ser únicos, crescentes e nunca reutilizados. | A sequência é indispensável para detetar repetições imediatas e combinações repetidas antes da rotação dos restantes alunos.
9 | Atribuições iniciais | Transcreva do Sprint Backlog vigente a Issue, a tarefa e os responsáveis inicialmente atribuídos como Executor, Revisor e Auditor. | Uma transferência posterior nunca substitui os nomes inscritos nas colunas de atribuição inicial.
10 | Confirmação do desempenho | Use Sim quando existirem evidências de que o aluno desempenhou efetivamente o papel; use Não quando não desempenhou; use Ainda não avaliado enquanto o Sprint Review não tiver decidido. | A atribuição inicial, por si só, não comprova que o papel foi desempenhado.
11 | Não inferir apenas pelo PEO | Não determine o desempenho apenas por PEO ser superior a zero. Analise a categoria de qualidade, o fundamento, as evidências e a decisão do Sprint Review. | Um aluno pode ter desempenhado o papel e obter PEO zero por uma penalização de atraso de 100%.
12 | Transferências | Transcreva as transferências a partir da folha Transferências da última versão cumulativa do Sprint Backlog vigente. Identifique a referência formal que permite consultar a transferência na última versão do Sprint Backlog vigente. | A transferência acrescenta uma participação ao novo responsável, mas não altera a atribuição inicial.
13 | Transferência parcial | Numa transferência parcial, o responsável inicial e o destinatário podem ambos ter o desempenho confirmado quando cada um tiver realizado e evidenciado a parte que conservou ou recebeu. | No exemplo da I035, Aluno A conserva parte da execução e Aluno B assume a parte formalmente transferida da execução; ambos podem ser confirmados como Executores.
14 | Transferência ainda não cumprida | Receber uma transferência não prova o desempenho. O destinatário só conta quando a respetiva atuação estiver sustentada por evidências e apreciada no Sprint Review. | Se recebeu o trabalho mas não executou qualquer parte, selecione Não. Antes do Sprint Review, selecione Ainda não avaliado.
15 | Independência dos papéis | Executor, Revisor e Auditor são alunos diferentes na mesma tarefa. Uma transferência também não pode fazer o destinatário acumular outro destes papéis nessa tarefa. | A folha Validação deteta acumulações entre os responsáveis iniciais e o destinatário de uma transferência.
16 | Rotação das combinações | Para tarefas sucessivas do mesmo Executor, não repita imediatamente a mesma combinação de Revisor e Auditor. Os restantes alunos devem participar antes de a combinação voltar a ser usada. | Mantenha a sequência correta para que esta verificação funcione.
17 | Cobertura por milestone | Quando o número de tarefas o permitir, todos os alunos devem desempenhar Executor, Revisor e Auditor em cada milestone. | O resumo por milestone indica Cumprida, Por cumprir, Em avaliação ou Não aplicável — tarefas insuficientes.
18 | Secretariado | Registe o Secretário de cada Sprint e confirme o desempenho depois do Sprint Review. Em cada sequência de três Sprints, o Secretariado deve rodar por três alunos diferentes. | O Líder e o Secretário do mesmo Sprint devem ser alunos diferentes.
19 | Liderança | O Líder não é contabilizado como papel de avaliação. A sua identificação serve apenas para verificar a compatibilidade com o Secretariado. | Se a liderança for permanente, indique o Líder na folha principal. Se for rotativa, registe o Líder efetivo em cada Sprint.
20 | Formato editável | O ficheiro editável pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. | O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. Em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado, prevalece o PDF assinado.
21 | Células e fórmulas | Edite apenas as células amarelas. As células azuis contêm fórmulas e não devem ser substituídas. | Ao aumentar uma tabela, copie uma linha existente para conservar fórmulas, listas, cores e validações.
22 | Congelamento e assinatura | Quando a grelha for atualizada, ratificada ou usada como fundamento material de uma decisão formal, exporte as folhas Grelha de Rotação de Papéis e Registo da Rotação para um único PDF legível. | O PDF assinado permanece na pasta funcional e é referenciado na ata através do caminho completo dentro de /projeto.
23 | Dados de exemplo | Os dados apresentados demonstram três Sprints, rotação equilibrada e uma transferência parcial de Executor. | Substitua integralmente os exemplos pelos dados reais antes de produzir o ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e o respetivo PDF oficial do grupo.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Edite apenas a lista de alunos. As restantes listas e colunas auxiliares suportam os cálculos, as listas suspensas e as verificações automáticas; não as altere.
ALUNOS DO GRUPO | MILESTONES | SPRINTS | SITUAÇÃO DO SPRINT | CONFIRMAÇÃO | MODELO DE LIDERANÇA | PAPÉIS | Campos em falta | Sprint não registado | Papéis não independentes | Pendente em Sprint concluído | Repetição imediata | Rotação incompleta antes da repetição | Sequência ou Issue repetida | Campos transf. em falta | Cedente = destinatário | Sprint transf. não registado | Conflito entre papéis | Cedente não é o responsável inicial | Pendente em Sprint concluído | Janela de 3 sprints | Sprints sem fontes | Fonte não aplicável concluída | Sprint duplicado/ordem duplicada | Líder = Secretário ou Secretariado pendente
André Filipe Moreira Mesquita | m1 | S01 | Em curso | Sim | Permanente | Executor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | m2 | S02 | Concluído | Não | Rotativa | Revisor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gonçalo Magalhães Ribeiro | m3 | S03 |  | Ainda não avaliado |  | Auditor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ivan Cristiano Silva Mendes | m4 | S04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0