## Registo de NC
ID | Data de identificação | Milestone / Sprint | Documento(s) afetado(s) | Descrição da não conformidade | Regra afetada | Causa | Impacto | Ação corretiva / preventiva | Responsável | Prazo | Estado da correção | Evidência
NC-M3-01 | 22/10/2026 | m3 / S03 e S04 | As 6 convocatórias M3 em PDF (01.03-reunioes-de-grupo): m3-s03-20261011-backlog-refinement, m3-s03-20261011-sprint-planning, m3-s03-20261016-reuniao-formal (alteração do regulamento), m3-s03-20261016-sprint-review, m3-s04-20261018-backlog-refinement, m3-s04-20261020-sprint-planning | Convocatórias emitidas sem assinatura digital. As quatro emitidas pelo Secretário do Grupo (16/10, 18/10 e 20/10) deviam estar assinadas. | Regulamento UC v19, secção 10.1 (convocatórias) e indicação do docente na reunião de 20/10/2026 (convocatórias assinadas digitalmente). A secção 10.3 só regula a assinatura das atas. | A exigência de assinar as convocatórias só foi comunicada ao grupo na reunião com o docente de 20/10/2026. | As convocatórias já emitidas não têm prova de autoria e emissão; as atas correspondentes estão assinadas. | Não alterar retroativamente os PDF já emitidos. Assinar digitalmente (Chave Móvel Digital) todas as convocatórias futuras antes do envio, com verificação na checklist antes de emitir. | Secretário do Sprint | Convocatória seguinte (a emitir) | Aberta - ação preventiva em curso | Ficheiros em 01.03-reunioes-de-grupo; ata de 20/10 e relatório de revisão
NC-M3-02 | 22/10/2026 | m3 / S04 | m3-backlog-projeto-v02.pdf e m3-s04-20261020-sprint-planning-ata-v01.pdf | A ata do Sprint Planning de 20/10 refere o Backlog de Projeto v02 como "PDF assinado", mas as assinaturas do PDF foram feitas depois das primeiras assinaturas da ata: Backlog v02 entre 22:40 e 23:03 de 21/10; ata a partir das 21:53 de 21/10 (hora de Portugal). | Regulamento UC v19, secção 10.3: a versão ratificada só é válida quando existe um PDF assinado, e a ata identifica inequivocamente o ficheiro editável e o respetivo PDF assinado. | O PDF do Backlog v02 só foi exportado e assinado depois de a ata ter sido submetida a assinatura. | A ata cita um ficheiro cuja assinatura ainda não existia no momento em que a ata começou a ser assinada; a ordem de formalização não foi cumprida. | Assinar o artefacto de origem antes de a ata que o cita ser submetida a assinatura. Passar a incluir esta verificação no fecho de cada reunião. | Líder do Grupo (a confirmar) | Próxima reunião de planeamento | Aberta | Datas de assinatura dos dois PDF (propriedades da assinatura digital)
NC-M3-03 | 22/10/2026 | m3 / S04 | Ata do Backlog Refinement de 19/10 (01.03-reunioes-de-grupo) | Existiram duas versões assinadas da ata de 19/10 com texto diferente: numa o Líder constava "Ausente" e uma data de 12/10; na outra "Presente" e 19/10. Assinaturas: primeira versão entre 23:42 e 23:48 de 19/10; segunda entre 23:50 e 23:54 (hora de Portugal). | Regulamento UC v19, secção 10.3: a ata é lida e aprovada pelos presentes antes da assinatura digital. | Primeira versão assinada com dados incorretos; foi gerada e assinada nova versão sem identificar a anterior como substituída. | Risco de duas versões "válidas" do mesmo documento. Está arquivada apenas a segunda, que coincide com o documento de trabalho. | Arquivar só a versão correta (m3-s04-20261019-backlog-refinement-ata-v01.pdf), eliminar a versão errada e verificar o texto antes de recolher assinaturas. | Secretário do Sprint (a confirmar pelo grupo) | 22/10/2026 | Corrigida | PR #167 e commits da branch docs/S04
NC-M3-04 | 22/10/2026 | m3 / S04 | m3-s04-sprint-backlog-v01 (xlsx e pdf) | Sprint Backlog S04 arquivado em 01.06-avaliacao-interna-do-grupo, quando a ata de 20/10 indica 01.04-backlog-de-projeto; existia ainda um PDF com 3 assinaturas, sem a do último elemento. | Regulamento UC v19, secções 10.3 (a ata identifica o ficheiro pelo caminho completo) e 18.1 (estrutura funcional de pastas, definida na secção 19). | Arquivo na pasta errada durante a organização do Sprint 04. | Ficheiro referido na ata não estava no caminho indicado. | Mover o XLSX para 01.04, manter o PDF de 4 assinaturas e eliminar o PDF antigo. | Líder do Grupo | 22/10/2026 | Corrigida | PR #167
NC-M3-05 | 22/10/2026 | m3 / S03 | m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx | Duas cópias do XLSX em pastas diferentes (01.04 e 01.06), com conteúdos diferentes. | Regulamento UC v19, secção 10.3 (cada anexo existe numa única localização e não deve ser duplicado) e secção 18.1. | Cópia de trabalho deixada em 01.04 após a exportação. | Dúvida sobre qual é a versão que sustenta o PDF assinado. | Manter apenas a cópia de 01.06-avaliacao-interna-do-grupo e verificar que os valores coincidem com o PDF assinado. | Líder do Grupo | 22/10/2026 | Corrigida (verificação dos valores pendente) | PR #167
NC-M3-06 | 22/10/2026 | m3 / S03 e S04 | Atas, convocatórias, relatórios de revisão e checklists de auditoria M3 | Ficheiros .docx arquivados nas pastas de entrega, ao lado dos PDF assinados. | Regulamento UC v19, secção 18.4 (ZIP cumulativo e formatos admitidos nas pastas de entrega). | O grupo não tinha conhecimento de que só o PDF é admitido fora de 01.01-templates (Regulamento v19, secção 18.4). | Risco de erro de estrutura na entrega. | Eliminar os .docx das pastas de entrega M3 (os originais ficam no arquivo local do grupo). | Líder do Grupo | 22/10/2026 | Corrigida | Branch docs/S04
NC-M3-07 | 22/10/2026 | m3 / S03 | m3-s03-20261016-convocatoria-sprint-review-v01.pdf; m3-s03-20261016-convocatoria-reuniao-formal-alteracao-regulamento-grupo-v01.pdf | Nomes fora do padrão do Regulamento: "convocatoria-sprint-review" em vez de "sprint-review-convocatoria"; e reunião formal em vez de reuniao-extraordinaria-convocatoria. | Regulamento UC v19, secção 18.2 (nomenclatura de ficheiros) e tabela da secção 19. | Aplicação do padrão de nomes por analogia, sem consultar a tabela da secção 19. | Dificuldade de identificação automática do artefacto. | Renomear os dois PDF (mantendo o conteúdo e as assinaturas) e atualizar as referências nas atas. | Líder do Grupo | 23/10/2026 | Corrigida | PR #168; nomes atuais em 01.03-reunioes-de-grupo: m3-s03-20261016-sprint-review-convocatoria-v01.pdf e m3-20261016-reuniao-extraordinaria-convocatoria-v01.pdf
NC-M3-08 | 23/10/2026 | m3 / S04 | m3-backlog-projeto-v02.pdf (assinado); ficheiros m3-s04-20261019-backlog-refinement-ata-v01.pdf e m2-s02-backlog-refinement-ata-v01.pdf | O Backlog de Projeto v02 cita 25 vezes o ficheiro "m3-20261019-s04-ata-backlog-refinement-v01.pdf" e 13 vezes "m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf". Nenhum destes nomes existe no arquivo: os ficheiros reais chamam-se "m3-s04-20261019-backlog-refinement-ata-v01.pdf" e "m2-s02-backlog-refinement-ata-v01.pdf". | Regulamento UC v19, secção 10.3 (a ata deve ser identificada inequivocamente) e secções 18.2 e 19 (nomenclatura de ficheiros). | Referências escritas antes de existirem os ficheiros finais e sem conferência com o arquivo (a confirmar pelo grupo). | Quem abre o Backlog assinado não encontra os ficheiros citados; as referências entre o backlog e as atas ficam por localizar. | Não alterar o PDF assinado. Registar a correspondência entre os nomes citados e os ficheiros reais na ata da reunião extraordinária de 23/10/2026 e usar só os nomes reais no Backlog v03 e nos documentos seguintes. Conferir as referências a ficheiros antes de exportar PDF para assinatura. | Líder do Grupo (a confirmar pelo grupo) | Ata de 23/10/2026 e Backlog v03 | Aberta | Texto do PDF m3-backlog-projeto-v02.pdf (pesquisa dos nomes citados) e conteúdo de 01.03-reunioes-de-grupo
NC-M3-09 | 23/10/2026 | m3 / S03 | m3-regulamento-grupo-v02.pdf (e v01); 01.03-reunioes-de-grupo | O histórico de versões do Regulamento de grupo v02 (21/10/2026) indica como ata de aprovação "m3-s03-20261021-ata-alteracao-regulamento-v01.pdf". Esse ficheiro não existe em 01.03-reunioes-de-grupo e o nome não segue o padrão das reuniões extraordinárias (sem sprint, com "reuniao-extraordinaria-ata"). Nas v01 e v02, a ata de aprovação inicial é citada como "m1-20260925-controlo-final-milestone-ata-v01.pdf", mas o ficheiro arquivado chama-se "m1-s01-20260925-controlo-final-milestone-ata-v01.pdf". | Regulamento UC v19, secção 10.1 (toda a reunião formal tem ata) e secções 18.2 e 19 (nomenclatura; reuniões extraordinárias sem sprint). | Nomes escritos antes de a ata existir ou ser arquivada (a confirmar pelo grupo). | A ata que aprova o Regulamento de grupo v02 não está identificável no arquivo; a aprovação da alteração fica sem evidência localizável. | Não alterar os PDF assinados. Localizar e arquivar a ata da reunião de alteração do regulamento com o nome do padrão (m3-<data>-reuniao-extraordinaria-ata-v01.pdf); se não existir, informar o docente. Registar na ata de 23/10/2026 a correspondência com os nomes citados. | Secretário do Sprint (a confirmar pelo grupo) | Antes da submissão M3 | Aberta | Texto do PDF m3-regulamento-grupo-v02.pdf (secção 2.2, histórico de versões) e lista de ficheiros de 01.03-reunioes-de-grupo
NC-M3-10 | 23/10/2026 | m3 / S04 | m3-s04-20261019-backlog-refinement-ata-v01.pdf | A versão arquivada da ata de 19/10 (reunião às 17:30) tem ainda na secção 8 o texto "o Aluno A declarou encerrada a reunião em 2026-10-12 19:30": o marcador do template ("Aluno A") e uma data (12/10) que não correspondem à reunião de 19/10. | Regulamento UC v19, secção 10.3 (a ata é lida e aprovada pelos presentes antes da assinatura digital) e Avaliação Interna dos Grupos v12 (credibilidade da avaliação: atas inexatas). | A correção da segunda versão da ata (NC-M3-03) não incluiu a secção 8. | A ata assinada tem uma frase incorreta sobre quem encerrou a reunião e quando; a data e hora de encerramento são anteriores à própria reunião. | Não alterar o PDF assinado. Registar a retificação na ata da reunião extraordinária de 23/10/2026 (quem encerrou a reunião de 19/10 e a que horas) e ler o texto integral de cada ata, incluindo o encerramento, antes de recolher assinaturas. | Secretário do Sprint S04 (a confirmar pelo grupo) | Ata de 23/10/2026 | Aberta | Secção 8 do PDF da ata de 19/10 (01.03-reunioes-de-grupo)
NC-M3-11 | 23/10/2026 | m3 / S03 | m3-s03-20261016-sprint-review-convocatoria-v01.pdf; m3-s03-20261017-sprint-review-ata-v01.pdf | A convocatória do Sprint Review do Sprint 03 foi enviada a 16/10/2026 às 18:00 para uma reunião a 17/10/2026 às 09:30, com 15 horas de antecedência. A própria convocatória indica 24 horas aplicáveis e 15 efetivas. | Regulamento UC v19, secção 10.1 (convocatória enviada com pelo menos 24 horas consecutivas de antecedência) e secção 11 (envio da convocatória 24 horas antes). | Reunião marcada para a manhã de 17/10 sem margem para cumprir as 24 horas (a confirmar pelo grupo). | Faltaram 9 horas de antecedência. A ata de 17/10 regista que os alunos com direito de voto deliberaram não aplicar penalização por atraso (deliberação 3); o docente pode ter de confirmar esta deliberação. | Não alterar a ata assinada. Informar o docente por e-mail da deliberação 3 da ata de 17/10. Emitir cada convocatória com pelo menos 24 horas de antecedência, com verificação na checklist de emissão (junto com a assinatura digital, NC-M3-01). | Secretário do Sprint (a confirmar pelo grupo) | Convocatória seguinte (a emitir) | Aberta | Convocatória (campos de antecedência aplicável e efetiva), ata de 17/10 (deliberação 3) e Mapa de Pontuação S03
NC-M3-12 | 23/10/2026 | m3 / S03 | Issues I058 (PR #150) e I060 (PR #152); checklists de auditoria m3-s03-i058 e m3-s03-i060; m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf | O Revisor integrou (merge) a PR #150 (I058) e a PR #152 (I060) antes de o Auditor autorizar a aceitação. Na PR #150, a aprovação foi a 16/10/2026 às 19:12 e o relatório de revisão só foi assinado a 17/10/2026 às 18:21. O desvio está registado nas checklists e no Mapa de Pontuação S03. | Regulamento UC v19, secção 9.2: o Revisor só efetua a aceitação ou o merge depois da autorização do Auditor. | O ciclo Revisor, Auditor e merge não foi respeitado na integração das PR (a confirmar pelo grupo). | A integração não teve a autorização prévia do Auditor. As classificações dos Revisores no Mapa S03 podem ser questionadas por este desvio. | Manter o desvio registado. Fazer o merge apenas depois da autorização do Auditor (comentário na PR ou estado da Issue), com verificação na checklist de auditoria. Decidir no Backlog Refinement de 27/10/2026 se as classificações dos Revisores de I058 e I060 se mantêm ou se pedem revisão formal. | Líder do Grupo (a confirmar pelo grupo) | Backlog Refinement de 27/10/2026 | Aberta | Mapa de Pontuação S03 (PDF assinado), PR #150 e PR #152, checklists de auditoria de I058 e I060
NC-M3-13 | 23/10/2026 | m3 / S03 | Checklists de auditoria e relatórios de revisão de I058, I060 e I027 (m3-s03-i058, i060 e i027, de 17/10/2026) | As checklists de auditoria e os relatórios de revisão de I058, I060 e I027 foram assinados a 17/10/2026 às 18:21, depois da sessão do Sprint Review das 09:30. O Mapa S03 indica que só nesse dia o grupo soube que relatórios e checklists formais eram obrigatórios. | Regulamento UC v19, secção 11 (o Revisor entrega ao Auditor 24 horas antes do Sprint Review) e secção 9.2 (papéis do Revisor e do Auditor); Plano de Qualidade de Processo, secção 5.2 (Definition of Done). | Desconhecimento, até 17/10, da obrigação de relatório e checklist formais (indicado no Mapa S03). | O Sprint Review de 17/10 decorreu antes de existirem as evidências formais da revisão e da auditoria destas tarefas; o grupo considerou a auditoria completa (Mapa S03). | Não alterar os PDF assinados. Concluir relatório e checklist antes de cada Sprint Review (o Revisor entrega ao Auditor 24 horas antes) e incluir esta verificação na checklist de fecho do Sprint. | Líder do Grupo (a confirmar pelo grupo) | Sprint Review do Sprint 04 | Aberta - ação preventiva em curso | Mapa de Pontuação S03 (PDF assinado) e datas das assinaturas digitais dos PDF
NC-M3-14 | 23/10/2026 | m1 / m3 / S04 | 02.01-plano-de-qualidade: m1-plano-qualidade-processo-v01 (md e pdf) | O Plano de Qualidade de Processo (v01, M1) ficou desatualizado face ao Regulamento de grupo v02 (21/10/2026): indica .NET 8 e EF Core 8 no m3, React 18 com TypeScript 5.3 e Flutter 3.19 no m4, comandos de quality gate com Flutter, o SharePoint como ferramenta, os quality gates QG-01 a QG-07 (sem QG-08) e a verificação das funcionalidades F001 a F007 (F005 e F007 estão fora do âmbito desde a Declaração de Âmbito v05). | Regulamento de grupo v02, secção 11 (tecnologias e quality gates QG-01 a QG-08); Declaração de Âmbito v05; Plano de Qualidade, secção 5.3 (incumprimento documental é registado como NC). | O Regulamento de grupo e o âmbito foram alterados em 20 e 21/10 sem atualizar o Plano de Qualidade. | Dois documentos com valores diferentes para as mesmas tecnologias e quality gates; risco de verificar o trabalho contra regras desatualizadas. | Não alterar o v01. Preparar o Plano de Qualidade de Processo v02 com as tecnologias do Regulamento v02, os quality gates QG-01 a QG-08 e o âmbito v05. É uma nova versão de artefacto: informar o docente e acrescentar a linha à CCA (Regulamento UC v19, secção 7.3). | Líder do Grupo (a confirmar pelo grupo) | A decidir no Backlog Refinement de 27/10/2026 | Aberta | Plano de Qualidade v01 (secções 4, 6.3 e 7) e Regulamento de grupo v02 (secção 11)
NC-M3-15 | 23/10/2026 | m3 / S04 | m3-prototipo-baixa-fidelidade-v02.md (04.10); scripts SQL m3-v01 06-contas-e-pagamentos.sql e 07-internamento.sql (04.13); m3-plano-testes-backend-v01.md; Issues #16, #18, #59 e #61 | Depois da Declaração de Âmbito v05 (F005 contas e pagamentos e F007 internamento fora do âmbito; 51 passam a 37 endpoints), continuam em documentos M3: 5 ecrãs no protótipo v02 (W14, W15, W17, W18 e M05); as tabelas e scripts de contas, pagamentos e internamento (6 das 22 tabelas); o plano de testes v01 (51 endpoints); e o texto de 4 Issues do Sprint 04 (I059, I061, I028 e I030). | Regulamento UC v19, secção 7.5 (alteração autorizada de âmbito) e Declaração de Âmbito v05. | A Declaração de Âmbito v05 foi aprovada a 20/10 e os artefactos já elaborados não foram todos revistos. | Artefactos de M3 incoerentes com o âmbito homologado; risco de serem avaliadas funcionalidades que estão fora do âmbito. | Protótipo: ecrãs retirados nesta correção. Plano de testes: v02 em rascunho (PR #172). Backlog: v03 descontinua as 9 tarefas. Scripts SQL, modelo de dados e texto das Issues: decidir no Backlog Refinement de 27/10/2026 (nova versão ou nota de âmbito). Os PDF assinados não se alteram. | Líder do Grupo (a confirmar pelo grupo) | Backlog Refinement de 27/10/2026 | Aberta - correção em curso | Rascunhos v02 (PR #169 a #172), protótipo v02 corrigido (PR de correções) e backlog v03 (rascunho)

## Legenda
Registo de não conformidades - Milestone 3 - Grupo G08 (versão 02)
Estado | Significado
Aberta | Falta aplicar a ação corretiva ou preventiva.
Corrigida | A correção foi feita; falta apenas a verificação independente, se aplicável.
Fechada | Corrigida, verificada por um elemento diferente do executor e aprovada.
Notas
Responsável e prazo: valores propostos; o grupo confirma ou altera na próxima reunião.
As datas de assinatura estão na hora de Portugal e foram lidas das propriedades das assinaturas digitais dos PDF.
Este registo não altera documentos M1 nem M2.
Versão 02 (23/10/2026): acrescenta a coluna «Regra afetada» (Plano de Qualidade, secção 5.3), passa a NC-M3-07 para Corrigida e acrescenta NC-M3-08 a NC-M3-15. A versão 01 mantém-se arquivada sem alterações.
Os PDF assinados citados nas NC não são alterados; a correção faz-se por nova versão, por registo na ata seguinte ou por informação ao docente.
Datas de identificação: NC-M3-01 a NC-M3-07 em 22/10/2026; NC-M3-08 a NC-M3-15 em 23/10/2026.