## Mapa de Carga Planeada
MAPA DE CARGA PLANEADA
TEMPLATE COM DADOS DE EXEMPLO — os resultados desta folha são calculados a partir da folha «Detalhe do Planeamento». Preencha apenas o Momento de Avaliação e substitua os exemplos na folha de detalhe.
Campo editável |  |  | Campos calculados — não alterar |  |  | Resultado a rever quando assinalado
IDENTIFICAÇÃO
Próximo Momento de Avaliação |  |  | m1+m2
Sprints abrangidos pelo acumulado |  |  | Sprint 01
Número de alunos considerado |  |  | 4
Limite máximo do QCTP |  |  | 1.1
RESUMO ACUMULADO POR ALUNO
Aluno | PExe acumulados | PRev acumulados | PAud acumulados | PSecr acumulados | CTP acumulada do aluno
André Filipe Moreira Mesquita | 60 | 18 | 3 | 0 | 81
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 24 | 0 | 6 | 10 | 40
Gonçalo Magalhães Ribeiro | 48 | 18 | 3 | 0 | 69
Ivan Cristiano Silva Mendes | 54 | 57 | 19 | 0 | 130
Total do grupo | 186 | 93 | 31 | 10 | 320
DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO
Fórmula ou verificação |  |  |  | Valor calculado
CTPmax = max(CTP1, …, CTPn) |  |  |  | 130
CTPmin = min(CTP1, …, CTPn) |  |  |  | 40
QCTP = CTPmax / CTPmin |  |  |  | 3.25
QCTP arredondado a duas casas decimais |  |  |  | 3.25
Verificação do limite |  |  |  | QCTP > 1,10
Conclusão |  |  |  | Não cumpre o limite máximo permitido.
CONTROLO ACUMULADO APÓS CADA SPRINT PLANNING
Sprint | CTP — André Filipe Moreira Mesquita | CTP — Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | CTP — Gonçalo Magalhães Ribeiro | CTP — Ivan Cristiano Silva Mendes | CTPmax | CTPmin | QCTP | Resultado
Sprint 01 | 81 | 40 | 69 | 130 | 130 | 40 | 3.25 | Não cumpre

## Detalhe do Planeamento
DETALHE DO PLANEAMENTO
FOLHA DE INTRODUÇÃO DE DADOS — substitua os exemplos pelos dados reais. Preencha as células amarelas; as células azuis contêm fórmulas e não devem ser alteradas. Consulte a folha «Instruções» antes de utilizar o template.
Campos editáveis — substituir os exemplos |  |  |  | Campos calculados — não alterar |  |  | Erros e incoerências — consultar Validação
SPRINTS E SECRETARIADO
Sprint | Secretário | Pontuação Máxima do Secretariado
Sprint 01 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 10
FONTES DOCUMENTAIS
Sprint | Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) |  |  | Sprint Backlog — versão congelada (PDF) |  |  | Ata do Sprint Planning
Sprint 01 | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx |  |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf |  |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/01.03.03-reunioes-de-sprint-planning/01.03.03.02-atas/m1-s01-20260919-sprint-planning-ata-v02.pdf
TAREFAS PLANEADAS
Transcreva os dados mínimos de cada tarefa a partir do Sprint Backlog aprovado. Cada Issue é registada uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. As transferências posteriores não alteram este mapa.
Sprint | Issue | Tarefa | Orçamento da tarefa | Executor inicialmente atribuído | PExe | Revisor inicialmente atribuído | PRev | Auditor inicialmente atribuído | PAud
Sprint 01 | I001 | Elaborar Proposta de Sistema | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5
Sprint 01 | I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | 50 | André Filipe Moreira Mesquita | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5
Sprint 01 | I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3
Sprint 01 | I004 | Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA | 10 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6 | André Filipe Moreira Mesquita | 3 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 1
Sprint 01 | I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9 | André Filipe Moreira Mesquita | 3
Sprint 01 | I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | 50 | André Filipe Moreira Mesquita | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5
Sprint 01 | I007 | Elaborar Definition of Ready | 20 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 12 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 2
Sprint 01 | I008 | Elaborar Definition of Done | 20 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 12 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 2
Sprint 01 | I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | 30 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18 | André Filipe Moreira Mesquita | 9 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3
Sprint 01 | I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | 20 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 12 | André Filipe Moreira Mesquita | 6 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 2

## Validação
VALIDAÇÃO
Esta folha identifica omissões e incoerências. Os resultados assinalados como «Rever» devem ser corrigidos antes da reunião e da geração do PDF assinado.
Verificação | Resultado | Estado | Interpretação
Total de Sprints registados | 1 | Informação | Número de Sprints incluídos no Momento de Avaliação.
Total de tarefas planeadas | 10 | Informação | Número de Issues registadas uma única vez no mapa.
Total de pontos planeados do grupo | 320 | Informação | Soma das CTP individuais, incluindo os Secretariados.
Sprints repetidos no quadro do Secretariado | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Sprint surge uma única vez no quadro do Secretariado.
Sprints sem Secretário | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Sprint tem um Secretário designado.
Sprints sem referência ao Sprint Backlog editável (XLS/XLSX) | 0 | OK | Deve ser 0. Identifique a versão editável considerada.
Sprints sem referência ao Sprint Backlog PDF | 0 | OK | Deve ser 0. Identifique o PDF congelado e assinado.
Sprints sem referência à ata do Sprint Planning | 0 | OK | Deve ser 0. Identifique a ata que aprovou o planeamento.
Tarefas sem Sprint | 0 | OK | Deve ser 0. Todas as tarefas pertencem ao Sprint onde foram inicialmente planeadas.
Linhas de tarefa sem Issue | 0 | OK | Deve ser 0. Todas as tarefas têm uma Issue inequívoca.
Issues repetidas no Momento de Avaliação | 0 | OK | Deve ser 0. Uma tarefa que continue noutro Sprint não recebe novo orçamento nem é novamente contabilizada.
Tarefas cujo Sprint não consta do quadro de Sprints | 0 | OK | Deve ser 0. O Sprint indicado em cada tarefa deve existir no quadro «Sprints e Secretariado» da folha «Detalhe do Planeamento».
Tarefas com orçamento não permitido | 0 | OK | Deve ser 0. Use apenas 10, 20, 30, 50, 80 ou 130 pontos.
Tarefas sem os três responsáveis | 0 | OK | Deve ser 0. Todas as tarefas têm Executor, Revisor e Auditor.
Tarefas com o mesmo aluno em mais de um papel | 5 | Rever | Deve ser 0. Executor, Revisor e Auditor são alunos diferentes.
Responsáveis que não pertencem ao grupo | 0 | OK | Deve ser 0. Todos os responsáveis devem constar da lista de alunos do grupo.
Tarefas em que PExe não corresponde a 60% do orçamento | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada tarefa, PExe deve ser igual a 60% do respetivo orçamento.
Tarefas em que PRev não corresponde a 30% do orçamento | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada tarefa, PRev deve ser igual a 30% do respetivo orçamento.
Tarefas em que PAud não corresponde a 10% do orçamento | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada tarefa, PAud deve ser igual a 10% do respetivo orçamento.
Tarefas em que a soma das parcelas não corresponde ao orçamento | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada tarefa, a soma PExe + PRev + PAud deve ser igual ao orçamento total aprovado.
Diferença entre o total de PExe e 60% dos orçamentos | 0 | OK | Deve ser 0. A soma das parcelas de Execução de todas as tarefas deve ser igual a 60% da soma dos respetivos orçamentos.
Diferença entre o total de PRev e 30% dos orçamentos | 0 | OK | Deve ser 0. A soma das parcelas de Revisão de todas as tarefas deve ser igual a 30% da soma dos respetivos orçamentos.
Diferença entre o total de PAud e 10% dos orçamentos | 0 | OK | Deve ser 0. A soma das parcelas de Auditoria de todas as tarefas deve ser igual a 10% da soma dos respetivos orçamentos.
Diferença entre a CTP total do grupo e o total planeado | 0 | OK | Deve ser 0. A soma das CTP individuais deve ser igual à soma dos orçamentos de todas as tarefas normais mais os 10 pontos máximos de cada Secretariado registado.
Sprints com CTP mínima igual a zero | 0 | OK | Deve ser 0. CTPmin = 0 torna o quociente indefinido e constitui incumprimento grave.
Sprints com QCTP superior a 1,10 | 1 | Rever | Deve ser 0. O acumulado de cada Sprint Planning deve respeitar o limite 1,10.

## Instruções
INSTRUÇÕES
Leia estas instruções antes de preencher o template. O Mapa de Carga Planeada mede o compromisso inicialmente planeado e não os pontos efetivamente obtidos.
Passo | Ação | Regra | Resultado esperado
1 | Copiar e renomear | Mantenha o template original em 01.01-templates. Crie uma cópia na pasta 01.06-avaliacao-interna-do-grupo e aplique a nomenclatura da milestone e da versão reais. O ficheiro editável pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. | Ficheiro operacional corretamente identificado.
2 | Identificar os alunos | Na folha Listas de apoio, substitua Aluno A, Aluno B, Aluno C e Aluno D pelos nomes reais. Num grupo de três alunos, deixe a quarta célula vazia. | Listas suspensas e cálculos ajustados à dimensão do grupo.
3 | Selecionar o Momento de Avaliação | Na folha Mapa de Carga Planeada, selecione m1+m2, m3 ou m4. O mapa não pode misturar cargas pertencentes a Momentos de Avaliação diferentes. | Acumulado limitado ao Momento de Avaliação em curso.
4 | Registar os Sprints e o Secretariado | Na folha Detalhe do Planeamento, registe cada Sprint uma única vez e selecione o respetivo Secretário. Os 10 pontos máximos são calculados automaticamente. | Secretariado de todos os Sprints corretamente contabilizado.
5 | Identificar as fontes | Para cada Sprint, indique os caminhos completos do Sprint Backlog editável em formato XLS ou XLSX, do respetivo PDF congelado e assinado e da ata do Sprint Planning que aprovou o planeamento. | Valores rastreáveis até à respetiva decisão formal.
6 | Transcrever as tarefas | Transcreva do Sprint Backlog aprovado apenas o Sprint, a Issue, a designação da tarefa, o orçamento e os três responsáveis. PExe, PRev e PAud são calculados automaticamente. | Carga planeada calculada sem repetir o detalhe integral do Sprint Backlog.
7 | Evitar duplicações | Registe cada Issue apenas no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. Se continuar aberta num Sprint posterior, não a volte a inserir neste mapa. | Nenhuma tarefa ou orçamento contabilizado duas vezes.
8 | Conservar o planeamento inicial | Não altere os responsáveis nem a carga por causa de uma transferência posterior, da qualidade obtida ou de um atraso. Essas matérias pertencem ao Sprint Backlog atualizado e ao Mapa de Pontuação Individual. | CTP correspondente ao compromisso originalmente planeado.
9 | Analisar o acumulado | Confirme na folha principal a CTP de cada aluno, a evolução após cada Sprint Planning, o CTPmax, o CTPmin e o QCTP. | Equilíbrio do grupo demonstrado em cada ponto de controlo.
10 | Executar a validação | Consulte a folha Validação e corrija todos os resultados assinalados como Rever. Não aprove nem congele o mapa enquanto existirem incoerências. | Mapa completo, reconciliado e pronto para ratificação.
11 | Congelar e arquivar | Exporte integralmente as folhas Mapa de Carga Planeada e Detalhe do Planeamento para PDF. O PDF autónomo deve ser assinado digitalmente e permanecer na pasta funcional, sendo referenciado na ata pelo caminho completo. | Ficheiro editável em XLS ou XLSX e PDF assinado preservados e rastreáveis.
REGRAS ESSENCIAIS
Folha de introdução de dados | Os alunos introduzem os dados na folha Detalhe do Planeamento. Na folha principal apenas o Momento de Avaliação é editável; os restantes valores são calculados.
CTP individual | Cada aluno tem uma CTP própria: PExe + PRev + PAud + PSecr. O mapa pertence ao grupo, mas o equilíbrio só pode ser calculado comparando as cargas individuais.
Equilíbrio do grupo | O QCTP corresponde a CTPmax / CTPmin. O valor arredondado a duas casas decimais deve ser menor ou igual a 1,10. Se CTPmin for zero, o quociente é indefinido e existe incumprimento grave.
Parcelas automáticas | PExe, PRev e PAud são calculados automaticamente a partir do orçamento e das percentagens fixas 60%, 30% e 10%. A folha Validação confirma cada parcela e a reconciliação global.
Secretariado | O mapa regista sempre os 10 pontos máximos planeados do Secretariado. Penalizações por qualidade ou atraso afetam os PEO no Mapa de Pontuação Individual, mas não alteram a CTP.
Transferências | Uma transferência formal não altera a CTP, porque não modifica o compromisso inicialmente aprovado. O responsável e os pontos iniciais permanecem neste mapa.
Tarefas transitadas | Uma tarefa que continue aberta num Sprint posterior não recebe novo orçamento e não volta a ser registada. O seu histórico continua no Sprint Backlog e no Backlog de Projeto.
Limite temporal | O acumulado recomeça no início de cada Momento de Avaliação. Não transporte valores de m1+m2 para m3 nem de m3 para m4.
Versão ratificada | O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX permite continuar o trabalho. O PDF assinado congela a versão ratificada. Em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado, prevalece o PDF assinado.
Conteúdo do PDF | O PDF deve incluir apenas as folhas Mapa de Carga Planeada e Detalhe do Planeamento. As folhas Validação, Instruções e Listas de apoio não integram a versão oficial congelada.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. Num grupo de três alunos, elimine o quarto nome e deixe a célula vazia. Não altere os parâmetros fixos.
Orçamento da tarefa |  | Momento de Avaliação | Sprint | Alunos do grupo | Parâmetro | Valor
10 |  | m1+m2 | Sprint 01 | André Filipe Moreira Mesquita | Percentagem do Executor | 60%
20 |  | m3 | Sprint 02 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Percentagem do Revisor | 30%
30 |  | m4 | Sprint 03 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Percentagem do Auditor | 10%
50 |  |  | Sprint 04 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pontuação máxima do Secretariado | 10
80 |  |  | Sprint 05 |  | Limite máximo do QCTP | 1.1
130 |  |  | Sprint 06
Sprint 07
Sprint 08
Sprint 09
Sprint 10
Sprint 11
Sprint 12
Sprint 13
Sprint 14
Sprint 15
Sprint 16
Sprint 17
Sprint 18
Sprint 19
Sprint 20
NOTAS SOBRE AS LISTAS
Alunos do grupo | Substitua os nomes de exemplo pelos nomes reais. Os nomes alimentam todas as listas suspensas e os cálculos do mapa.
Momentos de Avaliação | O mapa abrange apenas um Momento de Avaliação. A carga não transita de m1+m2 para m3 nem de m3 para m4.
Sprints | Use sempre a designação com dois algarismos, por exemplo Sprint 03. Esta uniformização permite calcular corretamente o acumulado.
Orçamentos | São admitidos apenas os valores da escala prevista no Regulamento da UC: 10, 20, 30, 50, 80 e 130 pontos.
Parâmetros | As percentagens 60%/30%/10%, os 10 pontos máximos do Secretariado e o limite 1,10 são fixos e não devem ser alterados.