## Mapa de Pontuação Individual
MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL
RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os resultados apreciados nos Sprint Reviews e os valores acumulados utilizados no fecho do Momento de Avaliação. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis. | RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os valores resumidos na ata de Sprint Review. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis. | RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os valores resumidos na ata de Sprint Review. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis. | RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os valores resumidos na ata de Sprint Review. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis. | RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os valores resumidos na ata de Sprint Review. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis. | RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os valores resumidos na ata de Sprint Review. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis. | RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os valores resumidos na ata de Sprint Review. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis. | RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os valores resumidos na ata de Sprint Review. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis.
IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO
Momento de Avaliação | m1+m2
Sprints abrangidos | Sprint 01
Número de alunos considerado — n | 4
Referência da autorização para n diferente de 4 | Não aplicável — n = 4
Orçamento Total do Grupo — B_T | 320
Total de Pontos Efetivamente Obtidos do grupo | 320
RESUMO POR ALUNO | RESUMO POR ALUNO | RESUMO POR ALUNO | RESUMO POR ALUNO | RESUMO POR ALUNO | RESUMO POR ALUNO | RESUMO POR ALUNO | RESUMO POR ALUNO
Aluno | PEO Executor | PEO Revisor | PEO Auditor | PEO Secretário | P_i | IB_i | NI_i
André Filipe Moreira Mesquita | 60 | 18 | 3 | 0 | 81 | 20.25 | 20
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 24 | 0 | 6 | 10 | 40 | 10 | 10
Gonçalo Magalhães Ribeiro | 48 | 18 | 3 | 0 | 69 | 17.25 | 17.25
Ivan Cristiano Silva Mendes | 54 | 57 | 19 | 0 | 130 | 32.5 | 20
Grupo | 186 | 93 | 31 | 10 | 320
FÓRMULAS APLICADAS | FÓRMULAS APLICADAS | FÓRMULAS APLICADAS | FÓRMULAS APLICADAS | FÓRMULAS APLICADAS | FÓRMULAS APLICADAS | FÓRMULAS APLICADAS | FÓRMULAS APLICADAS
Fórmula | Resultado calculado | Leitura do exemplo
P_i = Σ PEO_i | 81 | P_A no Momento de Avaliação
IB_i = (20 × n × P_i) / B_T | 20.25 | IB_A antes do limite máximo
NI_i = min(20; IB_i) | 20 | NI_A depois da aplicação do limite máximo
RESULTADOS POR SPRINT | RESULTADOS POR SPRINT | RESULTADOS POR SPRINT | RESULTADOS POR SPRINT | RESULTADOS POR SPRINT | RESULTADOS POR SPRINT
Sprint | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Total do Sprint
S01 | 81 | 40 | 69 | 130 | 320
Total do Momento de Avaliação | 81 | 40 | 69 | 130 | 320

## Detalhe da Pontuação
DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO | DETALHE DA PONTUAÇÃO
PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados. | PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados.
SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS | SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS | SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS
Sprint | Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX) | [6 empty] | Sprint Backlog vigente — PDF assinado
S01 | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx | [6 empty] | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf
LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL | LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL
Sprint | Issue | Tarefa | Aluno | Papel | Orçamento da tarefa | Origem da parcela | PMI | Referência da transferência | PC | PR | PMR | Categoria de qualidade aprovada | Q | Fundamento e evidência | Classificação atribuída por | PQ | Prazo aplicável | Data e hora de conclusão | Atraso imputável em horas | Penalização por atraso | A | Perda por qualidade | PEO não arredondado | Perda por atraso | PEO
S01 | I001 | Elaborar Proposta de Sistema | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Executor | 50 | Atribuição inicial | 30 | Não Aplicável | 0 | 0 | 30 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | Ivan Cristiano Silva Mendes | 30 | 2026-09-28 | 2026-09-22 10:30 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 30 | 0 | 30
S01 | I001 | Elaborar Proposta de Sistema | Ivan Cristiano Silva Mendes | Revisor | 50 | Atribuição inicial | 15 | Não Aplicável | 0 | 0 | 15 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | 2026-09-28 | 2026-09-22 10:30 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 15 | 0 | 15
S01 | I001 | Elaborar Proposta de Sistema | Ivan Cristiano Silva Mendes | Auditor | 50 | Atribuição inicial | 5 | Não Aplicável | 0 | 0 | 5 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 5 | 2026-09-28 | 2026-09-22 10:30 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 5 | 0 | 5
S01 | I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | André Filipe Moreira Mesquita | Executor | 50 | Atribuição inicial | 30 | Não Aplicável | 0 | 0 | 30 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | Ivan Cristiano Silva Mendes | 30 | 2026-09-28 | 2026-09-22 16:34 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 30 | 0 | 30
S01 | I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | Ivan Cristiano Silva Mendes | Revisor | 50 | Atribuição inicial | 15 | Não Aplicável | 0 | 0 | 15 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | 2026-09-28 | 2026-09-22 16:34 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 15 | 0 | 15
S01 | I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | Ivan Cristiano Silva Mendes | Auditor | 50 | Atribuição inicial | 5 | Não Aplicável | 0 | 0 | 5 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 5 | 2026-09-28 | 2026-09-22 16:34 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 5 | 0 | 5
S01 | I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | Ivan Cristiano Silva Mendes | Executor | 30 | Atribuição inicial | 18 | Não Aplicável | 0 | 0 | 18 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18 | 2026-09-28 | 2026-09-24 18:44 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 18 | 0 | 18
S01 | I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Revisor | 30 | Atribuição inicial | 9 | Não Aplicável | 0 | 0 | 9 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9 | 2026-09-28 | 2026-09-24 18:44 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 9 | 0 | 9
S01 | I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Auditor | 30 | Atribuição inicial | 3 | Não Aplicável | 0 | 0 | 3 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-24 18:44 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 3 | 0 | 3
S01 | I004 | Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA | Ivan Cristiano Silva Mendes | Executor | 10 | Atribuição inicial | 6 | Não Aplicável | 0 | 0 | 6 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | André Filipe Moreira Mesquita | 6 | 2026-09-28 | 2026-09-25 11:31 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 6 | 0 | 6
S01 | I004 | Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA | André Filipe Moreira Mesquita | Revisor | 10 | Atribuição inicial | 3 | Não Aplicável | 0 | 0 | 3 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-25 11:31 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 3 | 0 | 3
S01 | I004 | Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Auditor | 10 | Atribuição inicial | 1 | Não Aplicável | 0 | 0 | 1 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-25 11:31 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 1 | 0 | 1
S01 | I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | Ivan Cristiano Silva Mendes | Executor | 30 | Atribuição inicial | 18 | Não Aplicável | 0 | 0 | 18 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18 | 2026-09-28 | 2026-09-24 12:22 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 18 | 0 | 18
S01 | I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Revisor | 30 | Atribuição inicial | 9 | Não Aplicável | 0 | 0 | 9 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | André Filipe Moreira Mesquita | 9 | 2026-09-28 | 2026-09-24 12:22 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 9 | 0 | 9
S01 | I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | André Filipe Moreira Mesquita | Auditor | 30 | Atribuição inicial | 3 | Não Aplicável | 0 | 0 | 3 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-24 12:22 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 3 | 0 | 3
S01 | I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | André Filipe Moreira Mesquita | Executor | 50 | Atribuição inicial | 30 | Não Aplicável | 0 | 0 | 30 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | Ivan Cristiano Silva Mendes | 30 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:43 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 30 | 0 | 30
S01 | I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | Ivan Cristiano Silva Mendes | Revisor | 50 | Atribuição inicial | 15 | Não Aplicável | 0 | 0 | 15 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:43 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 15 | 0 | 15
S01 | I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | Ivan Cristiano Silva Mendes | Auditor | 50 | Atribuição inicial | 5 | Não Aplicável | 0 | 0 | 5 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 5 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:43 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 5 | 0 | 5
S01 | I007 | Elaborar Definition of Ready | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Executor | 20 | Atribuição inicial | 12 | Não Aplicável | 0 | 0 | 12 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | Ivan Cristiano Silva Mendes | 12 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:09 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 12 | 0 | 12
S01 | I007 | Elaborar Definition of Ready | Ivan Cristiano Silva Mendes | Revisor | 20 | Atribuição inicial | 6 | Não Aplicável | 0 | 0 | 6 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:09 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 6 | 0 | 6
S01 | I007 | Elaborar Definition of Ready | Ivan Cristiano Silva Mendes | Auditor | 20 | Atribuição inicial | 2 | Não Aplicável | 0 | 0 | 2 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:09 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 2 | 0 | 2
S01 | I008 | Elaborar Definition of Done | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Executor | 20 | Atribuição inicial | 12 | Não Aplicável | 0 | 0 | 12 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | Ivan Cristiano Silva Mendes | 12 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:27 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 12 | 0 | 12
S01 | I008 | Elaborar Definition of Done | Ivan Cristiano Silva Mendes | Revisor | 20 | Atribuição inicial | 6 | Não Aplicável | 0 | 0 | 6 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:27 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 6 | 0 | 6
S01 | I008 | Elaborar Definition of Done | Ivan Cristiano Silva Mendes | Auditor | 20 | Atribuição inicial | 2 | Não Aplicável | 0 | 0 | 2 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:27 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 2 | 0 | 2
S01 | I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Executor | 30 | Atribuição inicial | 18 | Não Aplicável | 0 | 0 | 18 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | André Filipe Moreira Mesquita | 18 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:05 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 18 | 0 | 18
S01 | I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | André Filipe Moreira Mesquita | Revisor | 30 | Atribuição inicial | 9 | Não Aplicável | 0 | 0 | 9 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:05 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 9 | 0 | 9
S01 | I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Auditor | 30 | Atribuição inicial | 3 | Não Aplicável | 0 | 0 | 3 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:05 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 3 | 0 | 3
S01 | I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | Ivan Cristiano Silva Mendes | Executor | 20 | Atribuição inicial | 12 | Não Aplicável | 0 | 0 | 12 | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções; | André Filipe Moreira Mesquita | 12 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:45 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 12 | 0 | 12
S01 | I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | André Filipe Moreira Mesquita | Revisor | 20 | Atribuição inicial | 6 | Não Aplicável | 0 | 0 | 6 | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 6 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:45 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 6 | 0 | 6
S01 | I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Auditor | 20 | Atribuição inicial | 2 | Não Aplicável | 0 | 0 | 2 | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% | Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências. | Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação. | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:45 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 2 | 0 | 2
S01 |  | Secretário de Sprint 01 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Secretário | 10 | Secretariado | 10 | Não Aplicável | 0 | 0 | 10 | Trabalho completo e correto | 100% | Secretariado concluído; Trabalho completo e correto; | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 10 | 2026-09-28 | 2026-09-25 17:45 | 0 | Sem atraso | 0% | 0 | 10 | 0 | 10
[9 empty] | 0 | 0

## Validação
VALIDAÇÃO DO MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | VALIDAÇÃO DO MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | VALIDAÇÃO DO MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | VALIDAÇÃO DO MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL
Esta folha deteta incoerências básicas. Um resultado «OK» não substitui a apreciação e aprovação formal dos resultados do Sprint no Sprint Review, nem a aprovação dos valores finais acumulados no fecho do Momento de Avaliação, nem a verificação do docente. | Esta folha deteta incoerências básicas. Um resultado «OK» não substitui a apreciação, votação e aprovação formal no Sprint Review nem a verificação do docente. | Esta folha deteta incoerências básicas. Um resultado «OK» não substitui a apreciação, votação e aprovação formal no Sprint Review nem a verificação do docente. | Esta folha deteta incoerências básicas. Um resultado «OK» não substitui a apreciação, votação e aprovação formal no Sprint Review nem a verificação do docente.
Verificação | Resultado | Estado | Interpretação
Linhas de pontuação registadas | 31 | Informação | Número de linhas preenchidas no detalhe, incluindo as linhas de Secretariado e as parcelas recebidas por transferência.
Sprints registados nas fontes documentais | 1 | Informação | Número de Sprints para os quais foram identificadas as versões vigentes do Sprint Backlog.
Total de Pontos Efetivamente Obtidos do grupo | 320 | Informação | Soma de todos os PEO antes do cálculo dos índices e das notas individuais.
Sprints sem identificação simultânea do ficheiro editável (XLS/XLSX) e do PDF assinado | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Sprint deve identificar a última versão cumulativa do Sprint Backlog no formato editável utilizado, XLS ou XLSX, e o PDF assinado que a congelou.
Campos obrigatórios vazios nas linhas de pontuação | 0 | OK | Deve ser 0. O resultado conta células obrigatórias vazias, não linhas.
Linhas sem Issue ou tarefa, exceto Secretariado | 0 | OK | Deve ser 0. Apenas a linha do Secretário pode usar «—» na Issue; as restantes linhas identificam Issue e tarefa.
Orçamentos vazios, nulos ou negativos | 0 | OK | Deve ser 0. O orçamento é o valor total aprovado para a tarefa; no Secretariado é sempre 10 pontos.
Linhas em que a PMI não corresponde ao planeamento inicial | 0 | OK | Deve ser 0. A PMI é 60%, 30% ou 10% do orçamento para os papéis iniciais, 0 para uma parcela recebida e 10 para o Secretariado.
Transferências sem referência ao registo do Sprint Backlog | 0 | OK | Deve ser 0. Os pontos cedidos e recebidos têm de remeter para o registo formal da folha Transferências do Sprint Backlog vigente.
Diferença entre o total de pontos cedidos e recebidos | 0 | OK | Deve ser 0,00. Cada ponto cedido por um aluno deve aparecer como ponto recebido por outro aluno.
Linhas em que a PMR não corresponde a PMI - PC + PR | 0 | OK | Deve ser 0. A Parcela Máxima Resultante é calculada por PMR = PMI - PC + PR.
Linhas com PMR negativa | 0 | OK | Deve ser 0. Um aluno não pode ceder mais pontos do que os disponíveis na sua parcela.
Categorias de qualidade incompatíveis com o papel | 0 | OK | Deve ser 0. Cada papel utiliza exclusivamente a respetiva escala oficial de qualidade; uma categoria incompatível impede o cálculo de Q.
Linhas em que o fator de qualidade Q não corresponde à categoria de qualidade aprovada | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada linha, o fator Q deve corresponder à percentagem prevista na escala oficial do papel para a categoria de qualidade selecionada.
Linhas em que PQ não corresponde a PMR × Q | 0 | OK | Deve ser 0. A Parcela de Qualidade é calculada por PQ = PMR × Q.
Linhas em que as horas de atraso não correspondem às datas | 0 | OK | Deve ser 0. As horas de atraso são calculadas a partir do Prazo aplicável e da Data e hora de conclusão.
Níveis da escala de atraso incompatíveis com as horas calculadas | 0 | OK | Deve ser 0. A opção selecionada deve corresponder às horas calculadas. A categoria de 100% também abrange conclusões posteriores ao Sprint Review e, nesse caso, exige confirmação humana.
Linhas em que o fator A não corresponde ao nível selecionado | 0 | OK | Deve ser 0. O fator A é preenchido automaticamente através da escala oficial de penalização por atraso.
Linhas em que a perda de pontos por qualidade não corresponde a PMR − PQ | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada linha, a perda por qualidade deve corresponder à diferença entre a Parcela Máxima Resultante (PMR) e a Parcela de Qualidade (PQ).
Linhas em que o PEO antes do arredondamento não corresponde a PQ × (1 − A) | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada linha, o PEO antes do arredondamento deve resultar da aplicação do fator de atraso à Parcela de Qualidade: PEO = PQ × (1 − A).
Linhas em que a perda de pontos por atraso não corresponde a PQ − PEO não arredondado | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada linha, a perda por atraso deve corresponder à diferença entre a Parcela de Qualidade (PQ) e o PEO antes do arredondamento.
Linhas em que o PEO final não corresponde ao arredondamento do PEO não arredondado | 0 | OK | Deve ser 0. Em cada linha, o PEO final deve corresponder ao PEO não arredondado arredondado a duas casas decimais. É este valor que é somado no cálculo de P_i.
Linhas em que o PEO excede a PMR | 0 | OK | Deve ser 0. A qualidade e o atraso nunca podem aumentar a parcela máxima resultante.
Linhas de Secretariado cujo orçamento ou PMI não é 10 | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Sprint atribui ao Secretariado um máximo inicial de 10 pontos; o PEO pode ser inferior devido a qualidade ou atraso.
Diferença entre o Orçamento Total do Grupo — B_T e a soma das PMI | 0 | OK | Deve ser 0,00. B_T inclui os orçamentos das tarefas uma única vez e 10 pontos de Secretariado por Sprint; a soma das PMI reconstrói esse total.
Diferença entre o total de PEO do grupo e a soma dos totais individuais — P_i | 0 | OK | Deve ser 0,00. O total dos PEO do grupo deve corresponder à soma dos P_i dos alunos.
Alunos cujo Índice Bruto — IB_i não corresponde a (20 × n × P_i) / B_T | 0 | OK | Deve ser 0. O índice bruto conserva o resultado anterior à aplicação do limite de 20 valores.
Alunos cuja Nota Individual — NI_i não corresponde a min(20; IB_i) | 0 | OK | Deve ser 0. A Nota Individual é NI_i = min(20; IB_i).
Número de alunos diferente de 4 sem referência de autorização | 0 | OK | Deve ser 0. Um grupo com n diferente de 4 exige autorização do docente e a respetiva referência documental.

## Instruções
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO | INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO | INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO | INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Leia estas regras antes de substituir os exemplos. O ficheiro deve permitir reconstruir todos os cálculos aprovados e não substitui a ata do Sprint Review nem os restantes documentos oficiais. | Leia estas regras antes de substituir os exemplos. O ficheiro deve permitir reconstruir todos os cálculos aprovados e não substitui a ata do Sprint Review nem os restantes documentos oficiais. | Leia estas regras antes de substituir os exemplos. O ficheiro deve permitir reconstruir todos os cálculos aprovados e não substitui a ata do Sprint Review nem os restantes documentos oficiais. | Leia estas regras antes de substituir os exemplos. O ficheiro deve permitir reconstruir todos os cálculos aprovados e não substitui a ata do Sprint Review nem os restantes documentos oficiais.
N.º | Tema | Regra essencial | Aplicação prática
1 | Finalidade | Este mapa é cumulativo por Momento de Avaliação e é preparado como suporte aos Sprint Reviews e, no final do Momento de Avaliação, à reunião formal autónoma de fecho. Reúne o detalhe necessário para calcular os Pontos Efetivamente Obtidos e os valores acumulados P_i, IB_i e NI_i. | Em cada Sprint Review, complete as categorias aprovadas, os atrasos imputáveis, os fundamentos e os PEO. A ata do Sprint Review resume esses resultados e identifica o ficheiro editável em XLS ou XLSX e o respetivo PDF assinado. No fecho do Momento de Avaliação, a reunião formal autónoma aprecia e aprova os valores finais n, B_T, P_i, IB_i e NI_i.
2 | Fonte do planeamento | A PMI e os responsáveis iniciais vêm do Sprint Backlog aprovado no Sprint Planning. Use sempre a última versão cumulativa formalmente aprovada antes do Sprint Review. | Se não houve transferências, será normalmente a versão aprovada no Sprint Planning. Se houve transferências, use a última versão resultante da reunião formal mais recente.
3 | Fonte normativa | No bloco Sprints e fontes documentais, identifique o ficheiro editável vigente, em formato XLS ou XLSX, e o PDF assinado que congelou essa versão. O PDF assinado é a fonte normativa; o ficheiro editável permite consultar dados e fórmulas. | Não use apenas uma ligação para uma Issue ou uma versão editável que não tenha sido congelada e assinada.
4 | Transferências | Os PC e PR vêm da folha Transferências do Sprint Backlog vigente. Uma transferência não altera a PMI nem apaga a atribuição inicial. | Na linha do cedente, registe PC. Na linha do destinatário, use Origem da parcela = Transferência recebida, PMI = 0 e registe PR. Ambas as linhas remetem para o mesmo identificador de transferência.
5 | PMR | A Parcela Máxima Resultante é calculada por PMR = PMI - PC + PR. | A soma dos pontos cedidos no mapa deve ser igual à soma dos pontos recebidos. A PMR nunca pode ser negativa.
6 | Classificação da qualidade | Escolha na lista a categoria aprovada para o papel. A lista depende do papel e o fator Q é preenchido automaticamente. | Executor é classificado pelo Revisor; Revisor pelo Auditor; Auditor e Secretário pelos restantes alunos com direito de voto.
7 | Fundamento e evidência | O fundamento não deve conter apenas o nome de um ficheiro. Resuma a razão da categoria aprovada e identifique a evidência que permite confirmá-la. | Exemplo: «Foram detetadas duas validações obrigatórias em falta. As correções foram localizadas e não alteraram o comportamento essencial da API, conforme o relatório de revisão da I021.»
8 | Qualidade | A Parcela de Qualidade é calculada por PQ = PMR × Q. A perda por qualidade é PMR - PQ. | O mapa conserva a categoria textual, o fator Q e o cálculo, permitindo reconstruir a classificação aprovada.
9 | Prazos e atraso | Registe o Prazo aplicável e a Data e hora de conclusão no formato aaaa-MM-dd HH:mm. O mapa calcula as horas de atraso pela diferença positiva entre as duas datas. | O Prazo aplicável deve refletir qualquer alteração formal previamente aprovada. Se a conclusão ocorreu antes do prazo, o atraso calculado é 0.
10 | Escala de atraso | Escolha manualmente o nível aplicável na escala oficial. O fator A é assumido automaticamente a partir da opção escolhida. | A folha Validação ajuda a detetar incoerências. Uma conclusão depois do Sprint Review pode exigir a categoria de 100%, mesmo quando essa situação não possa ser inferida apenas pelas duas datas registadas no mapa.
11 | Sem resultado | Quando não existir resultado aproveitável, use a categoria de qualidade de 0% aplicável ao papel e a indicação «Não aplicável — sem resultado aproveitável» no atraso. | Mantenha o prazo aplicável e deixe vazia a data de conclusão. As dependências entre Executor, Revisor e Auditor devem respeitar a regra oficial de ausência de resultado.
12 | Não duplicação de penalizações | O mesmo facto não pode reduzir simultaneamente a qualidade e o atraso. Só aplique ambas as reduções quando existirem ocorrências autónomas e documentalmente sustentadas. | Exemplo oficial: na I07, a auditoria incompleta corrigida no Sprint Review recebe Q = 50%. Essa correção já foi refletida na qualidade. Como não existiu incumprimento temporal autónomo, selecione Sem atraso e A = 0%; não aplique uma segunda penalização pelo mesmo facto.
13 | PEO | O PEO não arredondado é PQ × (1 - A). A perda por atraso é PQ - PEO não arredondado. O PEO final é arredondado a duas casas decimais. | Some em P_i apenas os PEO já arredondados a duas casas decimais. Mantenha precisão integral nos cálculos intermédios.
14 | Secretariado | Registe uma linha por Sprint para o Secretário. Use orçamento 10, Origem da parcela = Secretariado e PMI = 10. | O PEO do Secretário pode ser inferior a 10 devido a qualidade ou atraso. O Secretário é classificado pelos restantes alunos com direito de voto.
15 | Resumo por aluno | P_i é a soma dos PEO do aluno no Momento de Avaliação. O mapa separa Executor, Revisor, Auditor e Secretário e calcula o total. | IB_i = 20 × n × P_i / B_T. NI_i = min(20; IB_i). O índice bruto é conservado mesmo quando ultrapassa 20.
16 | Orçamento total | B_T é a soma dos orçamentos de todas as tarefas e de todas as tarefas de Secretariado abrangidas pelo Momento de Avaliação. | No detalhe existem várias linhas por tarefa. O mapa reconstrói B_T pela soma das PMI, evitando contar o orçamento total da mesma tarefa três vezes.
17 | Fecho do Momento de Avaliação | Os resultados de um Sprint alimentam o acumulado, mas P_i, IB_i e NI_i só são finais no fecho do Momento de Avaliação. | Em m2, m3 e m4, os valores finais n, B_T, P_i, IB_i e NI_i são apreciados e aprovados na reunião formal autónoma realizada antes da submissão, utilizando o template oficial da Ata de Outra Reunião com as alternativas C + D. Em m1, o Momento de Avaliação m1+m2 ainda não é encerrado.
18 | Congelamento e assinatura | Depois da apreciação e aprovação, exporte as folhas Mapa de Pontuação Individual e Detalhe da Pontuação para um PDF integral e legível. | O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e o PDF assinado são anexos obrigatórios da ata do Sprint Review quando esta aprova os resultados do Sprint. No fecho do Momento de Avaliação, a versão acumulada considerada é igualmente identificada na reunião formal autónoma. O PDF permanece na pasta funcional prevista e é referenciado pela ata aplicável através do caminho completo em /projeto.
19 | Responsabilidade documental | O mapa não referencia a ata que ainda está a ser produzida. É a ata aplicável — Sprint Review ou reunião formal autónoma de fecho — que identifica o ficheiro editável em XLS ou XLSX e o respetivo PDF assinado. | Não introduza aqui o nome da ata, a decisão da ata ou a data da reunião. Esses dados pertencem à própria ata.
20 | Mapa de Carga Planeada | Não copie para este ficheiro a Carga das Tarefas Planeadas nem o quociente de equilíbrio. Esse controlo pertence ao Mapa de Carga Planeada. | Os dois mapas são complementares: um controla o equilíbrio do planeamento e o outro calcula os resultados efetivamente obtidos.
21 | Formato editável | O ficheiro editável pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. | A ata identifica o formato editável efetivamente utilizado e o respetivo PDF assinado. Em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado, prevalece o PDF assinado.
22 | Células e fórmulas | Edite as células amarelas. As células azuis contêm fórmulas e não devem ser substituídas. | Ao acrescentar linhas, expanda a tabela copiando uma linha existente para conservar fórmulas, listas suspensas, formatos e validações.
23 | Dados de exemplo | Os dados apresentados reproduzem a simulação integral da secção 25 do documento Avaliação Interna dos Grupos. | Substitua integralmente os exemplos pelos dados reais do grupo antes de produzir o PDF oficial.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO | LISTAS DE APOIO
Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas suspensas, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares. | Edite apenas a lista de alunos. As restantes tabelas suportam listas pendentes, cálculos e validações automáticas; não altere as categorias, percentagens, fatores ou colunas auxiliares.
ALUNOS DO GRUPO |  | PAPÉIS |  | ORIGEM DA PARCELA |  | QUALIDADE — EXECUTOR | Q |  | QUALIDADE — REVISOR | Q |  | QUALIDADE — AUDITOR | Q |  | QUALIDADE — SECRETÁRIO | Q |  | PENALIZAÇÃO POR ATRASO | A |  | Linha do detalhe | PMI incorreta | PMR incorreta | PQ incorreta | Horas incorretas | Perda por qualidade incorreta | PEO não arredondado incorreto | Perda por atraso incorreta | PEO arredondado incorreto | Nível de atraso incoerente | Q esperado | Q diferente da categoria
André Filipe Moreira Mesquita |  | Executor |  | Atribuição inicial |  | Não entregue ou sem resultado aproveitável | 0% |  | Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis | 0% |  | Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis | 0% |  | Trabalho não realizado, inválido ou sem evidências utilizáveis | 0% |  | Não aplicável — sem resultado aproveitável | 0% |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |  | Revisor |  | Transferência recebida |  | Resultado parcial, mas rejeitado | 25% |  | Revisão parcial ou tecnicamente insuficiente | 50% |  | Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review | 50% |  | Trabalho incompleto, corrigido no Sprint Review | 50% |  | Sem atraso | 0% |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Gonçalo Magalhães Ribeiro |  | Auditor |  | Secretariado |  | Aceite depois de correções substanciais | 60% |  | Revisão válida, com deficiências menores | 80% |  | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% |  | Trabalho completo e correto | 100% |  | Até 8 horas, inclusive | 10% |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Ivan Cristiano Silva Mendes |  | Secretário |  |  |  | Aceite depois de correções menores | 85% |  | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | [7 empty] | Mais de 8 e até 24 horas, inclusive | 25% |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | [10 empty] | Mais de 24 e até 48 horas, inclusive | 50% |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[18 empty] | Mais de 48 horas ou conclusão depois do Sprint Review, quando imputável ao aluno | 100% |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[21 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0