## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Campos editáveis — substituir os exemplos |  |  |  | Campos calculados — não alterar |  |  |  | Erros e incoerências — rever
IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO
Sprint |  | Sprint 01 |  | Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement |  |  |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-backlog-projeto-v01.pdf
PLANEAMENTO ORIGINAL | PLANEAMENTO ORIGINAL | PLANEAMENTO ORIGINAL | PLANEAMENTO ORIGINAL | PAPÉIS E PRAZO | PAPÉIS E PRAZO | PAPÉIS E PRAZO | PAPÉIS E PRAZO | PAPÉIS E PRAZO | PAPÉIS E PRAZO | PAPÉIS E PRAZO | ACOMPANHAMENTO DO SPRINT | ACOMPANHAMENTO DO SPRINT | ACOMPANHAMENTO DO SPRINT
Ordem no Sprint | Issue | Tarefa | Orçamento da tarefa | Executor inicialmente atribuído | Pontos iniciais do Executor | Revisor inicialmente atribuído | Pontos iniciais do Revisor | Auditor inicialmente atribuído | Pontos iniciais do Auditor | Prazo máximo do Executor | Estado atual | Transferência formal | Histórico e observações do Sprint
1 | I001 | Elaborar Proposta de Sistema | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5 | 2026-10-20 18:00 | Done | Não aplicável | Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
2 | I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | 50 | André Filipe Moreira Mesquita | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5 | 2026-10-19 18:00 | Done | Não aplicável | Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
3 | I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3 | 2026-10-20 18:00 | Done | Não aplicável | Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.
4 | I004 | Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA | 10 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6 | André Filipe Moreira Mesquita | 3 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 1 | 2026-10-21 18:00 | Done | Não aplicável | Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.
5 | I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9 | André Filipe Moreira Mesquita | 3 | 2026-10-22 18:00 | Done | Não aplicável | Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.
6 | I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | 50 | André Filipe Moreira Mesquita | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5 | 2026-10-23 18:00 | Done | Não aplicável | Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
7 | I007 | Elaborar Definition of Ready | 20 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 12 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 2 | 2026-10-24 18:00 | Done | Não aplicável | Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
8 | I008 | Elaborar Definition of Done | 20 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 12 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 2 | 2026-10-25 18:00 | Done | Não aplicável | Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
9 | I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | 30 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18 | André Filipe Moreira Mesquita | 9 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3 | 2026-10-26 18:00 | Done | Não aplicável | Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.
10 | I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | 20 | Ivan Cristiano Silva Mendes | 12 | André Filipe Moreira Mesquita | 6 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 2 | 2026-10-27 18:00 | Done | Não aplicável | Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.

## Transferências
TRANSFERÊNCIAS FORMAIS
EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog». | EXEMPLO CUMULATIVO — esta folha é preenchida apenas depois de uma transferência formalmente aprovada. Preserve os registos anteriores e acrescente as novas transferências; nunca altere o planeamento original da folha «Sprint Backlog».
Campos editáveis — substituir os exemplos |  |  |  |  | Campos calculados — não alterar |  |  |  |  | Erros e incoerências — rever
Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o ficheiro editável efetivamente utilizado, em formato XLS ou XLSX, e o respetivo PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Verificação da conservação dos pontos» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. Nas três colunas de distribuição atual, identifique todos os alunos que conservam ou recebem pontos em cada papel e indique os respetivos pontos. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF.
Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF. | Cada versão é cumulativa e resulta de uma única reunião formal. A ata identifica o XLSX e o PDF congelado, pelo que não se repetem aqui a data, a ata nem a versão do ficheiro. A coluna «Conservação da parcela» deve apresentar OK e a independência dos papéis deve ser confirmada antes da exportação para PDF.
IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA | IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA | IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA | IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA | IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA | IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA | IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA | DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA | DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA | DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA | RESPONSABILIDADES, FUNDAMENTO E CONTROLO | RESPONSABILIDADES, FUNDAMENTO E CONTROLO | RESPONSABILIDADES, FUNDAMENTO E CONTROLO | RESPONSABILIDADES, FUNDAMENTO E CONTROLO | RESPONSABILIDADES, FUNDAMENTO E CONTROLO | RESPONSABILIDADES, FUNDAMENTO E CONTROLO
Transferência | Issue | Tarefa | Papel transferido | Responsável inicial | Novo responsável | Máximo original do papel | Parte reservada ao trabalho inicial | Parte transferida | Parte não atribuída | Distribuição atual da parcela do Executor | Distribuição atual da parcela do Revisor | Distribuição atual da parcela do Auditor | Motivo e evidência | Verificação da conservação dos pontos | Independência dos papéis confirmada

## Validação
VALIDAÇÃO DO SPRINT BACKLOG
Esta folha deteta incoerências básicas. A validação automática não substitui a análise do grupo nem a aprovação formal das versões em reunião. | Esta folha deteta incoerências básicas. A validação automática não substitui a análise do grupo nem a aprovação formal das versões em reunião. | Esta folha deteta incoerências básicas. A validação automática não substitui a análise do grupo nem a aprovação formal das versões em reunião. | Esta folha deteta incoerências básicas. A validação automática não substitui a análise do grupo nem a aprovação formal das versões em reunião.
Verificação | Resultado | Estado | Interpretação
Total de tarefas | 10 | Informação | Número de Issues incluídas no Sprint Backlog.
Total de transferências | 0 | Informação | Número de transferências formais registadas nesta versão cumulativa.
Issues duplicadas | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Issue aparece uma única vez na folha principal.
Orçamentos inválidos ou vazios | 0 | OK | Deve ser 0. Só são admitidos os seis valores da escala oficial.
Parcelas incorretas | 0 | OK | Deve ser 0. As parcelas devem respeitar 60% / 30% / 10%.
Papéis atribuídos à mesma pessoa | 5 | REVER | Deve ser 0. Executor, Revisor e Auditor têm de ser alunos diferentes em cada tarefa.
Responsáveis em falta | 0 | OK | Deve ser 0. O valor conta campos de responsabilidade vazios.
Prazos do Executor em falta | 0 | OK | Deve ser 0. Cada tarefa precisa de um prazo máximo do Executor.
Estados inválidos ou vazios | 0 | OK | Deve ser 0. Ready, Bloqueada e Cancelada não são estados.
Transferências sem Issue no Sprint | 0 | OK | Deve ser 0. Uma transferência só pode referir uma Issue deste Sprint Backlog.
Identificadores de transferência duplicados | 0 | OK | Deve ser 0. Cada transferência tem um identificador único.
Transferências que não conservam os pontos da parcela. | 0 | OK | Deve ser 0. A soma das três partes deve coincidir com o máximo original do papel.
Transferências sem independência confirmada | 0 | OK | Deve ser 0. A nova distribuição não pode acumular papéis incompatíveis na mesma tarefa.
Responsável inicial igual ao novo responsável | 0 | OK | Deve ser 0. Uma transferência exige mudança efetiva de responsável.
Campos essenciais vazios nas transferências | 0 | OK | Deve ser 0. O valor conta Issue, papel, novo responsável ou fundamento em falta.

## Instruções
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Passo | Ação | Regra | Resultado esperado
1 | Copiar e renomear | Mantenha o template original em 01.01-templates. Crie uma cópia na pasta funcional e utilize a nomenclatura <milestone-real>-s<sprint>-sprint-backlog-v<versao>, com a extensão correspondente ao formato editável efetivamente utilizado, XLS ou XLSX. A primeira versão operacional do Sprint é v01, independentemente da versão do ficheiro-template. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. | Cópia operacional corretamente identificada.
2 | Identificar a origem | Indique o Sprint e o caminho completo do PDF do Backlog de Projeto que foi aprovado, congelado e assinado no Backlog Refinement. O PDF de origem deve ser o mesmo que a ata do Sprint Planning vai identificar. | Ligação inequívoca ao detalhe integral das tarefas.
3 | Selecionar as tarefas | Transcreva apenas as tarefas aprovadas como Ready e que vão entrar neste sprint. Copie do Backlog de Projeto de origem a Issue, a designação da tarefa e o Orçamento da tarefa. Não altere no Sprint Planning o orçamento nem os elementos anteriormente aprovados. | Sprint Backlog composto exclusivamente por tarefas Ready.
4 | Atribuir os papéis | Atribua alunos diferentes aos papéis Executor, Revisor e Auditor em cada tarefa. As parcelas de 60%, 30% e 10% são calculadas automaticamente e representam as parcelas máximas iniciais. | Responsabilidades independentes e orçamento corretamente repartido.
5 | Definir os prazos | Registe o prazo máximo concreto do Executor no formato aaaa-MM-dd HH:mm. O prazo deve permitir o cumprimento da sequência de revisão, auditoria, aceitação e confirmação final prevista no Regulamento da UC. | Prazo verificável e compatível com o fluxo da tarefa.
6 | Validar e aprovar | Consulte a folha Validação e corrija todos os resultados REVER. A versão v01 é aprovada no Sprint Planning, integralmente exportada para PDF e assinada nos termos do Regulamento. As versões posteriores são aprovadas na reunião formal que autoriza a respetiva alteração e originam um novo PDF assinado. | Planeamento original congelado e rastreável.
7 | Atualizar durante o Sprint | Atualize o estado e o histórico sem apagar registos anteriores. Não utilize Ready como estado, porque a condição Ready já foi confirmada antes de a tarefa entrar no Sprint Backlog. Não utilize Cancelada, porque uma tarefa integrada no Sprint Backlog não pode ser cancelada nem removida. Bloqueada é uma indicação temporária, não um estado; mantenha o estado atual e registe no histórico a data, o motivo, a dependência, o responsável pela resolução e o impacto. | Acompanhamento atual e histórico preservado.
8 | Registar uma transferência | Uma transferência exige reunião formal. Crie uma nova versão do ficheiro editável, em formato XLS ou XLSX, a partir da última versão, acrescente o registo na folha Transferências e não altere a atribuição original da folha Sprint Backlog. | Nova distribuição documentada sem apagar o planeamento.
9 | Congelar uma versão posterior | Cada nova versão corresponde a uma única reunião formal. Exporte para PDF as folhas Sprint Backlog e Transferências, associe o novo PDF assinado à ata da reunião e conserve todas as versões anteriores do ficheiro editável e dos respetivos PDF assinados. A ata deve identificar o ficheiro editável efetivamente utilizado, em formato XLS ou XLSX, e o PDF correspondente. Em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado, prevalece o PDF assinado. | Transferência formalmente ratificada e reconstruível.
10 | Preparar a avaliação | No Mapa de Pontuação Individual, obtenha a PMI da folha Sprint Backlog e os PC e PR da folha Transferências. A qualidade e o atraso são aplicados apenas depois de calculada a PMR e já no Mapa de Pontuação Individual. | Pontuação individual baseada no planeamento e nas transferências formais.
REGRAS ESSENCIAIS | REGRAS ESSENCIAIS | REGRAS ESSENCIAIS | REGRAS ESSENCIAIS
Fonte do detalhe | O Sprint Backlog é deliberadamente compacto. A descrição, o objetivo, o resultado esperado, os critérios de aceitação, as evidências, as verificações, a checklist do Auditor, as dependências, a DoD, as referências e a pasta de destino permanecem no PDF assinado do Backlog de Projeto de origem.
PDF de origem | O Backlog de Projeto de origem foi congelado e assinado no Backlog Refinement. Não é novamente exportado nem novamente assinado no Sprint Planning. A ata do Sprint Planning identifica e aceita essa versão anteriormente ratificada.
Atribuição inicial | As colunas dos responsáveis e dos pontos iniciais demonstram o planeamento aprovado no Sprint Planning. Não devem ser substituídas pelos responsáveis resultantes de uma transferência posterior.
Transferência formal | Quando a coluna Transferência formal indicar «Sim — consultar Transferências», a linha da folha principal não pode ser interpretada isoladamente. A distribuição atual encontra-se na folha Transferências.
Carga planeada | A Carga das Tarefas Planeadas utiliza sempre as atribuições iniciais. Uma transferência não corrige nem reequilibra retroativamente o planeamento aprovado no Sprint Planning.
Mapa de pontuação | Esta regra aplica-se ao preenchimento posterior do Mapa de Pontuação Individual; o Sprint Backlog não calcula PMI, PC, PR nem PMR. Nesse mapa, a PMI provém da atribuição inicial registada na folha Sprint Backlog, e os PC e PR provêm da folha Transferências. Exemplo: PMI 30, PC 6 e PR 0 produzem PMR 24; para o novo responsável, PMI 0, PC 0 e PR 6 produzem PMR 6.
Imutabilidade | Depois de uma tarefa entrar no Sprint Backlog, não pode ser cancelada, removida do orçamento nem receber um novo orçamento. Se continuar incompleta, permanece aberta sem recuperar pontos perdidos e sem permitir nova pontuação para trabalho já aceite.
Versões | A v01 congela o planeamento inicial. A v02 e seguintes são cumulativas e acrescentam apenas alterações formalmente autorizadas. Nunca substitua, elimine ou reutilize uma versão anterior.
Exportação para PDF | Na v01, exporte a folha Sprint Backlog. Numa versão com transferências, exporte as folhas Sprint Backlog e Transferências. Não inclua no PDF as folhas Validação, Instruções ou Listas de apoio.
Formato editável | O ficheiro editável pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. Confirme as fórmulas, validações e formatação depois de qualquer conversão.
EXEMPLO DA TRANSFERÊNCIA E DO MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | EXEMPLO DA TRANSFERÊNCIA E DO MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | EXEMPLO DA TRANSFERÊNCIA E DO MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL | EXEMPLO DA TRANSFERÊNCIA E DO MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL
Issue e aluno | PMI | PC / PR | PMR
I021 — Aluno A — Executor inicial | 30 | PC = 6; PR = 0 | 24
I021 — Aluno D — Coexecutor | 0 | PC = 0; PR = 6 | 6
I021 — Aluno B — Revisor | 15 | PC = 0; PR = 0 | 15
I021 — Aluno C — Auditor | 5 | PC = 0; PR = 0 | 5
No exemplo, os 6 pontos recebidos pelo Aluno D não entram retroativamente na Carga das Tarefas Planeadas. Apenas alteram a Parcela Máxima Resultante utilizada no cálculo da pontuação individual. | No exemplo, os 6 pontos recebidos pelo Aluno D não entram retroativamente na Carga das Tarefas Planeadas. Apenas alteram a Parcela Máxima Resultante utilizada no cálculo da pontuação individual. | No exemplo, os 6 pontos recebidos pelo Aluno D não entram retroativamente na Carga das Tarefas Planeadas. Apenas alteram a Parcela Máxima Resultante utilizada no cálculo da pontuação individual. | No exemplo, os 6 pontos recebidos pelo Aluno D não entram retroativamente na Carga das Tarefas Planeadas. Apenas alteram a Parcela Máxima Resultante utilizada no cálculo da pontuação individual.
No exemplo, os 6 pontos recebidos pelo Aluno D não entram retroativamente na Carga das Tarefas Planeadas. Apenas alteram a Parcela Máxima Resultante utilizada no cálculo da pontuação individual. | No exemplo, os 6 pontos recebidos pelo Aluno D não entram retroativamente na Carga das Tarefas Planeadas. Apenas alteram a Parcela Máxima Resultante utilizada no cálculo da pontuação individual. | No exemplo, os 6 pontos recebidos pelo Aluno D não entram retroativamente na Carga das Tarefas Planeadas. Apenas alteram a Parcela Máxima Resultante utilizada no cálculo da pontuação individual. | No exemplo, os 6 pontos recebidos pelo Aluno D não entram retroativamente na Carga das Tarefas Planeadas. Apenas alteram a Parcela Máxima Resultante utilizada no cálculo da pontuação individual.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas suspensas e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional. | As células amarelas da lista de alunos devem ser substituídas pelos dados reais do grupo. As listas normativas a cinzento suportam as listas pendentes e não devem ser alteradas na cópia operacional.
Orçamento |  | Estado |  | Papel |  | Confirmação |  | Aluno | Número | E-mail
10 |  | Pendente |  | Executor |  | Sim |  | André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt
20 |  | Em Execução |  | Revisor |  | Não |  | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt
30 |  | Em Revisão |  | Auditor |  |  |  | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt
50 |  | Em Auditoria de Qualidade | [5 empty] | Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt
80 |  | Pronta para Sprint Review
130 |  | Done
NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS | NOTAS SOBRE AS LISTAS
Alunos do grupo |  | Substitua os quatro exemplos pelos dados reais do grupo. Se o docente autorizar uma quantidade diferente de alunos, ajuste a lista e o intervalo nomeado AlunosGrupo em conformidade.
Estados |  | Ready, Bloqueada e Cancelada não são estados permitidos. Um bloqueio é registado em Histórico e observações do Sprint.
Orçamentos |  | Uma tarefa só entra no Sprint Backlog depois de aprovada como Ready. Por isso, apenas são aceites os seis valores numéricos da escala oficial.