## Registo de NC
ID | Data de identificação | Milestone / Sprint | Documento(s) afetado(s) | Descrição da não conformidade | Causa | Impacto | Ação corretiva / preventiva | Responsável | Prazo | Estado da correção | Evidência
NC-M3-01 | 22/10/2026 | m3 / S03 e S04 | As 6 convocatórias M3 em PDF (01.03-reunioes-de-grupo): m3-s03-20261011-backlog-refinement, m3-s03-20261011-sprint-planning, m3-s03-20261016-reuniao-formal (alteração do regulamento), m3-s03-20261016-sprint-review, m3-s04-20261018-backlog-refinement, m3-s04-20261020-sprint-planning | Convocatórias emitidas sem assinatura digital. As quatro emitidas pelo Secretário do Grupo (16/10, 18/10 e 20/10) deviam estar assinadas. | A exigência de assinar as convocatórias só foi comunicada ao grupo na reunião com o docente de 20/10/2026. | As convocatórias já emitidas não têm prova de autoria e emissão; as atas correspondentes estão assinadas. | Não alterar retroativamente os PDF já emitidos. Assinar digitalmente (Chave Móvel Digital) todas as convocatórias futuras antes do envio, com verificação na checklist antes de emitir. | Secretário do Sprint | Convocatória seguinte (a emitir) | Aberta - ação preventiva em curso | Ficheiros em 01.03-reunioes-de-grupo; ata de 20/10 e relatório de revisão
NC-M3-02 | 22/10/2026 | m3 / S04 | m3-backlog-projeto-v02.pdf e m3-s04-20261020-sprint-planning-ata-v01.pdf | A ata do Sprint Planning de 20/10 refere o Backlog de Projeto v02 como "PDF assinado", mas as assinaturas do PDF foram feitas depois das primeiras assinaturas da ata: Backlog v02 entre 22:40 e 23:03 de 21/10; ata a partir das 21:53 de 21/10 (hora de Portugal). | O PDF do Backlog v02 só foi exportado e assinado depois de a ata ter sido submetida a assinatura. | A ata cita um ficheiro cuja assinatura ainda não existia no momento em que a ata começou a ser assinada; a ordem de formalização não foi cumprida. | Assinar o artefacto de origem antes de a ata que o cita ser submetida a assinatura. Passar a incluir esta verificação no fecho de cada reunião. | Líder do Grupo (a confirmar) | Próxima reunião de planeamento | Aberta | Datas de assinatura dos dois PDF (propriedades da assinatura digital)
NC-M3-03 | 22/10/2026 | m3 / S04 | Ata do Backlog Refinement de 19/10 (01.03-reunioes-de-grupo) | Existiram duas versões assinadas da ata de 19/10 com texto diferente: numa o Líder constava "Ausente" e uma data de 12/10; na outra "Presente" e 19/10. Assinaturas: primeira versão entre 23:42 e 23:48 de 19/10; segunda entre 23:50 e 23:54 (hora de Portugal). | Primeira versão assinada com dados incorretos; foi gerada e assinada nova versão sem identificar a anterior como substituída. | Risco de duas versões "válidas" do mesmo documento. Está arquivada apenas a segunda, que coincide com o documento de trabalho. | Arquivar só a versão correta (m3-s04-20261019-backlog-refinement-ata-v01.pdf), eliminar a versão errada e verificar o texto antes de recolher assinaturas. | Secretário do Sprint (a confirmar pelo grupo) | 22/10/2026 | Corrigida | PR #167 e commits da branch docs/S04
NC-M3-04 | 22/10/2026 | m3 / S04 | m3-s04-sprint-backlog-v01 (xlsx e pdf) | Sprint Backlog S04 arquivado em 01.06-avaliacao-interna-do-grupo, quando a ata de 20/10 indica 01.04-backlog-de-projeto; existia ainda um PDF com 3 assinaturas, sem a do último elemento. | Arquivo na pasta errada durante a organização do Sprint 04. | Ficheiro referido na ata não estava no caminho indicado. | Mover o XLSX para 01.04, manter o PDF de 4 assinaturas e eliminar o PDF antigo. | Líder do Grupo | 22/10/2026 | Corrigida | PR #167
NC-M3-05 | 22/10/2026 | m3 / S03 | m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx | Duas cópias do XLSX em pastas diferentes (01.04 e 01.06), com conteúdos diferentes. | Cópia de trabalho deixada em 01.04 após a exportação. | Dúvida sobre qual é a versão que sustenta o PDF assinado. | Manter apenas a cópia de 01.06-avaliacao-interna-do-grupo e verificar que os valores coincidem com o PDF assinado. | Líder do Grupo | 22/10/2026 | Corrigida (verificação dos valores pendente) | PR #167
NC-M3-06 | 22/10/2026 | m3 / S03 e S04 | Atas, convocatórias, relatórios de revisão e checklists de auditoria M3 | Ficheiros .docx arquivados nas pastas de entrega, ao lado dos PDF assinados. | O grupo não tinha conhecimento de que só o PDF é admitido fora de 01.01-templates (Regulamento v19, secção 18.4). | Risco de erro de estrutura na entrega. | Eliminar os .docx das pastas de entrega M3 (os originais ficam no arquivo local do grupo). | Líder do Grupo | 22/10/2026 | Corrigida | Branch docs/S04
NC-M3-07 | 22/10/2026 | m3 / S03 | m3-s03-20261016-convocatoria-sprint-review-v01.pdf; m3-s03-20261016-convocatoria-reuniao-formal-alteracao-regulamento-grupo-v01.pdf | Nomes fora do padrão do Regulamento: "convocatoria-sprint-review" em vez de "sprint-review-convocatoria"; e reunião formal em vez de reuniao-extraordinaria-convocatoria. | Aplicação do padrão de nomes por analogia, sem consultar a tabela da secção 19. | Dificuldade de identificação automática do artefacto. | Renomear os dois PDF (mantendo o conteúdo e as assinaturas) e atualizar as referências nas atas. | Líder do Grupo | Antes da submissão M3 | Aberta | Tabela da secção 19 do Regulamento

## Legenda
Registo de não conformidades - Milestone 3 - Grupo G08
Estado | Significado
Aberta | Falta aplicar a ação corretiva ou preventiva.
Corrigida | A correção foi feita; falta apenas a verificação independente, se aplicável.
Fechada | Corrigida, verificada por um elemento diferente do executor e aprovada.
Notas
Responsável e prazo: valores propostos; o grupo confirma ou altera na próxima reunião.
As datas de assinatura estão na hora de Portugal e foram lidas das propriedades das assinaturas digitais dos PDF.
Este registo não altera documentos M1 nem M2.