## CCA
CHECKLIST DE CONTROLO DE ARTEFACTOS — CCA
Próxima Milestone de Entrega |  |  | m3
RESUMO POR MILESTONE
Milestone | Artefactos com compromisso assumido | Previstos | Prontos para entrega | Entregues | Situação
m1
m2
m3
m4
Total |  |  |  |  | —
ARTEFACTOS COM COMPROMISSO ASSUMIDO
Não elimine linhas existentes em versões anteriores. Acrescente uma nova linha por artefacto ou nova versão cuja entrega seja assumida. O estado Entregue só é usado depois da submissão efetiva no Moodle.
Código | Artefacto | Origem da obrigação | Milestone de Entrega | Justificação | Pasta de destino | Estado
OF-M1-001 | Proposta de Sistema v03 | Regulamento da UC | m1 | Apresenta a aplicação criada de raiz e descreve as suas funcionalidades principais. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Entregue
OF-M1-002 | Declaração de Âmbito v03 | Regulamento da UC | m1 | Fixa o Âmbito, o Não-Âmbito e o volume de trabalho assumido pelo grupo. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Entregue
OF-M1-003 | Critérios de qualidade dos requisitos v1 | Regulamento da UC | m1 | Define os critérios objetivos aplicáveis à elaboração e aprovação dos requisitos. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Entregue
OF-M2-001 | Especificação de requisitos v1 | Regulamento da UC | m2 | Especifica os requisitos funcionais e não funcionais abrangidos pelo projeto. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Entregue
OF-M2-002 | Checklist de aprovação dos requisitos v1 | Regulamento da UC | m2 | Demonstra a verificação e aprovação individual dos requisitos através dos critérios de qualidade definidos. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Entregue
OF-M2-003 | Requirements Traceability Matrix v1 | Regulamento da UC | m2 | Estabelece a rastreabilidade inicial entre âmbito, requisitos, casos de uso, arquitetura e testes previstos. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Entregue
OF-M2-004 | Especificações dos casos de uso v1 | Regulamento da UC | m2 | Documenta os atores, objetivos, fluxos, exceções e requisitos associados aos casos de uso relevantes. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso | Entregue
OF-M2-005 | Documentação da arquitetura v1 | Regulamento da UC | m2 | Documenta componentes, responsabilidades, relações, tecnologias, interfaces, restrições e decisões da arquitetura. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.05-arquitetura | Entregue
OF-M2-006 | Modelo de dados — clinica-veterinaria v1 | Regulamento da UC | m2 | Documenta os modelos conceptual, lógico e físico e o dicionário de dados da base de dados clinica-veterinaria. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados | Entregue
OF-M2-007 | Modelo de classes — backend v1 | Regulamento da UC | m2 | Representa classes, responsabilidades, operações, relações e multiplicidades do módulo backend. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Entregue
OF-M2-008 | Modelo de classes — frontend web v1 | Regulamento da UC | m2 | Representa classes, responsabilidades, operações e relações relevantes da aplicação web. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Entregue
OF-M2-009 | Modelo de classes — frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m2 | Representa classes, responsabilidades, operações e relações relevantes da aplicação mobile. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Entregue
OF-M2-010 | Protótipo de baixa fidelidade v1 | Regulamento da UC | m2 | Demonstra a organização, a navegação e o conteúdo previsto antes da implementação detalhada. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Entregue
OF-M2-011 | Documentação da API v1 | Regulamento da UC | m2 | Descreve endpoints, autenticação, parâmetros, respostas, erros e exemplos previstos para a API. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.11-documentacao-de-api | Entregue
OF-M3-001 | Requirements Traceability Matrix v2 | Regulamento da UC | m3 | Atualiza a rastreabilidade com a arquitetura, a implementação e os testes do backend. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Previsto
OF-M3-002 | Backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Implementa integralmente as funcionalidades da API abrangidas pelo âmbito aprovado para m3. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 | Previsto
OF-M3-003 | Scripts das bases de dados v1 | Regulamento da UC | m3 | Permite criar, configurar, migrar e repor as bases de dados necessárias ao backend. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01 | Previsto
OF-M3-004 | Configuração da pipeline CI/CD do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Conserva os scripts e as configurações reproduzíveis da pipeline aplicável ao backend. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01 | Previsto
OF-M3-005 | Descrição da pipeline CI/CD v1 | Regulamento da UC | m3 | Explica etapas, gatilhos, ambientes, testes, análise estática, quality gates e tratamento de falhas. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Previsto
OF-M3-006 | Relatório de evidências da pipeline CI/CD v1 | Regulamento da UC | m3 | Demonstra a execução integral da pipeline e o bloqueio correto das situações de erro. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Previsto
OF-M3-007 | Manual de instalação e configuração v1 | Regulamento da UC | m3 | Explica os pré-requisitos, a instalação, a configuração e a execução do backend. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao | Previsto
OF-M3-008 | Notas de release do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Identifica a versão do backend, alterações, correções, limitações e instruções relevantes. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Previsto
OF-M3-009 | Plano de testes do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Define o âmbito, estratégia, ambiente, dados, responsabilidades e critérios dos testes do backend. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes | Previsto
OF-M3-010 | Especificação dos testes unitários do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Define as unidades abrangidas, condições, dados, resultados esperados e rastreabilidade dos testes unitários. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios | Previsto
OF-M3-011 | Resultados dos testes unitários do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Demonstra a execução e os resultados dos testes unitários aplicados à versão entregue. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios | Previsto
OF-M3-012 | Especificação dos testes de integração do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Define as integrações, condições, dados, resultados esperados e rastreabilidade dos testes de integração. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao | Previsto
OF-M3-013 | Resultados dos testes de integração do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Demonstra a execução e os resultados dos testes de integração aplicados ao backend entregue. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao | Previsto
OF-M3-014 | Relatório de cobertura dos testes do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Apresenta a cobertura obtida, o método de recolha, as exclusões e a interpretação dos resultados. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.04-cobertura-de-testes | Previsto
OF-M3-015 | Collection Postman v1 | Regulamento da UC | m3 | Permite verificar todas as funcionalidades da API através de pedidos importáveis e reproduzíveis. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman | Previsto
OF-M3-016 | Relatório de análise estática do backend v1 | Regulamento da UC | m3 | Demonstra a análise estática, os problemas encontrados e o cumprimento do quality gate do backend. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica | Previsto
OF-M4-001 | Requirements Traceability Matrix v3 | Regulamento da UC | m4 | Atualiza a rastreabilidade com os frontends, testes, defeitos e estado final dos requisitos. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Previsto
OF-M4-002 | Frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Implementa a aplicação web integrada com o backend e abrangendo o âmbito aprovado. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 | Previsto
OF-M4-003 | Frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Implementa a aplicação mobile integrada com o backend e abrangendo o âmbito aprovado. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 | Previsto
OF-M4-004 | Configuração da pipeline CI/CD integrada v2 | Regulamento da UC | m4 | Atualiza a pipeline para integrar os frontends e os testes aplicáveis, preservando a versão anterior. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m4-v02 | Previsto
OF-M4-005 | Descrição da pipeline CI/CD v2 | Regulamento da UC | m4 | Atualiza a descrição da pipeline para o sistema completo e respetivos quality gates. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Previsto
OF-M4-006 | Relatório de evidências da pipeline CI/CD v2 | Regulamento da UC | m4 | Demonstra a execução integral da pipeline do sistema completo e o bloqueio das situações de erro. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Previsto
OF-M4-007 | Manual de instalação e configuração v2 | Regulamento da UC | m4 | Atualiza as instruções de instalação e configuração para abranger o backend e os frontends. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao | Previsto
OF-M4-008 | Guia de utilizador — gestão de clientes v1 | Regulamento da UC | m4 | Documenta a utilização de uma funcionalidade básica através de passos, resultados e imagens relevantes. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.18-guia-de-utilizador | Previsto
OF-M4-009 | Notas de release do sistema completo v2 | Regulamento da UC | m4 | Identifica a versão final, alterações, correções, limitações e compatibilidade do sistema completo. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Previsto
OF-M4-010 | Guia de deployment v1 | Regulamento da UC | m4 | Explica a preparação, configuração, publicação, validação e reversão do sistema completo. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Previsto
OF-M4-011 | Plano de testes do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Define a estratégia, ambientes, dados, responsabilidades e critérios de entrada e saída dos testes. Específico do frontend web. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.01-plano-de-testes | Previsto
OF-M4-012 | Especificação dos testes de sistema do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Define cenários, precondições, passos, resultados esperados e rastreabilidade dos testes de sistema automáticos. Específico do frontend web. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema | Previsto
OF-M4-013 | Resultados dos testes de sistema do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista a execução automática, os resultados, falhas e evidências dos testes de sistema. Específico do frontend web. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema | Previsto
OF-M4-014 | Especificação dos testes de aceitação do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Define critérios, cenários e resultados esperados para simular a aceitação da aplicação. Específico do frontend web. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao | Previsto
OF-M4-015 | Relatório da simulação dos testes de aceitação do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista participantes, cenários, resultados, desvios e evidências da simulação de aceitação (não equivale a homologação real por um cliente). Específico do frontend web. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao | Previsto
OF-M4-016 | Relatório de análise estática do frontend web v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista os resultados da análise estática e o cumprimento dos quality gates. Específico do frontend web. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.06-analise-estatica | Previsto
OF-M4-017 | Plano de testes do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Define a estratégia, ambientes, dados, responsabilidades e critérios de entrada e saída dos testes. Específico do frontend mobile. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.01-plano-de-testes | Previsto
OF-M4-018 | Especificação dos testes de sistema do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Define cenários, precondições, passos, resultados esperados e rastreabilidade dos testes de sistema automáticos. Específico do frontend mobile. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema | Previsto
OF-M4-019 | Resultados dos testes de sistema do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista a execução automática, os resultados, falhas e evidências dos testes de sistema. Específico do frontend mobile. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema | Previsto
OF-M4-020 | Especificação dos testes de aceitação do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Define critérios, cenários e resultados esperados para simular a aceitação da aplicação. Específico do frontend mobile. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao | Previsto
OF-M4-021 | Relatório da simulação dos testes de aceitação do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista participantes, cenários, resultados, desvios e evidências da simulação de aceitação (não equivale a homologação real por um cliente). Específico do frontend mobile. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao | Previsto
OF-M4-022 | Relatório de análise estática do frontend mobile v1 | Regulamento da UC | m4 | Regista os resultados da análise estática e o cumprimento dos quality gates. Específico do frontend mobile. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.06-analise-estatica | Previsto
AD-001 | Diagrama de sequência — autenticar utilizador v1 | Compromisso do grupo | m2 | O grupo considera necessário documentar a interação entre o frontend, a API e o serviço de autenticação. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.09-modelos-de-interacao | Entregue
AD-002 | Proposta de Sistema v05 | Compromisso do grupo | m3 | Repõe, numa nova versão, o conteúdo da Proposta de Sistema homologada (v03), sem alterações ao produto, a pedido do docente. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Pronto para entrega
AD-003 | Declaração de Âmbito v05 | Compromisso do grupo | m3 | Propõe a transição das funcionalidades F005 e F007 para a coluna de não-âmbito, autorizada pelo docente, e refere a Proposta de Sistema v05. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Pronto para entrega
AD-004 | Especificações dos casos de uso v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira UC14, UC15 e UC18 (F005 e F007 fora do âmbito, Declaração de Âmbito v05) e alinha os casos de uso UC01, UC08, UC12 e UC13 com a API. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso | Previsto
AD-005 | Documentação da API v2 | Compromisso do grupo | m3 | Documenta os 37 endpoints em âmbito, com o DTO de pedido e o DTO de resposta de cada um, sem F005 e F007. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.11-documentacao-de-api | Previsto
AD-006 | Modelo de classes — backend v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira as classes de F005 e F007, acrescenta os DTOs da API e atualiza as tecnologias do Regulamento Interno do Grupo v02. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Previsto
AD-007 | Modelo de classes — frontend web v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira as classes de F005 e F007 e atualiza as tecnologias para React 19.3 e TypeScript 6.0 (Regulamento Interno do Grupo v02). | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Previsto
AD-008 | Modelo de classes — frontend mobile v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira as classes de F005 e F007 e passa de Flutter e Dart para Android nativo em Kotlin com Jetpack Compose (Regulamento Interno do Grupo v02). | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Previsto
AD-009 | Protótipo de baixa fidelidade v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira os ecrãs de F005 e F007 e incorpora os protótipos PlantUML em Markdown. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Previsto
AD-010 | Plano de testes do backend v2 | Compromisso do grupo | m3 | Atualiza o plano de testes para os 37 endpoints em âmbito, sem F005 e F007, e para as tecnologias e quality gates do Regulamento Interno do Grupo v02. | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes | Previsto
AD-011 | Plano de Qualidade do Processo v2 | Compromisso do grupo | m3 | Atualiza o Plano de Qualidade às tecnologias e aos quality gates QG-01 a QG-08 do Regulamento Interno do Grupo v02 e ao âmbito da Declaração de Âmbito v05. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.01-plano-de-qualidade | Previsto
AD-012 | Especificação de requisitos v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira dos requisitos ativos os de F005 e F007 (fora do âmbito, Declaração de Âmbito v05), mantendo os identificadores reservados como descontinuados. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Previsto
AD-013 | Diagrama de sequência — autenticar utilizador v2 | Compromisso do grupo | m3 | Alinha o diagrama com a Documentação da API v2, com os modelos de classes v2 e com as tecnologias do Regulamento Interno do Grupo v02. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.09-modelos-de-interacao | Previsto
AD-014 | Documentação da arquitetura v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira os módulos de F005 e F007 (fora do âmbito, Declaração de Âmbito v05) e atualiza as tecnologias para as do Regulamento Interno do Grupo v02. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.05-arquitetura | Previsto
AD-015 | Modelo de dados — clinica-veterinaria v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira as seis tabelas de F005 e F007 (fora do âmbito, Declaração de Âmbito v05), passa o modelo para 16 tabelas, atualiza as tecnologias para as do Regulamento Interno do Grupo v02 e acrescenta a coluna Marcacao.RowVersion (controlo de concorrência). Decisões do Líder do grupo de 24/10/2026; os pontos 9.3 e 9.4 aguardam confirmação do Revisor. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados | Previsto
AD-016 | Scripts das bases de dados v2 | Compromisso do grupo | m3 | Retira as seis tabelas de F005 e F007 (fora do âmbito, Declaração de Âmbito v05), acrescenta Marcacao.RowVersion e fixa a collation da base de dados, sem alterar a versão m3-v01. Executada a 24/10/2026 num SQL Server 2025 sem divergências. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v02 | Previsto

## Catálogo de referência
CATÁLOGO DE REFERÊNCIA
REFERÊNCIA — não editar. Os artefactos obrigatórios são incluídos na CCA. Os artefactos condicionais só passam a compromisso quando o grupo os acrescenta à CCA.
ARTEFACTOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE DO PRODUTO
Código de referência | Artefacto de referência | Natureza no Regulamento | Milestone | Pasta de destino | Tratamento na CCA
OF-M1-001 | Proposta de Sistema v1 | Obrigatório | m1 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M1-002 | Declaração de Âmbito v1 | Obrigatório | m1 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M1-003 | Critérios de qualidade dos requisitos v1 | Obrigatório | m1 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-001 | Especificação de requisitos v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-002 | Checklist de aprovação dos requisitos v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-003 | Requirements Traceability Matrix v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-004 | Especificações dos casos de uso v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-005 | Documentação da arquitetura v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.05-arquitetura | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-006 | Modelo de dados — medstock v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados | Concretizar uma linha por base de dados.
OF-M2-007 | Modelo de classes — backend v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Concretizar e adaptar uma linha por módulo relevante.
OF-M2-008 | Modelo de classes — frontend web v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Concretizar e adaptar uma linha por módulo relevante.
OF-M2-009 | Modelo de classes — frontend mobile v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Concretizar e adaptar uma linha por módulo relevante.
OF-M2-010 | Protótipo de baixa fidelidade v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M2-011 | Documentação da API v1 | Obrigatório | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.11-documentacao-de-api | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-001 | Requirements Traceability Matrix v2 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-002 | Backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-003 | Scripts das bases de dados v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-004 | Configuração da pipeline CI/CD do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-005 | Descrição da pipeline CI/CD v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-006 | Relatório de evidências da pipeline CI/CD v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-007 | Manual de instalação e configuração v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-008 | Notas de release do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-009 | Plano de testes do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-010 | Especificação dos testes unitários do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-011 | Resultados dos testes unitários do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-012 | Especificação dos testes de integração do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-013 | Resultados dos testes de integração do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-014 | Relatório de cobertura dos testes do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.04-cobertura-de-testes | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-015 | Collection Postman v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M3-016 | Relatório de análise estática do backend v1 | Obrigatório | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-001 | Requirements Traceability Matrix v3 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-002 | Frontend web v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-003 | Frontend mobile v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-004 | Configuração da pipeline CI/CD integrada v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m4-v02 | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-005 | Descrição da pipeline CI/CD v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-006 | Relatório de evidências da pipeline CI/CD v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-007 | Manual de instalação e configuração v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-008 | Guia de utilizador — gestão de clientes v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.18-guia-de-utilizador | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-009 | Notas de release do sistema completo v2 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-010 | Guia de deployment v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-011 | Plano de testes do frontend v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.01-plano-de-testes | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-012 | Especificação dos testes de sistema v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.02-testes-de-sistema | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-013 | Resultados dos testes de sistema v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.02-testes-de-sistema | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-014 | Especificação dos testes de aceitação v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.03-testes-de-aceitacao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-015 | Relatório da simulação dos testes de aceitação v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.03-testes-de-aceitacao | Incluído automaticamente na CCA.
OF-M4-016 | Relatório de análise estática do frontend v1 | Obrigatório | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.06-analise-estatica | Incluído automaticamente na CCA.
REF-M2-001 | Diagrama de estados | Condicional | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.08-modelos-de-comportamento | Acrescentar uma linha por elemento cujo comportamento seja necessário modelar.
REF-M2-002 | Diagrama de atividades | Condicional | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.08-modelos-de-comportamento | Acrescentar uma linha por processo que o grupo assuma documentar.
REF-M2-003 | Diagrama de sequência | Condicional | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.09-modelos-de-interacao | Acrescentar uma linha por interação que o grupo assuma documentar.
REF-M2-004 | Protótipo de alta fidelidade | Condicional | m2 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Acrescentar apenas quando o grupo assuma esta entrega.
REF-M3-001 | Registo de defeitos do backend | Condicional | m3 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.07-defeitos | Acrescentar quando o grupo assuma o registo ou quando existam defeitos que o tornem necessário.
REF-M4-001 | Resultados dos testes unitários do frontend | Condicional | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.04-testes-unitarios | Acrescentar quando o grupo assuma testes unitários para os frontends.
REF-M4-002 | Relatório de cobertura dos testes do frontend | Condicional | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.05-cobertura-de-testes | Acrescentar quando a métrica seja adequada e assumida pelo grupo.
REF-M4-003 | Registo de defeitos do frontend | Condicional | m4 | /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend/03.02.07-defeitos | Acrescentar quando o grupo assuma o registo ou quando existam defeitos que o tornem necessário.
REF-GERAL-001 | Documentação técnica complementar | Condicional | m1–m4 | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.20-documentacao-complementar | Acrescentar uma linha por estudo ou artefacto técnico assumido pelo grupo.

## Validação
VALIDAÇÃO
Confirme que todas as verificações apresentam OK antes de congelar a CCA em PDF, recolher as assinaturas digitais dos alunos presentes que aprovam e assinam a ata da reunião autónoma de controlo final e preparar a entrega.
Verificação | Resultado | Estado | Interpretação
Artefactos com compromisso assumido |  | Informação | Número total de linhas preenchidas na CCA.
Artefactos técnicos obrigatórios em falta |  |  | Deve ser 0. Todos os artefactos técnicos e de qualidade do produto classificados como obrigatórios no catálogo devem constar da CCA.
Códigos repetidos |  |  | Deve ser 0. Cada compromisso de entrega deve possuir um código único.
Linhas parcialmente preenchidas |  |  | Deve ser 0. Uma linha iniciada deve conter os sete campos obrigatórios.
Valores inválidos em Origem da obrigação |  |  | Deve ser 0. Utilize apenas Regulamento da UC ou Compromisso do grupo.
Valores inválidos em Milestone de Entrega |  |  | Deve ser 0. Utilize apenas m1, m2, m3 ou m4.
Valores inválidos em Estado |  |  | Deve ser 0. Utilize apenas Previsto, Pronto para entrega ou Entregue.
Código incompatível com a origem da obrigação |  |  | Deve ser 0. Use OF- para obrigações regulamentares e AD- para compromissos acrescentados pelo grupo.
Milestones de artefactos oficiais diferentes do catálogo |  |  | Deve ser 0. A milestone regulamentar de um artefacto obrigatório não pode ser alterada.
Pastas de artefactos oficiais diferentes do catálogo |  |  | Deve ser 0. Os artefactos oficiais devem permanecer na pasta funcional definida na hierarquia.
Compromissos acrescentados pelo grupo sem justificação suficiente |  |  | Deve ser 0. Explique concretamente por que razão o grupo decidiu produzir cada artefacto adicional.
Artefactos de milestones anteriores ainda não entregues |  |  | Deve ser 0. Todos os artefactos das milestones anteriores devem estar marcados como Entregue.
Artefactos ainda previstos para a próxima milestone |  |  | Deve ser 0 antes da submissão. Um artefacto em estado Previsto ainda não está pronto para integrar o ZIP.
Artefactos de milestones futuras marcados como entregues |  |  | Deve ser 0. O trabalho pode ser preparado antecipadamente, mas só é entregue na milestone regulamentar correspondente.
Designações ou caminhos ainda com marcadores genéricos |  |  | Deve ser 0. Substitua marcadores como <módulo>, <interação> ou <nome-da-base-de-dados> por valores concretos.
Comparação com a versão anterior da CCA | Verificação manual | Confirmar | Compare com o ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e o PDF assinado da milestone anterior. Nenhuma linha anteriormente assumida pode desaparecer nem a respetiva milestone ser adiada sem autorização prévia e escrita do docente.
Congelamento e assinaturas da CCA | Verificação manual | Confirmar | Em cada milestone, exporte a folha CCA para PDF, confirme que corresponde ao ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e recolha as assinaturas digitais dos alunos presentes que aprovam e assinam a ata da reunião autónoma de controlo final.

## Instruções
INSTRUÇÕES
Leia integralmente estas regras antes de substituir os exemplos. A CCA é cumulativa e, em cada milestone, deve ser conservada a versão editável efetivamente utilizada, em formato XLS ou XLSX, e o respetivo PDF assinado digitalmente pelos alunos presentes que aprovam e assinam a ata da reunião autónoma de controlo final.
N.º | Tópico | Regra | Exemplo ou observação
1 | Finalidade | A CCA fixa antecipadamente os artefactos técnicos e de qualidade do produto que o grupo fica obrigado a entregar. | Não é um inventário de todos os ficheiros existentes em /projeto.
2 | Âmbito | Inclua os artefactos técnicos e de qualidade do produto obrigatórios, os artefactos técnicos ou de qualidade do produto condicionais que o grupo decida produzir e os artefactos técnicos ou de qualidade do produto adicionais cuja entrega o grupo assuma. | Não inclua convocatórias, atas, anexos obrigatórios das reuniões, mapas de avaliação interna, grelha de rotação, templates, README ou e-mails.
3 | Primeira versão | Em m1, concretize os exemplos e antecipe os artefactos que serão necessários até m4. Todos os artefactos regulamentares obrigatórios permanecem na CCA. | Substitua medstock, backend, módulos, interações e funcionalidades pelos valores reais do projeto.
4 | Próxima Milestone de Entrega | Selecione a milestone que o grupo está a preparar. A folha Validação utiliza este valor para distinguir entregas anteriores, a próxima entrega e entregas futuras. | Antes de m1 use m1; depois da submissão de m1 passe para m2.
5 | Origem da obrigação — Regulamento da UC | Use Regulamento da UC quando a entrega já for obrigatória nos documentos oficiais. | Estas linhas utilizam códigos iniciados por OF-.
6 | Origem da obrigação — Compromisso do grupo | Use Compromisso do grupo quando o artefacto era condicional ou não estava previsto, mas o grupo decidiu entregá-lo. | Estas linhas utilizam códigos AD-001, AD-002, etc.
7 | Efeito do compromisso | Todos os artefactos inscritos na CCA passam a ser obrigatórios. Um artefacto condicional deixa de ser facultativo depois de incluído. | Não utilize Não aplicável como estado.
8 | Estado — Previsto | Use Previsto enquanto o artefacto ainda não estiver concluído e validado. Este estado abrange também o período em que está a ser produzido. | Não é necessário alterar a CCA apenas para indicar o início dos trabalhos.
9 | Estado — Pronto para entrega | Use Pronto para entrega apenas quando o artefacto estiver concluído, revisto, colocado na pasta correta e preparado para integrar o ZIP. | A validação da próxima milestone exige que nenhuma linha permaneça em Previsto.
10 | Estado — Entregue | Use Entregue apenas depois de o artefacto integrar efetivamente o ZIP submetido no Moodle. | Um artefacto de uma milestone futura não pode ser marcado como Entregue.
11 | Responsabilidade | A responsabilidade de entregar todos os artefactos é coletiva. A CCA não repete a atribuição individual existente no Backlog de Projeto, Sprint Backlog e atas. | A ausência da coluna Executor é intencional.
12 | Comprovação da entrega | O cumprimento é confirmado pela presença física do artefacto na pasta indicada dentro de /projeto e pela respetiva ligação no README. | Não são aceites ligações externas como substituto do ficheiro.
13 | Granularidade | Registe uma linha por artefacto autónomo. Concretize bases de dados, módulos, diagramas, interações, protótipos e estudos. | Não escreva apenas Diagramas de sequência; identifique cada diagrama assumido.
14 | Modelos de dados | Registe uma linha por base de dados utilizada pelo sistema. | Modelo de dados — medstock v1.
15 | Modelos de classes | Registe uma linha por módulo relevante segundo a arquitetura real. | Modelo de classes — backend v1; Modelo de classes — frontend web v1.
16 | Novas versões | Uma versão posterior prometida para outra milestone corresponde a uma nova linha. A linha da versão anterior permanece como Entregue. | Modelo de dados — medstock v1 em m2 e Modelo de dados — medstock v2 em m3.
17 | Não eliminar compromissos | Depois da homologação, não elimine linhas nem substitua silenciosamente um artefacto por outro. Preserve todas as versões anteriores da CCA, de forma a não criar incoerências com os PDF congelados (assinados) em Milestones de Entrega anteriores. | A comparação entre milestones utiliza o ficheiro editável, em formato XLS ou XLSX, e o PDF assinado da entrega anterior.
18 | Alteração da milestone | A milestone de uma obrigação não pode ser alterada sem autorização prévia e escrita do docente. | Uma entrega atrasada continua em falta na milestone original.
19 | Acrescentar artefactos | Depois da aprovação inicial da CCA, o grupo pode acrescentar novos artefactos técnicos ou de qualidade do produto, mas não pode eliminar compromissos anteriormente assumidos. Cada acréscimo exige uma nova versão da CCA, deve ser comunicado ao docente e passa a constituir um compromisso de entrega do grupo. | Se a adição alterar materialmente a PS, a DA, a milestone ou o trabalho pontuado, obtenha autorização prévia.
20 | Catálogo de referência | Consulte o catálogo para conhecer os artefactos técnicos obrigatórios e as opções condicionais previstas no Regulamento. | Não edite o catálogo. As linhas condicionais não entram automaticamente na CCA.
21 | Congelamento em cada milestone | Em m1, m2, m3 e m4, conserve o ficheiro editável cumulativo, em formato XLS ou XLSX, e exporte a folha CCA para o respetivo PDF. O ficheiro editável e o PDF assinado são obrigatoriamente identificados e apreciados na reunião formal autónoma de controlo final anterior à submissão. | Use <milestone-real>-checklist-controlo-artefactos-v<versao>.xls ou .xlsx para o ficheiro editável e o mesmo nome-base com extensão .pdf para a versão congelada.
22 | Assinaturas digitais | O PDF de cada milestone deve ser assinado digitalmente pelos alunos presentes que aprovam e assinam a ata da reunião autónoma de controlo final. Confirme que o PDF corresponde integralmente ao ficheiro editável em formato XLS ou XLSX considerado nessa reunião. | As assinaturas tornam possível comparar o compromisso assumido entre milestones.
23 | Homologação inicial | A primeira versão da CCA integra o pedido de homologação da PS, DA e CCA. O e-mail do docente deve identificar inequivocamente as versões consideradas. | Depois da homologação, as alterações ficam sujeitas às regras de autorização e comunicação.
24 | Formato editável | O ficheiro editável da CCA pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. | Em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado, prevalece o PDF assinado.
25 | Exportação para PDF | Exporte apenas a folha CCA, em orientação horizontal, repetindo o cabeçalho e ajustando a tabela a uma página de largura. | Não inclua Catálogo de referência, Validação, Instruções ou Listas de apoio no PDF assinado.
26 | Controlo antes da submissão | Confirme a folha Validação, compare a versão anterior, verifique fisicamente as pastas e só depois exporte e assine o PDF. | As verificações automáticas não substituem a conferência do ZIP.
27 | Dados de exemplo | Os dados representam um projeto MedStock na preparação de m2 e demonstram as três situações possíveis. | Substitua integralmente os exemplos pelos compromissos reais do grupo.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Estas listas suportam as opções, os cálculos e as verificações automáticas. Não altere as milestones, origens, estados ou colunas auxiliares.
MILESTONES | ORIGEM DA OBRIGAÇÃO | ESTADOS | Linha CCA | Linha incompleta | Origem inválida | Milestone inválida | Estado inválido | Prefixo incoerente | Milestone oficial alterada | Pasta oficial alterada | Adição sem justificação | Milestone anterior não entregue | Próxima milestone ainda prevista | Milestone futura entregue | Código repetido | Marcador genérico | Obrigatório em falta
m1 | Regulamento da UC | Previsto | 17
m2 | Compromisso do grupo | Pronto para entrega | 18
m3 |  | Entregue | 19
m4 |  |  | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166