## RTM
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS — RTM
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Documento de Especificação de Requisitos considerado |  |  | m2-especificacao-requisitos-v01.md
Checklist de Aprovação dos Requisitos considerada — versão editável (XLS/XLSX) |  |  | m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx
REQUISITO |  |  | DESENHO |  | REALIZAÇÃO |  |  |  | VERIFICAÇÃO
ID do requisito | Título do requisito | Tipo | Caso(s) de uso | Componente(s) de arquitetura | Issue(s) ou tarefa(s) | Implementação — backend | Implementação — frontend-web | Implementação — frontend-mobile | Teste(s) e evidência(s) | Defeito(s) ou não conformidade(s) | Estado
RF001 | Autenticar utilizador | Funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-001 POST /auth/login | Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService | Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoController; AuthService | Previsto em m3 — testes API/autenticação e autorização; Previsto em m4 — testes frontend Web e Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF002 | Rejeitar autenticação inválida | Funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-001 POST /auth/login | Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService | Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoController; AuthService | Previsto em m3 — testes API/autenticação e autorização; Previsto em m4 — testes frontend Web e Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF003 | Terminar sessão | Funcional | UC02 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-002 POST /auth/logout | Previsto em m4 — AppLayout; AuthContext; AuthService | Previsto em m4 — MainShell; SessaoController; AuthService | Previsto em m3 — testes API/autenticação e autorização; Previsto em m4 — testes frontend Web e Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF004 | Manter acesso autenticado válido | Funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-001 POST /auth/login; EP-003 GET /auth/me | Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService | Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoController; AuthService | Previsto em m3 — testes API/autenticação e autorização; Previsto em m4 — testes frontend Web e Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF005 | Restringir funcionalidades por perfil | Funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-001 POST /auth/login; EP-003 GET /auth/me | Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService | Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoController; AuthService | Previsto em m3 — testes API/autenticação e autorização; Previsto em m4 — testes frontend Web e Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF006 | Criar conta de funcionário | Funcional | UC03 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-006 POST /utilizadores | Previsto em m4 — W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF007 | Atualizar conta de funcionário | Funcional | UC03 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-004 GET /utilizadores; EP-005 GET /utilizadores/{id}; EP-007 PUT /utilizadores/{id} | Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF008 | Atribuir perfil a funcionário | Funcional | UC03 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-006 POST /utilizadores; EP-007 PUT /utilizadores/{id} | Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF009 | Bloquear conta de funcionário | Funcional | UC03 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-008 PATCH /utilizadores/{id}/estado | Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF010 | Criar conta de Cliente | Funcional | UC04 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-013 POST /clientes | Previsto em m4 — W04; ClientesPage; ClientesService; W05; ClienteFormPage; ClientesService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF011 | Atualizar conta de Cliente | Funcional | UC04 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-011 GET /clientes; EP-012 GET /clientes/{id}; EP-014 PUT /clientes/{id} | Previsto em m4 — W04; ClientesPage; ClientesService; W05; ClienteFormPage; ClientesService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF012 | Consultar dados gerais e configurações da clínica | Funcional | UC05 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-009 GET /clinica | Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF013 | Atualizar dados gerais e configurações da clínica | Funcional | UC05 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-010 PUT /clinica | Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF014 | Registar paciente | Funcional | UC06 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-017 POST /animais | Previsto em m4 — W07; PacientesPage; PacientesService, ClientesService (pesquisa de proprietário); W08; PacienteDetalhePage; PacientesService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF015 | Consultar ficha do paciente | Funcional | UC07 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-016 GET /animais/{id} | Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF016 | Atualizar dados administrativos do paciente | Funcional | UC07 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-018 PUT /animais/{id} | Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF017 | Pesquisar pacientes por proprietário | Funcional | UC07 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-011 GET /clientes; EP-015 GET /animais | Previsto em m4 — W07; PacientesPage; PacientesService, ClientesService (pesquisa de proprietário) | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF018 | Consultar animais do Cliente | Funcional | UC08 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-019 GET /me/animais; EP-020 GET /me/animais/{id} | Não aplicável | Previsto em m4 — M02; AnimaisScreen, AnimaisController; AnimaisService; M03; AnimalDetalheScreen, AnimalDetalheController; AnimaisService | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF019 | Gerir horários de funcionamento | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-009 GET /clinica; EP-010 PUT /clinica; EP-022 GET /veterinarios/{id}/disponibilidade | Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF020 | Consultar disponibilidade dos Veterinários | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-021 GET /veterinarios; EP-022 GET /veterinarios/{id}/disponibilidade | Previsto em m4 — W09; AgendaPage; AgendaService; W10; MarcacaoFormPage; AgendaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF021 | Criar marcação | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-025 POST /consultas | Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF022 | Alterar marcação | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-026 PUT /consultas/{id} | Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF023 | Atualizar estado da marcação | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-027 PATCH /consultas/{id}/estado | Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService; W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF024 | Consultar agenda da clínica | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-023 GET /consultas; EP-024 GET /consultas/{id} | Previsto em m4 — W09; AgendaPage; AgendaService; W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF025 | Registar chegada à consulta | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-028 PATCH /consultas/{id}/chegada | Previsto em m4 — W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF026 | Consultar informação de preparação da consulta | Funcional | UC10 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-016 GET /animais/{id}; EP-023 GET /consultas; EP-024 GET /consultas/{id} | Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService; W12; PreparacaoConsultaPage; AgendaService, PacientesService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF027 | Registar informação não clínica de apoio | Funcional | UC10 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-029 POST /consultas/{id}/notas-preparacao | Previsto em m4 — W12; PreparacaoConsultaPage; AgendaService, PacientesService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF028 | Consultar marcações futuras | Funcional | UC11 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-030 GET /me/consultas | Não aplicável | Previsto em m4 — M04; ConsultasScreen, ConsultasController; ConsultasService | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF029 | Consultar histórico administrativo de marcações e consultas | Funcional | UC11 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-030 GET /me/consultas | Não aplicável | Previsto em m4 — M04; ConsultasScreen, ConsultasController; ConsultasService | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF030 | Registar notas clínicas | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-031 POST /registos-clinicos | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF031 | Registar diagnóstico | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-031 POST /registos-clinicos | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF032 | Registar tratamento | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-031 POST /registos-clinicos; EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF033 | Registar prescrição | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-031 POST /registos-clinicos; EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF034 | Atualizar registo clínico | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF035 | Consultar histórico clínico | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-033 GET /registos-clinicos/{id}; EP-034 GET /animais/{id}/historico-clinico | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF036 | Consultar informação clínica autorizada | Funcional | UC13 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-033 GET /registos-clinicos/{id}; EP-034 GET /animais/{id}/historico-clinico | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF037 | Registar custos | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-036 POST /contas | Previsto em m4 — W14; ContasPage; ContasService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF038 | Consultar valores em dívida | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-035 GET /contas; EP-037 GET /contas/{id} | Previsto em m4 — W14; ContasPage; ContasService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF039 | Registar pagamento ao balcão | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-038 POST /contas/{id}/pagamentos | Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF040 | Atualizar estado de pagamento | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-038 POST /contas/{id}/pagamentos; EP-039 PATCH /contas/{id}/estado-pagamento | Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF041 | Fechar conta administrativa | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-040 PATCH /contas/{id}/fecho | Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF042 | Consultar despesas e estados de pagamento no mobile | Funcional | UC15 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-041 GET /me/despesas | Não aplicável | Previsto em m4 — M05; DespesasScreen, DespesasController; DespesasService | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF043 | Registar vacinação | Funcional | UC16 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-043 POST /animais/{id}/vacinacoes | Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF044 | Registar desparasitação | Funcional | UC16 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-043 POST /animais/{id}/vacinacoes | Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF045 | Calcular próxima administração | Funcional | UC16 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-042 GET /animais/{id}/vacinacoes; EP-043 POST /animais/{id}/vacinacoes | Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF046 | Consultar boletim no sistema web | Funcional | UC16 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-042 GET /animais/{id}/vacinacoes | Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF047 | Consultar boletim na aplicação móvel | Funcional | UC17 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-044 GET /me/animais/{id}/vacinacoes | Não aplicável | Previsto em m4 — M06; BoletimScreen, BoletimController; BoletimService | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF048 | Registar internamento | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-048 POST /internamentos | Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF049 | Associar alojamento ao internamento | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-045 GET /alojamentos; EP-049 PATCH /internamentos/{id}/alojamento | Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF050 | Consultar painel de internamentos | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-046 GET /internamentos; EP-047 GET /internamentos/{id} | Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF051 | Atualizar estado clínico do internamento | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-050 PATCH /internamentos/{id}/estado | Previsto em m4 — W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RF052 | Registar alta médica | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EP-051 PATCH /internamentos/{id}/alta | Previsto em m4 — W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RNF001 | Controlo de acesso às operações | Não funcional | UC01; UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC08; UC09; UC10; UC11; UC12; UC13; UC14; UC15; UC16; UC17; UC18 | ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-F002; ARC-F003; ARC-F004; ARC-F005; ARC-F006; ARC-F007 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — autorização por perfil e propriedade em ARC-SEC/ARC-API | Previsto em m4 — AuthContext; ProtectedRoute; AppLayout | Previsto em m4 — AuthGate; SessaoController; MainShell | Previsto em m3 — testes de autorização por perfil; Previsto em m4 — testes de acesso Web/Mobile | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RNF002 | Isolamento dos dados de Clientes | Não funcional | UC08; UC11; UC15; UC17 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — regras de propriedade nas rotas /me/*; isolamento por Cliente | Não aplicável | Previsto em m4 — rotas /me/* através de AnimaisService, ConsultasService, DespesasService e BoletimService | Previsto em m3 — testes de isolamento/propriedade; Previsto em m4 — testes Mobile | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RNF003 | Separação dos canais de utilização | Não funcional | UC01; UC08; UC11; UC15; UC17 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — autorização por perfil/canal no ARC-API/ARC-SEC | Previsto em m4 — AuthContext; ProtectedRoute; AppLayout | Previsto em m4 — SessaoController; AuthGate; MainShell; rejeição de perfis não Cliente | Previsto em m3 — testes de autorização por canal; Previsto em m4 — testes Web/Mobile | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RNF004 | Validação dos dados de entrada | Não funcional | UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC09; UC10; UC12; UC14; UC16; UC18 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-F001; ARC-F002; ARC-F003; ARC-F004; ARC-F005; ARC-F006; ARC-F007 | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — validação de pedidos no ARC-API; Problem Details | Previsto em m4 — validação dos formulários; ApiProblemDetails.errors | Previsto em m4 — validação de entrada e tratamento de ApiException | Previsto em m3 — testes de validação da API; Previsto em m4 — testes de formulários/entrada | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RNF005 | Persistência dos dados confirmados | Não funcional | UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC09; UC10; UC12; UC14; UC16; UC18 | ARC-API; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — EF Core / ARC-DATA; persistência dos dados confirmados | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 — testes de persistência/integração com base de dados | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
RNF006 | Dependência de ligação à rede | Não funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API | Previsto em m3; Previsto em m4 | Previsto em m3 — API cliente-servidor dependente de rede | Previsto em m4 — ApiClient; sem modo offline | Previsto em m4 — ApiClient; tratamento de falha de rede; sem modo offline | Previsto em m3/m4 — testes de comportamento sem ligação à API | Nenhum identificado na m2 | 1 - Planeado
EVOLUÇÃO CUMULATIVA POR MILESTONE
Milestone |  |  | Conteúdo esperado
m2 |  |  | Registar requisitos, tipo, casos de uso, componentes de arquitetura e planeamento inicial das Issues, implementação e testes.
m3 |  |  | Atualizar as Issues, a implementação do backend, os testes realizados, os defeitos identificados e o estado de cada requisito.
m4 |  |  | Completar a implementação dos frontends, os testes de sistema e aceitação, a situação dos defeitos e o estado final dos requisitos. Conservar na matriz os requisitos descontinuados para preservar a rastreabilidade.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Esta folha contém as listas utilizadas nos campos Tipo e Estado. Não altere os valores definidos pelo template.
TIPO | SIGNIFICADO | ESTADO | SIGNIFICADO
Funcional | Comportamento ou serviço que o sistema deve fornecer. | 1 - Planeado | A implementação do requisito ainda não foi iniciada.
Não funcional | Propriedade de qualidade, desempenho, segurança, usabilidade ou outra característica transversal. | 2 - Em implementação | A implementação foi iniciada, mas ainda não está concluída.
Restrição | Limitação tecnológica, normativa ou de solução que deve ser respeitada. | 3 - Implementado | A implementação foi concluída, mas a verificação ainda não terminou.
|  | 4 - Em verificação | Os testes ou as restantes verificações encontram-se em execução.
|  | 5 - Verificado | O requisito foi implementado e verificado satisfatoriamente.
|  | 6 - Não conforme | A verificação demonstrou que o requisito não está integralmente satisfeito.
|  | 7 - Descontinuado | O requisito foi retirado ou substituído através de decisão formal e permanece na RTM para preservar a rastreabilidade.