## Backlog de Projeto
BACKLOG DE PROJETO
IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO | [8 empty] | ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO |  |  |  | CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO | [7 empty] | CONTROLO E DECISÃO
Issue | Tarefa | Descrição | Objetivo | Tipo | Resultado esperado | Prioridade | Milestone de Entrega prevista | Sprint previsional | Orçamento da tarefa | Pontos do Executor | Pontos do Revisor | Pontos do Auditor | Critérios de aceitação | Evidências do Executor | Verificações do Revisor | Checklist do Auditor | Dependências | Definition of Done aplicável | Normas, modelos e referências | Pasta de destino | Definition of Ready confirmada | Estado | Decisão do Backlog Refinement | Data da decisão | Ata da decisão | Histórico e observações
I001 | Elaborar Proposta de Sistema | Preparar a Proposta de Sistema do projeto Gestão de Clínica Veterinária, identificando problema, utilizadores, atores e funcionalidades principais. | Definir formalmente o sistema a desenvolver e estabelecer a base para a Declaração de Âmbito e restantes artefactos técnicos. | Documentação | m1-proposta-sistema-v03.pdf | 1 — Crítica | m1 | S01 | 50 | 30 | 15 | 5 | Documento segue o template oficial; identifica sistema, atores e funcionalidades F001 e seguintes; inclui declaração de originalidade; conteúdo coerente e pronto para homologação. | m1-proposta-sistema-v03.pdf; versões de trabalho; histórico de alterações e evidência de submissão para homologação. | Verificar utilização do template, completude, coerência das funcionalidades, originalidade, nomenclatura, versão e consistência com o tema aprovado. | Confirmar que a revisão foi realizada, que a versão final corresponde à evidência, que o ficheiro está na pasta correta e que não existem campos obrigatórios em falta. | Tema do projeto discutido com o docente. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Proposta de Sistema. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | Preparar a Declaração de Âmbito mantendo as funcionalidades da Proposta de Sistema e definindo o trabalho previsto no backend, frontend web e frontend mobile, exclusões e limites. | Delimitar de forma verificável o âmbito do projeto e impedir divergências sobre o que deverá ser implementado nas milestones seguintes. | Documentação | m1-declaracao-ambito-v03.pdf | 1 — Crítica | m1 | S01 | 50 | 30 | 15 | 5 | Mantém todas as funcionalidades da PS pela mesma ordem; identifica backend, web e mobile; explicita elementos fora do âmbito e respetivas justificações; é coerente com a PS. | m1-declaracao-ambito-v03.pdf; versões de trabalho; comparação com a PS; evidência de submissão para homologação. | Comparar funcionalidade a funcionalidade com a PS; verificar limites, exclusões, coerência entre componentes, nomenclatura e completude. | Confirmar cobertura da revisão, correspondência PS↔DA, versão final, pasta de destino e inexistência de alterações não revistas. | I001 — Proposta de Sistema. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Declaração de Âmbito; Proposta de Sistema. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | Preencher e manter a CCA cumulativa com os compromissos técnicos e de qualidade do produto assumidos pelo grupo, respetivas milestones, justificações, pastas e estado. | Formalizar e controlar os artefactos que o grupo se compromete a entregar ao longo do projeto. | Qualidade de processo | m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx e m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf | 1 — Crítica | m1 | S01 | 30 | 18 | 9 | 3 | CCA contém os compromissos aprovados; códigos, milestones, justificações e pastas são coerentes; versão editável e PDF congelado correspondem entre si. | m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx; m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf; histórico de alterações. | Conferir códigos, artefactos, milestones, justificações, pastas e estados; comparar integralmente XLSX e PDF. | Confirmar revisão completa, coerência XLSX↔PDF, versão correta, assinatura aplicável e armazenamento na pasta regulamentar. | I001; I002; decisões do grupo sobre compromissos adicionais. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da CCA; PS e DA. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I004 | Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA | Submeter as versões identificadas da PS, DA e CCA ao docente, obter a homologação expressa por e-mail e preservar a evidência em PDF. | Garantir a validação formal do volume de trabalho e conservar a evidência obrigatória da homologação. | Administração ou logística | m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf | 1 — Crítica | m1 | S01 | 10 | 6 | 3 | 1 | Pedido identifica inequivocamente as versões de PS, DA e CCA; todos os elementos estão em CC; existe resposta expressa de homologação; e-mail é preservado em PDF. | E-mail enviado com versões identificadas; resposta de homologação; m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf | Confirmar versões referidas no pedido e na resposta, destinatários/CC, existência de homologação expressa e correspondência com os ficheiros finais. | Confirmar autenticidade e legibilidade da evidência, correspondência das versões e arquivo no caminho regulamentar. | I001; I002; I003. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. | Regulamento de Funcionamento da UC v19 — homologação obrigatória da PS, DA e CCA. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.02-homologacao-ps-da-cca | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | Concretizar o Regulamento Interno do Grupo G08 a partir do modelo oficial, definindo comunicação, organização, ferramentas, tecnologias, reuniões, regras internas e demais opções do grupo. | Estabelecer uma referência comum para o funcionamento do grupo sem contrariar os documentos oficiais da UC. | Gestão | m1-regulamento-grupo-v01.pdf | 2 — Alta | m1 | S01 | 30 | 18 | 9 | 3 | Conteúdo fixo preservado; todos os campos obrigatórios concretizados; opções internas não contradizem a UC; identificação do grupo e versão corretas; documento aprovado e assinado. | m1-regulamento-grupo-v01.pdf; versão de trabalho; registo das opções adotadas pelo grupo. | Comparar com o modelo oficial; verificar campos obrigatórios, coerência das regras internas, tecnologias, prazos, nomenclatura e ausência de alterações ao conteúdo fixo. | Confirmar revisão, aprovação pelos quatro elementos, versão final, assinaturas aplicáveis e pasta de destino. | Regulamento UC v19; constituição do Grupo G08. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento Interno dos Grupos (proposta/template). | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.02-regulamento-de-grupo | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | Definir os objetivos, responsabilidades, procedimentos, métricas, verificações e quality gates aplicáveis ao processo de desenvolvimento do Grupo G08. | Estabelecer um processo verificável para planeamento, execução, revisão, auditoria, controlo de versões, arquivo e rastreabilidade. | Qualidade de processo | m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf | 2 — Alta | m1 | S01 | 50 | 30 | 15 | 5 | Plano identifica âmbito, referências, responsabilidades, procedimentos, métricas e quality gates; é coerente com Regulamento, PS, DA, CCA, DoR e DoD. | m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf; versão fonte; referências aos artefactos normativos do grupo. | Verificar completude das secções, coerência com os documentos do grupo, aplicabilidade dos procedimentos e consistência das métricas/quality gates. | Confirmar revisão independente, referências corretas, versão final, inexistência de contradições e arquivo adequado. | I005; I001; I002; I003. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento G08; PS; DA; CCA. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.01-plano-de-qualidade | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I007 | Elaborar Definition of Ready | Definir as condições mínimas que uma tarefa deve cumprir para poder ser aprovada como Ready e selecionada num Sprint Planning. | Garantir que tarefas entram num sprint apenas quando possuem informação suficiente para execução, revisão e auditoria. | Qualidade de processo | m1-definition-of-ready-v01.pdf | 2 — Alta | m1 | S01 | 20 | 12 | 6 | 2 | DoR contém critérios objetivos e verificáveis para identificação, descrição, resultado, orçamento, aceitação, evidências, dependências, DoD, referências e destino. | m1-definition-of-ready-v01.pdf; versão de trabalho; comparação com os campos obrigatórios do Backlog. | Verificar que todos os critérios necessários ao Refinement/Planning estão cobertos e que não existem critérios ambíguos ou contraditórios. | Confirmar completude, aplicabilidade, coerência com o Backlog e Plano de Qualidade, versão final e arquivo. | I006 — Plano de Qualidade do Processo. | Critérios de conclusão documental da M1: conteúdo completo, revisto, aprovado, versionado e arquivado. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; Plano de Qualidade; template do Backlog de Projeto. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.02-definition-of-ready-e-done | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I008 | Elaborar Definition of Done | Definir as condições que uma tarefa deve cumprir para poder ser considerada concluída e posteriormente aprovada como Done no Sprint Review. | Uniformizar o critério de conclusão das tarefas e garantir produção, revisão, auditoria, aceitação, evidências e aprovação. | Qualidade de processo | m1-definition-of-done-v01.pdf | 2 — Alta | m1 | S01 | 20 | 12 | 6 | 2 | DoD define condições de produção, critérios de aceitação, revisão, auditoria, aceitação/integração, evidências, versionamento e aprovação em Sprint Review. | m1-definition-of-done-v01.pdf; versão de trabalho; referências ao fluxo de qualidade. | Verificar clareza e verificabilidade das condições de conclusão e coerência com o Plano de Qualidade e responsabilidades dos papéis. | Confirmar cobertura do ciclo Executor→Revisor→Auditor→aceitação→Review, versão final e arquivo. | I006 — Plano de Qualidade do Processo. | Critérios de conclusão documental da M1: conteúdo completo, revisto, aprovado, versionado e arquivado. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; Plano de Qualidade. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.02-definition-of-ready-e-done | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | Definir os critérios objetivos de qualidade a utilizar na avaliação dos requisitos do sistema, incluindo correção, clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade, ausência de ambiguidade e independência da solução, quando aplicável. | Estabelecer uma referência uniforme para verificar a qualidade e a consistência dos requisitos do sistema. | Requisitos | m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md | 2 — Alta | m1 | S01 | 30 | 18 | 9 | 3 | Documento inclui pelo menos correção, clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade, ausência de ambiguidade e independência da solução quando aplicável. | m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; histórico de alterações; referência na Checklist de Aprovação dos Requisitos. | Verificar presença e definição objetiva dos 11 critérios, ausência de sobreposição contraditória e aplicabilidade à futura especificação de requisitos. | Confirmar revisão, completude, coerência com PS/DA, versão final e localização regulamentar. | I001; I002; I006. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; PS; DA; Plano de Qualidade. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | Criar a versão inicial da grelha cumulativa de rotação de papéis do Grupo G08, permitindo registar atribuições e desempenhos confirmados ao longo dos sprints. | Assegurar rastreabilidade e equilíbrio na rotação dos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário. | Gestão | m1-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx | 3 — Média | m1 | S01 | 20 | 12 | 6 | 2 | Todos os elementos do grupo estão identificados; a estrutura permite distinguir atribuições iniciais de desempenhos confirmados; versão inicial está corretamente nomeada e arquivada. | m1-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx; identificação dos quatro elementos e estrutura de registo. | Verificar identificação dos membros, campos da grelha, coerência com as regras de rotação e possibilidade de atualização cumulativa. | Confirmar revisão, completude, versão final, pasta de destino e ausência de registos contraditórios. | I005; organização inicial do Grupo G08. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Regulamento G08. | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-09-18 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I011 | Atualizar Grelha de Rotação de Papéis | Atualizar a grelha cumulativa de rotação de papéis do Grupo G08 para a Milestone 2, incorporando as atribuições iniciais e os desempenhos efetivamente confirmados nos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário dos sprints realizados, preservando o histórico das milestones anteriores. | Assegurar a rastreabilidade e apoiar o equilíbrio da rotação dos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário ao longo do projeto. | Gestão | m2-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx | 3 — Média | m2 | s02 | 10 | 6 | 3 | 1 | A grelha mantém o histórico existente; identifica os quatro elementos do grupo; regista os sprints abrangidos; distingue atribuições iniciais de desempenhos efetivamente confirmados; regista Executor, Revisor, Auditor e Secretário; os dados são coerentes com os Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual aplicáveis; os resumos acumulados são atualizados sem eliminar registos anteriores. | m2-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx; Sprint Backlogs utilizados como fonte; Mapas de Pontuação Individual utilizados para confirmação dos desempenhos; histórico da versão anterior da grelha. | Comparar as atribuições iniciais com os Sprint Backlogs aprovados; comparar os desempenhos confirmados com os Mapas de Pontuação Individual e Sprint Reviews; verificar os registos de Secretariado; confirmar que o histórico da M1 foi preservado e que os resumos acumulados estão coerentes. | Confirmar independência da revisão; verificar correspondência entre as fontes e os registos da grelha; confirmar que atribuições iniciais e desempenhos confirmados não foram confundidos; verificar completude, cálculos/resumos, versão, nomenclatura e pasta de destino. | I010 — Grelha de Rotação de Papéis v01; Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual dos sprints anteriormente concluídos. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento Interno do Grupo G08; Definition of Done G08 v01; template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual aplicáveis. | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I012 | Especificação de Requisitos | Elaborar a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema de Gestão de Clínica Veterinária, derivados da Proposta de Sistema e da Declaração de Âmbito homologadas, identificando cada requisito de forma única e verificável. | Definir formalmente o comportamento, regras, restrições e características de qualidade do sistema, constituindo a base para os casos de uso, arquitetura, modelos, implementação e testes. | Requisitos | m2-especificacao-requisitos-v01.md | 1 — Crítica | m2 | s02 | 50 | 30 | 15 | 5 | Todos os requisitos abrangidos pela PS e DA estão especificados; cada requisito possui identificador único, título e redação verificável; requisitos funcionais e não funcionais estão distinguidos; não existem requisitos contraditórios com o âmbito homologado; os requisitos cumprem os critérios de qualidade definidos pelo G08 e permitem rastreabilidade posterior na RTM. | m2-especificacao-requisitos-v01.md; histórico de versões/commits; identificação das fontes PS e DA; versão final arquivada na pasta prevista. | Comparar os requisitos com a PS e DA; verificar cobertura das funcionalidades e restrições; confirmar IDs únicos, clareza, completude, consistência, singularidade, verificabilidade e ausência de requisitos fora do âmbito. | Confirmar independência dos papéis; verificar que a revisão cobre os critérios definidos; confirmar que eventuais defeitos foram tratados; verificar versão final, nomenclatura, rastreabilidade e localização do ficheiro. | I001 — Proposta de Sistema; I002 — Declaração de Âmbito; I009 — Critérios de Qualidade dos Requisitos. | DoD G08 v01: resultado acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências produzidas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação posterior no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; Proposta de Sistema v03; Declaração de Âmbito v03; Critérios de Qualidade dos Requisitos v01; Definition of Ready v01; Definition of Done v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I013 | Checklist de Aprovação dos Requisitos | Preencher a Checklist de Aprovação dos Requisitos utilizando o template oficial, avaliando individualmente todos os requisitos funcionais e não funcionais especificados face aos critérios de qualidade definidos pelo Grupo G08. | Demonstrar de forma objetiva e rastreável que cada requisito foi verificado e aprovado segundo os critérios de qualidade definidos pelo grupo. | Qualidade de produto | m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx | 1 — Crítica | m2 | s02 | 30 | 18 | 9 | 3 | É utilizado o template oficial; existe uma linha por cada requisito da Especificação de Requisitos; cada linha contém o ID e o título correspondentes; existe uma coluna independente por cada critério de qualidade definido pelo grupo; cada critério contém exclusivamente "Cumpre", "Não cumpre" ou "Não aplicável", em caso de não cumprimento ou não aplicável deve indicar-se a causa; o Resultado Final contém exclusivamente "Aprovado" ou "Não aprovado"; todos os requisitos considerados aprovados possuem Resultado Final "Aprovado". | m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx preenchida; Especificação de Requisitos utilizada como fonte; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; histórico de alterações da checklist. | Confirmar correspondência entre todas as linhas da checklist e os requisitos da Especificação de Requisitos; verificar aplicação dos 11 critérios de qualidade; confirmar que "Não cumpre" e "Não aplicável" possuem justificação objetiva; verificar coerência do Resultado Final de cada requisito. | Confirmar que todos os requisitos foram abrangidos; verificar independência e completude da revisão; confirmar utilização correta do template e dos valores permitidos; verificar correspondência entre requisito, critérios e Resultado Final; confirmar versão, nomenclatura e pasta de destino. | I009 — Critérios de Qualidade dos Requisitos; I012 — Especificação de Requisitos. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; m2-especificacao-requisitos-v01.md; template oficial da Checklist de Aprovação dos Requisitos; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I014 | Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1 | Criar a versão inicial da matriz de rastreabilidade (RTM) para estabelecer a ligação entre o âmbito aprovado, os requisitos, os casos de uso, a arquitetura e os testes previstos. | Estabelecer a rastreabilidade inicial entre o âmbito, os requisitos, os casos de uso, a arquitetura e os testes previstos. | Qualidade de processo | m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx | 2 — Alta | m2 | s02 | 30 | 18 | 9 | 3 | A RTM contém uma linha por requisito e permite relacionar os requisitos com os casos de uso, componentes da arquitetura e Issues ou tarefas associadas. São mantidas as colunas previstas no template oficial e os requisitos deixam-se identificados de forma consistente com a Especificação de Requisitos. | m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx preenchida; Especificação de Requisitos; especificações dos casos de uso e documentação de arquitetura utilizadas no preenchimento. | Confirmar que todos os requisitos da Especificação de Requisitos estão representados na RTM; verificar os IDs e títulos; confirmar as ligações aos casos de uso, arquitetura e Issues ou tarefas e identificar relações em falta ou incoerentes. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar se todos os requisitos estão abrangidos; confirmar a utilização do template oficial, a coerência das ligações registadas e a versão e localização final do ficheiro. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; documentação da arquitetura. | DoD G08 v01: ficheiro produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final confirmada e aprovada no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Requirements Traceability Matrix; m2-especificacao-requisitos-v01.md; especificações dos casos de uso; documentação da arquitetura; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I015 | Especificação dos casos de uso | Documentar os atores, objetivos, fluxos principais, fluxos de exceção e os requisitos associados aos casos de uso relevantes para o sistema. | Documentar os atores, objetivos, fluxos, exceções e requisitos associados aos casos de uso relevantes. | Documentação | m2-especificacoes-casos-uso-v01.md | 2 — Alta | m2 | s02 | 50 | 30 | 15 | 5 | O documento identifica os atores e a fronteira do sistema; inclui um diagrama geral de casos de uso; cada caso de uso relevante identifica objetivo, atores, precondições, fluxo principal, alternativas ou exceções, pós-condições e requisitos relacionados; os casos de uso são coerentes com a Especificação de Requisitos. | m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; código-fonte do diagrama incluído no documento; Especificação de Requisitos utilizada como referência; histórico de alterações. | Confirmar que os atores e casos de uso correspondem aos requisitos; verificar os fluxos, alternativas, exceções, precondições e pós-condições; confirmar que o diagrama corresponde às especificações escritas e que não existem casos de uso fora do âmbito. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a cobertura dos casos de uso e respetivos requisitos; confirmar que o diagrama possui fonte textual editável; verificar versão, nomenclatura e pasta de destino. | I012 — Especificação de Requisitos; I013 — Checklist de Aprovação dos Requisitos. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I016 | Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria) | Conceber e documentar os modelos conceptual, lógico e físico, bem como o dicionário de dados da base de dados da clínica veterinária. | Documentar os modelos conceptual, lógico e físico e o dicionário de dados da base de dados da clínica veterinária. | Documentação | m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md | 2 — Alta | m2 | s02 | 50 | 30 | 15 | 5 | O documento inclui os modelos conceptual, lógico e físico da base de dados e o respetivo dicionário de dados; as entidades, atributos, relações e cardinalidades são coerentes entre os modelos; os dados necessários aos requisitos e casos de uso estão representados; os diagramas são legíveis e mantêm fonte textual editável. | m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md; código-fonte dos diagramas; Especificação de Requisitos e Casos de Uso utilizados como referência; histórico de alterações. | Verificar se as entidades, atributos, relações e cardinalidades representam os dados necessários ao sistema; comparar os modelos conceptual, lógico e físico; confirmar a correspondência com o dicionário de dados e com os requisitos e casos de uso. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a presença dos três modelos e do dicionário de dados; confirmar a coerência entre os modelos, a existência da fonte textual dos diagramas e a versão e localização do ficheiro. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I017 | Protótipo de baixa fidelidade | Desenhar os wireframes/protótipos para demonstrar a organização visual, a navegação e o conteúdo previsto para as interfaces, antes de se avançar para a implementação detalhada no código. | Demonstra a organização, a navegação e o conteúdo visual previsto antes do início da implementação detalhada no código. | Documentação | m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf | 2 — Alta | m2 | s02 | 50 | 30 | 15 | 5 | O protótipo representa os principais ecrãs e fluxos previstos para o sistema; a navegação entre os ecrãs é compreensível; os elementos principais de cada interface estão identificados; o conteúdo é coerente com os requisitos e casos de uso e permite perceber a organização das interfaces antes da implementação. | m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf; ficheiro editável do protótipo; versões ou histórico de alterações utilizados durante a elaboração. | Comparar o protótipo com os requisitos e casos de uso; verificar se os principais ecrãs e fluxos estão representados; confirmar que a navegação é coerente e que não são apresentadas funcionalidades fora do âmbito. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar que o protótipo cobre os principais fluxos previstos; confirmar coerência com os requisitos e casos de uso, legibilidade do PDF, versão, nomenclatura e pasta de destino. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Declaração de Âmbito; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I018 | Documentação de API | Descrever tecnicamente a API do sistema, incluindo os endpoints previstos, operações, autenticação, parâmetros, formatos de pedido e resposta, códigos de erro e exemplos de utilização. | Definir de forma clara a API prevista para orientar a implementação do backend e a integração com as aplicações web e mobile. | Documentação | m2-documentacao-api-v01.md | 2 — Alta | m2 | S02 | 50 | 30 | 15 | 5 | A documentação identifica os endpoints previstos da API e, para cada um, indica a operação, método, rota, autenticação necessária, parâmetros ou dados de entrada, resposta esperada, códigos de erro e exemplo de utilização; a informação é coerente com os requisitos, casos de uso e arquitetura definidos para o sistema. | m2-documentacao-api-v01.md; exemplos de pedidos e respostas; Especificação de Requisitos, Casos de Uso e documentação da arquitetura utilizados como referência; histórico de alterações. | Confirmar que os endpoints previstos estão documentados; verificar métodos, rotas, parâmetros, autenticação, respostas e erros; comparar a documentação com os requisitos e casos de uso e identificar operações em falta ou incoerentes. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a cobertura das operações previstas da API; confirmar coerência entre autenticação, parâmetros, respostas e erros; verificar versão, nomenclatura e pasta de destino. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; Documentação da Arquitetura. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; documentação da arquitetura; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.11-documentacao-de-api | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I019 | Documentação da Arquitetura | Documentar a arquitetura prevista do sistema, identificando os principais componentes, responsabilidades, relações, tecnologias, interfaces, restrições e decisões técnicas. | Definir uma visão comum da arquitetura do sistema e das ligações entre backend, frontend web, frontend mobile e base de dados. | Arquitetura e desenho | m2-documentacao-arquitetura-v01.md | 2 — Alta | m2 | S02 | 50 | 30 | 15 | 5 | O documento identifica os componentes principais do sistema, as responsabilidades e relações entre eles, as tecnologias previstas, as interfaces, restrições e decisões relevantes; inclui diagramas de arquitetura com fonte textual editável e é coerente com os requisitos e casos de uso. | m2-documentacao-arquitetura-v01.md; código-fonte dos diagramas; requisitos e casos de uso usados como referência; histórico de alterações. | Verificar se os componentes, responsabilidades, tecnologias e interfaces estão identificados e coerentes com os requisitos e casos de uso; confirmar que os diagramas correspondem à descrição. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar coerência entre texto e diagramas, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.05-arquitetura | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I020 | Modelo de Classes - Backend | Elaborar o modelo de classes do backend, representando as classes relevantes, responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades. | Representar a estrutura de classes prevista para o backend de forma coerente com os requisitos, arquitetura e modelo de dados. | Arquitetura e desenho | m2-modelo-classes-backend-v01.md | 2 — Alta | m2 | S02 | 30 | 18 | 9 | 3 | O modelo representa as classes relevantes do backend, com responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades; é coerente com a arquitetura, requisitos e modelo de dados e inclui fonte textual editável. | m2-modelo-classes-backend-v01.md; código-fonte do diagrama; arquitetura, requisitos e modelo de dados usados como referência; histórico de alterações. | Verificar classes, responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades; confirmar coerência com a arquitetura, requisitos e modelo de dados. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I016 — Modelo de Dados; I019 — Documentação da Arquitetura. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — A tarefa anterior de Modelo de Classes foi separada por módulo; esta linha fica dedicada ao backend e aguarda nova estimativa e análise em Backlog Refinement.
I021 | Modelo de Classes - Frontend Web | Elaborar o modelo de classes do frontend web, representando as classes e estruturas relevantes, responsabilidades, atributos, operações e relações da aplicação web. | Representar a estrutura prevista do frontend web e a sua relação com a arquitetura e os requisitos do sistema. | Arquitetura e desenho | m2-modelo-classes-frontend-web-v01.md | 2 — Alta | m2 | S02 | 30 | 18 | 9 | 3 | O modelo representa as classes ou estruturas relevantes do frontend web, respetivas responsabilidades, atributos, operações e relações; é coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura e inclui fonte textual editável. | m2-modelo-classes-frontend-web-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos, protótipo e arquitetura usados como referência; histórico de alterações. | Verificar se o modelo cobre as estruturas relevantes do frontend web e se está coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I017 — Protótipo de baixa fidelidade; I019 — Documentação da Arquitetura. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa criada ao separar o Modelo de Classes por módulo; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.
I022 | Modelo de Classes - Frontend Mobile | Elaborar o modelo de classes do frontend mobile, representando as classes e estruturas relevantes, responsabilidades, atributos, operações e relações da aplicação mobile. | Representar a estrutura prevista do frontend mobile e a sua relação com a arquitetura e os requisitos do sistema. | Arquitetura e desenho | m2-modelo-classes-frontend-mobile-v01.md | 2 — Alta | m2 | S02 | 20 | 12 | 6 | 2 | O modelo representa as classes ou estruturas relevantes do frontend mobile, respetivas responsabilidades, atributos, operações e relações; é coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura e inclui fonte textual editável. | m2-modelo-classes-frontend-mobile-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos, protótipo e arquitetura usados como referência; histórico de alterações. | Verificar se o modelo cobre as estruturas relevantes do frontend mobile e se está coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I017 — Protótipo de baixa fidelidade; I019 — Documentação da Arquitetura. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa criada ao separar o Modelo de Classes por módulo; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.
I023 | Diagrama de sequência — autenticar utilizador | Elaborar o diagrama de sequência da autenticação de utilizador, representando os participantes, mensagens, ordem das interações e alternativas relevantes do processo de autenticação. | Documentar a interação prevista entre a interface, API e serviços envolvidos na autenticação do utilizador. | Arquitetura e desenho | m2-diagrama-sequencia-autenticar-utilizador-v01.md | 2 — Alta | m2 | S02 | 20 | 12 | 6 | 2 | O diagrama identifica os participantes relevantes da autenticação, apresenta a ordem das mensagens e as alternativas ou respostas de erro principais; é coerente com os requisitos e a documentação da API e inclui fonte textual editável. | m2-diagrama-sequencia-autenticar-utilizador-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos e documentação da API usados como referência; histórico de alterações. | Verificar participantes, ordem das mensagens, alternativas e erros representados; comparar o fluxo com os requisitos e a documentação da API. | Confirmar que a revisão foi realizada; verificar coerência do diagrama, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino. | I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I018 — Documentação de API; I019 — Documentação da Arquitetura. | DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review. | Regulamento de Funcionamento da UC v19; CCA do Grupo G08; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-documentacao-api-v01.md; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; Definition of Done G08 v01. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.09-modelos-de-interacao | Sim | Done | Aprovada como Ready | 2026-10-01 | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-06 — Tarefa criada para representar o compromisso adicional AD-001 da CCA; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.
I024 | Atualizar RTM para implementação backend |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I025 | Desenvolver Backend |  |  |  |  | 1 — Crítica | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I026 | Implementar Scripts de Bases de Dados |  |  |  |  | 1 — Crítica | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I027 | Elaborar Plano de Testes do Backend |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I028 | Especificar Testes Unitários do Backend |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I029 | Implementar e Executar Testes Unitários do Backend |  |  |  |  | 1 — Crítica | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I030 | Especificar Testes de Integração do Backend |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I031 | Implementar e Executar Testes de Integração do Backend |  |  |  |  | 1 — Crítica | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I032 | Produzir Relatório de Cobertura do Backend |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I033 | Preparar a Collection Postman |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I034 | Executar a Análise Estática do Backend |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I035 | Implementar a pipeline CI/CD do backend |  |  |  |  | 1 — Crítica | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I036 | Documentar a Pipeline CI/CD |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I037 | Produzir Evidências da Pipeline CI/CD |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I038 | Elaborar Manual de Instalação e Configuração - Backend |  |  |  |  | 2 — Alta | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I039 | Elaborar Notas de Release - Backend |  |  |  |  | 3 — Média | m3 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I040 | Desenvolver Frontend Web |  |  |  |  | 1 — Crítica | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I041 | Desenvolver Frontend Mobile |  |  |  |  | 1 — Crítica | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I042 | Integrar Frontends com Backend |  |  |  |  | 1 — Crítica | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I043 | Elaborar Plano de Testes de Sistema - Frontend Web |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I044 | Executar e Documentar Testes de Sistema - Web |  |  |  |  | 1 — Crítica | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I045 | Preparar e Simular Testes de Aceitação - Web |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I046 | Executar Análise Estática - Web |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I047 | Elaborar Plano de Testes de Sistema - Frontend Mobile |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I048 | Executar e Documentar Testes de Sistema - Mobile |  |  |  |  | 1 — Crítica | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I049 | Preparar e Simular Testes de Aceitação - Mobile |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I050 | Executar Análise Estática - Mobile |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I051 | Atualizar RTM Final |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I052 | Atualizar Pipeline CI/CD para sistema completo |  |  |  |  | 1 — Crítica | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I053 | Produzir Evidências finais da Pipeline CI/CD |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I054 | Atualizar Manual de Instalação e Configuração |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I055 | Elaborar Guia de Utilizador - amostra |  |  |  |  | 3 — Média | m4 |  | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I056 | Elaborar Notas de Release Finais |  |  |  |  | 3 — Média | m4 | s09 | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada
I057 | Elaborar Guia de Deployment |  |  |  |  | 2 — Alta | m4 | s09 | Por estimar | Por estimar | Por estimar | Por estimar | [8 empty] | Não | Pendente | Não analisada

## Validação
VALIDAÇÃO DO BACKLOG DE PROJETO
Esta folha deteta incoerências básicas. A validação automática não substitui a análise do grupo nem a aprovação formal no Backlog Refinement.
Verificação | Resultado | Estado | Interpretação
Total de tarefas | 57 | Informação | Número de Issues registadas.
Tarefas aprovadas como Ready | 23 | Informação | Tarefas cuja DoR foi confirmada no Backlog Refinement.
Tarefas que permanecem em preparação | 0 | Informação | Tarefas com elementos ainda por completar.
Issues duplicadas | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Issue tem um identificador único.
Orçamentos inválidos | 0 | OK | Deve ser 0. Só são admitidos os valores oficiais ou as indicações previstas.
Parcelas incorretas | 0 | OK | Deve ser 0. O valor conta parcelas que não respeitam a repartição 60% / 30% / 10%.
Ready sem DoR confirmada | 0 | OK | Deve ser 0.
Decisões sem data ou ata | 0 | OK | Deve ser 0. Cada decisão formal deve indicar a data e a ata.
Estados inválidos ou vazios | 0 | OK | Deve ser 0. Bloqueada e Ready não são estados.
Prioridades vazias | 0 | OK | Deve ser 0.
Quebras na ordenação da prioridade | 10 | REVER | Deve ser 0. Dentro do mesmo nível, vale a ordem das linhas.
Campos obrigatórios vazios em tarefas Ready | 0 | OK | Deve ser 0. O valor conta campos em falta, não tarefas.
Tipo Outro sem explicação | 0 | OK | Deve ser 0. A descrição deve identificar claramente a natureza da tarefa.

## Instruções
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Passo | Ação | Regra | Resultado esperado
1 | Copiar e renomear | Mantenha o template original em 01.01-templates e trabalhe numa cópia na pasta funcional. O ficheiro operacional pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. | Ficheiro operacional identificado segundo a nomenclatura oficial.
2 | Substituir exemplos | Elimine ou substitua todas as Issues de exemplo. Não altere, elimine, desloque nem renomeie as 27 colunas. | Backlog com os dados reais do projeto.
3 | Preparar as tarefas | Preencha explicitamente todos os campos aplicáveis. Use Não aplicável, Por definir, Por verificar ou Não aprovado quando adequado; não deixe células obrigatórias vazias sem explicação. | Tarefas compreensíveis e verificáveis.
4 | Refinar e decidir | No Backlog Refinement, defina orçamento, parcelas, critérios, evidências, verificações, dependências, DoD, referências e pasta de destino. Não atribua alunos aos papéis nesta reunião. | Decisões formalmente registadas.
5 | Validar | Consulte a folha Validação e corrija todos os resultados REVER antes da aprovação. | Controlos automáticos sem erros conhecidos.
6 | Congelar | Ordene a tabela por prioridade, exporte o conteúdo integral para PDF, valide-o e assine-o digitalmente. Na ata, identifique o ficheiro editável efetivamente utilizado, em formato XLS ou XLSX, e o respetivo PDF assinado. Em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado, prevalece o PDF assinado. | Versão ratificada e rastreável.
REGRAS ESSENCIAIS
Tipo Outro | Selecione Outro apenas quando nenhuma das categorias disponíveis representar adequadamente a tarefa. Nesse caso, a coluna Descrição deve identificar claramente a natureza do trabalho. Por exemplo: Preparar e realizar um teste de usabilidade com utilizadores externos. Não é suficiente selecionar Outro e apresentar uma descrição genérica.
Ready | Ready não é um estado da tarefa. Uma tarefa está Ready quando contém toda a informação necessária, cumpre a Definition of Ready e foi formalmente aprovada no Backlog Refinement. Registe essa situação através do valor Sim na coluna Definition of Ready confirmada e do valor Aprovada como Ready na coluna Decisão do Backlog Refinement.
Bloqueada | Bloqueada também não é um estado autónomo. Quando surge um bloqueio, a tarefa conserva o estado correspondente à fase em que se encontra, como Em Execução ou Em Revisão. O bloqueio e os seus efeitos devem ser registados na coluna Histórico e observações.
Registo do bloqueio | O registo de um bloqueio deve indicar a data e hora, o motivo, a dependência ou condição que impede o trabalho, o responsável pela resolução e o impacto previsto. Exemplo: 2026-10-28 14:00 — Bloqueada. Motivo: indisponibilidade do ambiente de integração. Dependência: criação das credenciais técnicas. Responsável pela resolução: Aluno C. Impacto: os testes automáticos não podem ser concluídos.
Papéis | No Backlog Refinement são definidos o orçamento da tarefa e as parcelas reservadas aos papéis de Executor, Revisor e Auditor. Nesta reunião não são atribuídos alunos concretos a esses papéis. A identificação dos alunos responsáveis é realizada posteriormente no Sprint Planning e registada no Sprint Backlog.
Ligações externas | As ligações para Issues, Merge Requests ou plataformas de gestão servem apenas como referências complementares. O Backlog de Projeto tem de ser autónomo: toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement deve constar do ficheiro editável utilizado, em formato XLS ou XLSX, e do respetivo PDF congelado e assinado. Uma ligação para conteúdo que pode ser posteriormente alterado não substitui esse registo.
Histórico | A coluna Histórico e observações funciona como um registo cronológico permanente. Acrescente cada decisão, alteração, bloqueio, mudança de prioridade ou atualização relevante numa nova linha, identificando a respetiva data e hora. Não elimine nem substitua registos anteriores, porque são necessários para preservar a rastreabilidade do projeto.
Prioridade | Utilize exclusivamente a escala de 1 — Crítica a 5 — Muito baixa, sendo 1 — Crítica a prioridade mais elevada. As tarefas devem estar ordenadas por prioridade crescente. Quando várias tarefas tiverem a mesma prioridade, a sua posição relativa na tabela determina qual deve ser considerada primeiro.
Fórmulas | Preencha apenas a coluna Orçamento da tarefa. As colunas Pontos do Executor, Pontos do Revisor e Pontos do Auditor calculam automaticamente as parcelas de 60%, 30% e 10%. Não substitua as fórmulas por valores introduzidos manualmente. Ao adicionar uma linha à tabela, confirme que as três fórmulas foram propagadas e consulte a folha Validação.
PDF | O PDF congelado deve conter todas as linhas preenchidas e as 27 colunas do Backlog de Projeto. Não inclua no PDF as folhas Instruções, Validação ou Listas de apoio. Configure a impressão em orientação horizontal, ajuste-a a duas páginas de largura, repita os cabeçalhos em todas as páginas e confirme a legibilidade na pré-visualização. Depois de validado, o PDF deve ser assinado digitalmente e identificado na ata da reunião.
DICIONÁRIO DAS 27 COLUNAS
N.º | Coluna | Como preencher | Exemplo
1 | Issue | Identificador único. Pode conter uma hiperligação complementar. | I021
2 | Tarefa | Designação curta e inequívoca. | Implementar a API de gestão de clientes
3 | Descrição | Explique integralmente o trabalho a executar. | Implementar endpoints autenticados e persistência.
4 | Objetivo | Indique a necessidade ou resultado pretendido. | Disponibilizar a gestão de clientes aos frontends.
5 | Tipo | Selecione uma opção da lista. Se escolher Outro, explique na Descrição. | Desenvolvimento
6 | Resultado esperado | Identifique um resultado verificável. | API REST funcional, documentada e persistente.
7 | Prioridade | Selecione o nível e ordene as linhas por prioridade. | 1 — Crítica
8 | Milestone de Entrega prevista | Selecione a milestone em que o resultado deve ser entregue. | m3
9 | Sprint previsional | Indique S01, S02, etc., ou Não definido. | S02
10 | Orçamento da tarefa | Use Por estimar, Não aprovado ou a escala oficial. | 50
11 | Pontos do Executor | Cálculo automático de 60%. | 30
12 | Pontos do Revisor | Cálculo automático de 30%. | 15
13 | Pontos do Auditor | Cálculo automático de 10%. | 5
14 | Critérios de aceitação | Defina condições objetivas e verificáveis. | Dados inválidos devolvem HTTP 400.
15 | Evidências do Executor | Indique as evidências que devem ser produzidas. | Testes, commits, Merge Request e execução Postman.
16 | Verificações do Revisor | Indique as verificações técnicas exigidas. | Confirmar validações, autenticação e testes.
17 | Checklist do Auditor | Indique o que o Auditor deve confirmar. | Independência, revisão, evidências, datas e versão final.
18 | Dependências | Identifique Issues ou condições; use Não aplicável quando adequado. | I018 — Modelo de dados de clientes.
19 | Definition of Done aplicável | Reproduza as condições gerais e específicas aplicáveis. | DoD geral; testes aprovados; documentação atualizada.
20 | Normas, modelos e referências | Identifique as regras e referências aplicáveis. | Regulamento da UC e convenções do grupo.
21 | Pasta de destino | Indique o caminho completo dentro de /projeto. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01
22 | Definition of Ready confirmada | Selecione Por verificar, Não ou Sim. | Sim
23 | Estado | Selecione exclusivamente um estado oficial. | Pendente
24 | Decisão do Backlog Refinement | Registe a decisão formal mais recente. | Aprovada como Ready
25 | Data da decisão | Introduza uma data Excel; apresentação aaaa-MM-dd. | 2026-10-12
26 | Ata da decisão | Indique o caminho completo da ata em PDF. | /projeto/.../m2-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf
27 | Histórico e observações | Acrescente registos cronológicos sem eliminar os anteriores. | 2026-10-12 19:05 — Aprovada como Ready.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Não altere estas listas na cópia operacional. São utilizadas nas listas suspensas e validações do Backlog de Projeto.
Tipo | Prioridade | Milestone | Orçamento | DoR | Estado | Decisão
Requisitos | 1 — Crítica | m1 | Por estimar | Por verificar | Pendente | Não analisada
Arquitetura e desenho | 2 — Alta | m2 | Não aprovado | Não | Em Execução | Permanece em preparação
Dados | 3 — Média | m3 | 10 | Sim | Em Revisão | Aprovada como Ready
Desenvolvimento | 4 — Baixa | m4 | 20 |  | Em Auditoria de Qualidade
Teste | 5 — Muito baixa |  | 30 |  | Pronta para Sprint Review
Defeito |  |  | 50 |  | Done
Qualidade de processo |  |  | 80
Qualidade de produto |  |  | 130
Documentação
DevOps / CI/CD
Gestão
Administração ou logística
Investigação técnica
Outro