## Backlog de Projeto
BACKLOG DE PROJETO
TEMPLATE COM DADOS DE EXEMPLO — substitua integralmente as linhas de exemplo pelos dados reais do projeto. Consulte a folha «Instruções» antes de utilizar o ficheiro.
Campos editáveis — substituir os exemplos |  |  |  | Campos calculados — não alterar |  |  |  | Erros e incoerências — rever
IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO | [8 empty] | ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO |  |  |  | CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO | [7 empty] | CONTROLO E DECISÃO
Issue | Tarefa | Descrição | Objetivo | Tipo | Resultado esperado | Prioridade | Milestone de Entrega prevista | Sprint previsional | Orçamento da tarefa | Pontos do Executor | Pontos do Revisor | Pontos do Auditor | Critérios de aceitação | Evidências do Executor | Verificações do Revisor | Checklist do Auditor | Dependências | Definition of Done aplicável | Normas, modelos e referências | Pasta de destino | Definition of Ready confirmada | Estado | Decisão do Backlog Refinement | Data da decisão | Ata da decisão | Histórico e observações
I021 | Implementar a API de gestão de clientes | Implementar os endpoints autenticados para criar, consultar e atualizar clientes, com persistência através de Entity Framework. | Disponibilizar a gestão de clientes necessária às aplicações frontend web e mobile. | Desenvolvimento | API REST funcional, documentada e persistente, com operações de criação, consulta e atualização de clientes. | 1 — Crítica | m3 | S02 | 50 | 30 | 15 | 5 | A criação devolve HTTP 201; dados inválidos devolvem HTTP 400; pedidos sem JWT válido devolvem HTTP 401; os dados válidos ficam persistidos. | Commits e Merge Request; testes unitários e de integração; execução da collection Postman; evidência da pipeline. | Confirmar endpoints, códigos HTTP, validações, autenticação, persistência e execução dos testes automáticos. | Verificar independência dos papéis, completude da revisão, evidências, datas, orçamento, parcelas e versão final aceite. | I018 — Modelo de dados de clientes aprovado. | DoD geral; testes aplicáveis aprovados; documentação da API atualizada; revisão, auditoria e aceitação concluídas. | Regulamento da UC; Regulamento Interno do Grupo; convenções de código e quality gates aprovados pelo grupo. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 | Sim | Pendente | Aprovada como Ready | 2026-10-12 | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-12 19:05 — Tarefa refinada e aprovada como Ready. Orçamento fixado em 50 pontos, repartido em 30 / 15 / 5.
I022 | Atualizar o modelo de dados dos fornecedores | Adicionar a entidade Fornecedor, respetivos atributos, restrições, relações e migração da base de dados. | Preparar a persistência necessária à futura gestão de fornecedores. | Dados | Modelo de dados atualizado, migração executável e documentação técnica coerente com a implementação. | 2 — Alta | m3 | S02 | 20 | 12 | 6 | 2 | A entidade contém identificador, nome, NIF e contactos; o NIF é único; a migração aplica e reverte sem erro. | Diagrama e documentação atualizados; ficheiro de migração; testes de integração; commits e Merge Request. | Validar entidades, relações, restrições, migração, rollback, testes e correspondência com a documentação. | Confirmar completude da revisão, execução das migrações, evidências, independência dos papéis e versão final aceite. | Não aplicável. | DoD geral; migração e rollback testados; documentação do modelo de dados atualizada; revisão e auditoria concluídas. | Regulamento da UC; convenções de dados e Entity Framework definidas pelo grupo. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados | Sim | Pendente | Aprovada como Ready | 2026-10-12 | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-12 19:12 — Tarefa refinada e aprovada como Ready. Orçamento fixado em 20 pontos, repartido em 12 / 6 / 2.
I026 | Configurar a pipeline CI/CD do backend | Configurar a compilação, os testes automáticos, a análise estática e os quality gates do backend. | Garantir que a integração é bloqueada quando a compilação, os testes, a análise estática ou um quality gate falham. | DevOps / CI/CD | Pipeline executável com cenário de sucesso e cenários de bloqueio devidamente evidenciados. | 2 — Alta | m3 | S03 | 30 | 18 | 9 | 3 | A pipeline executa todas as etapas obrigatórias no cenário válido e bloqueia perante erro de compilação, teste falhado, análise estática falhada ou quality gate não atingido. | Configuração da pipeline; logs de uma execução válida; evidências de bloqueios; commits e Merge Request. | Executar os cenários previstos e confirmar etapas, resultados, regras de bloqueio e conservação das evidências. | Confirmar independência, qualidade da revisão, evidências de sucesso e falha, datas, pontos e configuração final. | Credenciais técnicas para o ambiente de integração. | DoD geral; pipeline funcional; cenários de sucesso e bloqueio comprovados; revisão, auditoria e aceitação concluídas. | Regulamento da UC; quality gates e ferramentas aprovados no Regulamento Interno do Grupo. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd | Sim | Em Execução | Aprovada como Ready | 2026-10-26 | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261026-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-26 19:00 — Tarefa refinada e aprovada como Ready. Orçamento fixado em 30 pontos, repartido em 18 / 9 / 3. 2026-10-28 14:00 — Bloqueada. Motivo: indisponibilidade temporária do ambiente de integração. Dependência: criação das credenciais técnicas. Responsável pela resolução: Aluno C. Impacto: a execução dos testes automáticos não pode ser concluída.
I023 | Definir os requisitos da gestão de fornecedores | Especificar os requisitos funcionais e não funcionais da gestão de fornecedores. | Estabelecer uma base verificável para a implementação da gestão de fornecedores. | Requisitos | Conjunto de requisitos numerados, verificáveis e rastreáveis para criação, consulta, atualização e desativação de fornecedores. | 3 — Média | m2 | S03 | Não aprovado | Não aprovado | Não aprovado | Não aprovado | Por definir — faltam os critérios relativos à validação do NIF e à desativação de fornecedores. | Por definir — falta identificar os documentos e registos que demonstrarão a aprovação de cada requisito. | Verificar clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade e ausência de ambiguidade. | Confirmar a aplicação integral da checklist de aprovação dos requisitos e a evidência das correções. | Não aplicável. | DoD geral; requisitos aprovados através da checklist; rastreabilidade atualizada. | Critérios de qualidade dos requisitos; template oficial da checklist de aprovação; Regulamento da UC. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm | Não | Pendente | Permanece em preparação | 2026-10-12 | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-12 19:18 — Permanece em preparação. Faltam critérios de aceitação completos e evidências do Executor. O Aluno C prepara os elementos em falta até 2026-10-13 12:00; esta ação não constitui atribuição do papel de Executor.
I024 | Preparar o protótipo da interface de fornecedores | Preparar um protótipo navegável para os principais ecrãs da gestão de fornecedores. | Validar antecipadamente a organização, os campos, a navegação e os estados da interface. | Arquitetura e desenho | Protótipo navegável dos ecrãs de listagem, criação, edição e consulta de fornecedores. | 4 — Baixa | m4 | Não definido | Não aprovado | Não aprovado | Não aprovado | Não aprovado | Por definir — dependem da aprovação dos requisitos da I023. | Por definir — dependem dos critérios de aceitação e dos estados da interface. | Por definir — falta estabelecer a verificação de navegação, validações e estados de erro. | Por definir — falta estabelecer a checklist aplicável ao protótipo. | I023 — Requisitos da gestão de fornecedores. | DoD geral; protótipo revisto e auditado; cenários e estados aprovados. | Template oficial aplicável; requisitos aprovados; convenções de interface definidas pelo grupo. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces | Não | Pendente | Permanece em preparação | 2026-10-12 | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf | 2026-10-12 19:22 — Permanece em preparação. Dependência I023 por concluir e verificações do Revisor ainda por definir. O Aluno A completa a preparação até 2026-10-13 18:00; esta ação não constitui atribuição do papel de Executor.

## Validação
VALIDAÇÃO DO BACKLOG DE PROJETO
Esta folha deteta incoerências básicas. A validação automática não substitui a análise do grupo nem a aprovação formal no Backlog Refinement.
Verificação | Resultado | Estado | Interpretação
Total de tarefas | 5 | Informação | Número de Issues registadas.
Tarefas aprovadas como Ready | 3 | Informação | Tarefas cuja DoR foi confirmada no Backlog Refinement.
Tarefas que permanecem em preparação | 2 | Informação | Tarefas com elementos ainda por completar.
Issues duplicadas | 0 | OK | Deve ser 0. Cada Issue tem um identificador único.
Orçamentos inválidos | 0 | OK | Deve ser 0. Só são admitidos os valores oficiais ou as indicações previstas.
Parcelas incorretas | 0 | OK | Deve ser 0. O valor conta parcelas que não respeitam a repartição 60% / 30% / 10%.
Ready sem DoR confirmada | 0 | OK | Deve ser 0.
Decisões sem data ou ata | 0 | OK | Deve ser 0. Cada decisão formal deve indicar a data e a ata.
Estados inválidos ou vazios | 0 | OK | Deve ser 0. Bloqueada e Ready não são estados.
Prioridades vazias | 0 | OK | Deve ser 0.
Quebras na ordenação da prioridade | 0 | OK | Deve ser 0. Dentro do mesmo nível, vale a ordem das linhas.
Campos obrigatórios vazios em tarefas Ready | 0 | OK | Deve ser 0. O valor conta campos em falta, não tarefas.
Tipo Outro sem explicação | 0 | OK | Deve ser 0. A descrição deve identificar claramente a natureza da tarefa.

## Instruções
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Passo | Ação | Regra | Resultado esperado
1 | Copiar e renomear | Mantenha o template original em 01.01-templates e trabalhe numa cópia na pasta funcional. O ficheiro operacional pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes. | Ficheiro operacional identificado segundo a nomenclatura oficial.
2 | Substituir exemplos | Elimine ou substitua todas as Issues de exemplo. Não altere, elimine, desloque nem renomeie as 27 colunas. | Backlog com os dados reais do projeto.
3 | Preparar as tarefas | Preencha explicitamente todos os campos aplicáveis. Use Não aplicável, Por definir, Por verificar ou Não aprovado quando adequado; não deixe células obrigatórias vazias sem explicação. | Tarefas compreensíveis e verificáveis.
4 | Refinar e decidir | No Backlog Refinement, defina orçamento, parcelas, critérios, evidências, verificações, dependências, DoD, referências e pasta de destino. Não atribua alunos aos papéis nesta reunião. | Decisões formalmente registadas.
5 | Validar | Consulte a folha Validação e corrija todos os resultados REVER antes da aprovação. | Controlos automáticos sem erros conhecidos.
6 | Congelar | Ordene a tabela por prioridade, exporte o conteúdo integral para PDF, valide-o e assine-o digitalmente. Na ata, identifique o ficheiro editável efetivamente utilizado, em formato XLS ou XLSX, e o respetivo PDF assinado. Em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado, prevalece o PDF assinado. | Versão ratificada e rastreável.
REGRAS ESSENCIAIS
Tipo Outro | Selecione Outro apenas quando nenhuma das categorias disponíveis representar adequadamente a tarefa. Nesse caso, a coluna Descrição deve identificar claramente a natureza do trabalho. Por exemplo: Preparar e realizar um teste de usabilidade com utilizadores externos. Não é suficiente selecionar Outro e apresentar uma descrição genérica.
Ready | Ready não é um estado da tarefa. Uma tarefa está Ready quando contém toda a informação necessária, cumpre a Definition of Ready e foi formalmente aprovada no Backlog Refinement. Registe essa situação através do valor Sim na coluna Definition of Ready confirmada e do valor Aprovada como Ready na coluna Decisão do Backlog Refinement.
Bloqueada | Bloqueada também não é um estado autónomo. Quando surge um bloqueio, a tarefa conserva o estado correspondente à fase em que se encontra, como Em Execução ou Em Revisão. O bloqueio e os seus efeitos devem ser registados na coluna Histórico e observações.
Registo do bloqueio | O registo de um bloqueio deve indicar a data e hora, o motivo, a dependência ou condição que impede o trabalho, o responsável pela resolução e o impacto previsto. Exemplo: 2026-10-28 14:00 — Bloqueada. Motivo: indisponibilidade do ambiente de integração. Dependência: criação das credenciais técnicas. Responsável pela resolução: Aluno C. Impacto: os testes automáticos não podem ser concluídos.
Papéis | No Backlog Refinement são definidos o orçamento da tarefa e as parcelas reservadas aos papéis de Executor, Revisor e Auditor. Nesta reunião não são atribuídos alunos concretos a esses papéis. A identificação dos alunos responsáveis é realizada posteriormente no Sprint Planning e registada no Sprint Backlog.
Ligações externas | As ligações para Issues, Merge Requests ou plataformas de gestão servem apenas como referências complementares. O Backlog de Projeto tem de ser autónomo: toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement deve constar do ficheiro editável utilizado, em formato XLS ou XLSX, e do respetivo PDF congelado e assinado. Uma ligação para conteúdo que pode ser posteriormente alterado não substitui esse registo.
Histórico | A coluna Histórico e observações funciona como um registo cronológico permanente. Acrescente cada decisão, alteração, bloqueio, mudança de prioridade ou atualização relevante numa nova linha, identificando a respetiva data e hora. Não elimine nem substitua registos anteriores, porque são necessários para preservar a rastreabilidade do projeto.
Prioridade | Utilize exclusivamente a escala de 1 — Crítica a 5 — Muito baixa, sendo 1 — Crítica a prioridade mais elevada. As tarefas devem estar ordenadas por prioridade crescente. Quando várias tarefas tiverem a mesma prioridade, a sua posição relativa na tabela determina qual deve ser considerada primeiro.
Fórmulas | Preencha apenas a coluna Orçamento da tarefa. As colunas Pontos do Executor, Pontos do Revisor e Pontos do Auditor calculam automaticamente as parcelas de 60%, 30% e 10%. Não substitua as fórmulas por valores introduzidos manualmente. Ao adicionar uma linha à tabela, confirme que as três fórmulas foram propagadas e consulte a folha Validação.
PDF | O PDF congelado deve conter todas as linhas preenchidas e as 27 colunas do Backlog de Projeto. Não inclua no PDF as folhas Instruções, Validação ou Listas de apoio. Configure a impressão em orientação horizontal, ajuste-a a duas páginas de largura, repita os cabeçalhos em todas as páginas e confirme a legibilidade na pré-visualização. Depois de validado, o PDF deve ser assinado digitalmente e identificado na ata da reunião.
DICIONÁRIO DAS 27 COLUNAS
N.º | Coluna | Como preencher | Exemplo
1 | Issue | Identificador único. Pode conter uma hiperligação complementar. | I021
2 | Tarefa | Designação curta e inequívoca. | Implementar a API de gestão de clientes
3 | Descrição | Explique integralmente o trabalho a executar. | Implementar endpoints autenticados e persistência.
4 | Objetivo | Indique a necessidade ou resultado pretendido. | Disponibilizar a gestão de clientes aos frontends.
5 | Tipo | Selecione uma opção da lista. Se escolher Outro, explique na Descrição. | Desenvolvimento
6 | Resultado esperado | Identifique um resultado verificável. | API REST funcional, documentada e persistente.
7 | Prioridade | Selecione o nível e ordene as linhas por prioridade. | 1 — Crítica
8 | Milestone de Entrega prevista | Selecione a milestone em que o resultado deve ser entregue. | m3
9 | Sprint previsional | Indique S01, S02, etc., ou Não definido. | S02
10 | Orçamento da tarefa | Use Por estimar, Não aprovado ou a escala oficial. | 50
11 | Pontos do Executor | Cálculo automático de 60%. | 30
12 | Pontos do Revisor | Cálculo automático de 30%. | 15
13 | Pontos do Auditor | Cálculo automático de 10%. | 5
14 | Critérios de aceitação | Defina condições objetivas e verificáveis. | Dados inválidos devolvem HTTP 400.
15 | Evidências do Executor | Indique as evidências que devem ser produzidas. | Testes, commits, Merge Request e execução Postman.
16 | Verificações do Revisor | Indique as verificações técnicas exigidas. | Confirmar validações, autenticação e testes.
17 | Checklist do Auditor | Indique o que o Auditor deve confirmar. | Independência, revisão, evidências, datas e versão final.
18 | Dependências | Identifique Issues ou condições; use Não aplicável quando adequado. | I018 — Modelo de dados de clientes.
19 | Definition of Done aplicável | Reproduza as condições gerais e específicas aplicáveis. | DoD geral; testes aprovados; documentação atualizada.
20 | Normas, modelos e referências | Identifique as regras e referências aplicáveis. | Regulamento da UC e convenções do grupo.
21 | Pasta de destino | Indique o caminho completo dentro de /projeto. | /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01
22 | Definition of Ready confirmada | Selecione Por verificar, Não ou Sim. | Sim
23 | Estado | Selecione exclusivamente um estado oficial. | Pendente
24 | Decisão do Backlog Refinement | Registe a decisão formal mais recente. | Aprovada como Ready
25 | Data da decisão | Introduza uma data Excel; apresentação aaaa-MM-dd. | 2026-10-12
26 | Ata da decisão | Indique o caminho completo da ata em PDF. | /projeto/.../m2-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf
27 | Histórico e observações | Acrescente registos cronológicos sem eliminar os anteriores. | 2026-10-12 19:05 — Aprovada como Ready.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Não altere estas listas na cópia operacional. São utilizadas nas listas suspensas e validações do Backlog de Projeto.
Tipo | Prioridade | Milestone | Orçamento | DoR | Estado | Decisão
Requisitos | 1 — Crítica | m1 | Por estimar | Por verificar | Pendente | Não analisada
Arquitetura e desenho | 2 — Alta | m2 | Não aprovado | Não | Em Execução | Permanece em preparação
Dados | 3 — Média | m3 | 10 | Sim | Em Revisão | Aprovada como Ready
Desenvolvimento | 4 — Baixa | m4 | 20 |  | Em Auditoria de Qualidade
Teste | 5 — Muito baixa |  | 30 |  | Pronta para Sprint Review
Defeito |  |  | 50 |  | Done
Qualidade de processo |  |  | 80
Qualidade de produto |  |  | 130
Documentação
DevOps / CI/CD
Gestão
Administração ou logística
Investigação técnica
Outro