## RTM
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS — RTM
TEMPLATE COM DADOS DE EXEMPLO — substitua os exemplos pelos dados reais. A RTM é cumulativa e deve conter uma única linha por requisito. Reproduza exatamente o ID e o título do Documento de Especificação de Requisitos. Use referências inequívocas e separe referências múltiplas com ponto e vírgula. Nas três colunas de implementação identifique os elementos concretos de cada projeto; quando um projeto não for abrangido pelo requisito, escreva «Não aplicável». Elimine os dados de exemplo antes da utilização real.
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Documento de Especificação de Requisitos considerado |  |  | m2-especificacao-requisitos-v01.md
Checklist de Aprovação dos Requisitos considerada — versão editável (XLS/XLSX) |  |  | m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx
REQUISITO |  |  | DESENHO |  | REALIZAÇÃO |  |  |  | VERIFICAÇÃO
ID do requisito | Título do requisito | Tipo | Caso(s) de uso | Componente(s) de arquitetura | Issue(s) ou tarefa(s) | Implementação — backend | Implementação — frontend-web | Implementação — frontend-mobile | Teste(s) e evidência(s) | Defeito(s) ou não conformidade(s) | Estado
RF001 | Autenticar utilizador | Funcional | UC01 | Serviço de autenticação; API Gateway | I021; I035; I047 | AuthController; AuthService; endpoint POST /auth/login | LoginComponent; AuthService | LoginScreen; AuthRepository | TU-AUTH-001; TI-AUTH-002; TS-AUTH-001; m4-relatorio-testes-sistema-v01.pdf | Não aplicável | 5 - Verificado
RF002 | Pesquisar medicamentos | Funcional | UC04 | Catálogo; API; base de dados | I026; I036 | Endpoint GET /medicamentos; MedicamentoRepository | PesquisaMedicamentosComponent | Previsto em m4 | TI-MED-003; testes de sistema previstos em m4 | Não aplicável | 3 - Implementado
RNF001 | Responder às pesquisas em menos de dois segundos | Não funcional | Não aplicável | API; base de dados | I031 | Índices de pesquisa; cache de consultas | Não aplicável | Não aplicável | TP-PERF-001; m3-relatorio-testes-desempenho-v01.pdf | DEF-BE-003 — pesquisa por designação excede dois segundos | 6 - Não conforme
RSTR001 | Utilizar PostgreSQL como sistema de gestão de base de dados | Restrição | Não aplicável | Base de dados | I022 | PostgreSQL 16; esquema medstock | Não aplicável | Não aplicável | TI-DB-001; relatório de integração da base de dados | Não aplicável | 5 - Verificado
RF003 | Registar uma entrada de stock | Funcional | UC07 | API; componente de inventário | I041 | Previsto em m3 | Previsto em m4 | Não aplicável | Previsto em m3 | Não aplicável | 1 - Planeado
EVOLUÇÃO CUMULATIVA POR MILESTONE
Milestone |  |  | Conteúdo esperado
m2 |  |  | Registar requisitos, tipo, casos de uso, componentes de arquitetura e planeamento inicial das Issues, implementação e testes.
m3 |  |  | Atualizar as Issues, a implementação do backend, os testes realizados, os defeitos identificados e o estado de cada requisito.
m4 |  |  | Completar a implementação dos frontends, os testes de sistema e aceitação, a situação dos defeitos e o estado final dos requisitos. Conservar na matriz os requisitos descontinuados para preservar a rastreabilidade.
REGRAS DE PREENCHIMENTO
1. Atualize a mesma matriz ao longo do projeto e conserve as versões entregues nas milestones anteriores. 2. Mantenha uma única linha por requisito. Não duplique a linha quando existirem vários casos de uso, componentes, Issues, testes ou defeitos; separe as referências com ponto e vírgula. 3. Nas colunas de implementação, identifique módulos, classes, componentes, endpoints ou outros elementos que permitam localizar a concretização do requisito. Não reproduza código. Use «Não aplicável» quando o requisito não abranger esse projeto. 4. Em Teste(s) e evidência(s), indique identificadores de testes e ficheiros de resultados. Não reproduza a descrição integral dos testes. 5. Use «Previsto em m3» ou «Previsto em m4» quando a relação ainda não puder estar preenchida na versão atual. «Não aplicável» significa que a relação não é exigível ao requisito. 6. O estado segue o fluxo normal numerado da lista de apoio. «Não conforme» identifica um requisito cuja verificação detetou incumprimento. «Descontinuado» preserva a rastreabilidade de um requisito retirado ou substituído através de decisão formal; não elimine a linha. 7. Antes de entregar, elimine os exemplos, verifique todas as linhas e confirme que não existem campos obrigatórios em branco. 8. O ficheiro editável pode ser mantido em formato XLS ou XLSX. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes.

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Esta folha contém as listas utilizadas nos campos Tipo e Estado. Não altere os valores definidos pelo template.
TIPO | SIGNIFICADO | ESTADO | SIGNIFICADO
Funcional | Comportamento ou serviço que o sistema deve fornecer. | 1 - Planeado | A implementação do requisito ainda não foi iniciada.
Não funcional | Propriedade de qualidade, desempenho, segurança, usabilidade ou outra característica transversal. | 2 - Em implementação | A implementação foi iniciada, mas ainda não está concluída.
Restrição | Limitação tecnológica, normativa ou de solução que deve ser respeitada. | 3 - Implementado | A implementação foi concluída, mas a verificação ainda não terminou.
|  | 4 - Em verificação | Os testes ou as restantes verificações encontram-se em execução.
|  | 5 - Verificado | O requisito foi implementado e verificado satisfatoriamente.
|  | 6 - Não conforme | A verificação demonstrou que o requisito não está integralmente satisfeito.
|  | 7 - Descontinuado | O requisito foi retirado ou substituído através de decisão formal e permanece na RTM para preservar a rastreabilidade.