## RTM
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS — RTM
Versão v02 · milestone m3 · 23/10/2026 · RASCUNHO para revisão (Issue I024, Sprint 05)
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Documento de Especificação de Requisitos considerado |  |  | m3-especificacao-requisitos-v02.md (rascunho, PR #179); a v01 (m2-especificacao-requisitos-v01.md) mantém-se como histórico
Checklist de Aprovação dos Requisitos considerada — versão editável (XLS/XLSX) |  |  | m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx
Baseline considerada na m3 |  |  | Declaração de Âmbito v05; Especificação de Requisitos v02 (rascunho); Documentação da API v02 (37 endpoints); Especificações dos Casos de Uso v02; Modelos de Classes v02; Documentação da Arquitetura v02 (rascunho); Plano de Testes do Backend v02; Backlog de Projeto v02 (assinado). A proposta de Backlog v03 ainda não foi aprovada e não serve de fonte.
REQUISITO |  |  | DESENHO |  | REALIZAÇÃO |  |  |  | VERIFICAÇÃO
ID do requisito | Título do requisito | Tipo | Caso(s) de uso | Componente(s) de arquitetura | Issue(s) ou tarefa(s) | Implementação — backend | Implementação — frontend-web | Implementação — frontend-mobile | Teste(s) e evidência(s) | Defeito(s) ou não conformidade(s) | Estado
RF001 | Autenticar utilizador | Funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I063; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137 | Previsto em m3 — EP-001 POST /auth/login Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F001-01 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-001 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF002 | Rejeitar autenticação inválida | Funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I063; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137 | Previsto em m3 — EP-001 POST /auth/login Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F001-02 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-001 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF003 | Terminar sessão | Funcional | UC02 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I064; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137 | Previsto em m3 — EP-002 POST /auth/logout Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — AppLayout; AuthContext; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — MainShell; SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F001-03 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-002 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF004 | Manter acesso autenticado válido | Funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I063; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137 | Previsto em m3 — EP-001 POST /auth/login; EP-003 GET /auth/me Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F001-01; CT-F001-04 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-001, EP-003 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF005 | Restringir funcionalidades por perfil | Funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001 | Previsto em m3 — implementação: I063; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137 | Previsto em m3 — EP-001 POST /auth/login; EP-003 GET /auth/me Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F001-01 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-001, EP-003 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF006 | Criar conta de funcionário | Funcional | UC03 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I065; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I109; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-006 POST /utilizadores Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-05 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-006 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF007 | Atualizar conta de funcionário | Funcional | UC03 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I065; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I109; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-004 GET /utilizadores; EP-005 GET /utilizadores/{id}; EP-007 PUT /utilizadores/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-05 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-004, EP-005, EP-007 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF008 | Atribuir perfil a funcionário | Funcional | UC03 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I066; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I109; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-006 POST /utilizadores; EP-007 PUT /utilizadores/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-05; CT-F001-06; CT-F001-11 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-006, EP-007 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF009 | Bloquear conta de funcionário | Funcional | UC03 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I066; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I109; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-008 PATCH /utilizadores/{id}/estado Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-02; CT-F001-06; CT-F001-07 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-008 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF010 | Criar conta de Cliente | Funcional | UC04 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I068; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I111; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-013 POST /clientes Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W04; ClientesPage; ClientesService; W05; ClienteFormPage; ClientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-09 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-013 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF011 | Atualizar conta de Cliente | Funcional | UC04 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I068; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I111; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-011 GET /clientes; EP-012 GET /clientes/{id}; EP-014 PUT /clientes/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W04; ClientesPage; ClientesService; W05; ClienteFormPage; ClientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-09 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-011, EP-012, EP-014 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF012 | Consultar dados gerais e configurações da clínica | Funcional | UC05 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I067; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I110; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-009 GET /clinica Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-08 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-009 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF013 | Atualizar dados gerais e configurações da clínica | Funcional | UC05 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I067; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I110; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-010 PUT /clinica Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-08 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-010 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF014 | Registar paciente | Funcional | UC06 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I069; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I112; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-017 POST /animais Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W07; PacientesPage; PacientesService, ClientesService (pesquisa de proprietário); W08; PacienteDetalhePage; PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F002-01 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-017 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF015 | Consultar ficha do paciente | Funcional | UC07 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I069; testes: I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I112; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-016 GET /animais/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F002-03 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-016 (secção 15.1) com testes de integração e pedidos Postman (I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF016 | Atualizar dados administrativos do paciente | Funcional | UC07 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I069; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I112; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-018 PUT /animais/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F002-01 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-018 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF017 | Pesquisar pacientes por proprietário | Funcional | UC07 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I069; testes: I092; I098 Previsto em m4 — implementação web: I112; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-011 GET /clientes; EP-015 GET /animais Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W07; PacientesPage; PacientesService, ClientesService (pesquisa de proprietário) Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F002-02 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-011, EP-015 (secção 15.1) com testes de integração e pedidos Postman (I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF018 | Consultar animais do Cliente | Funcional | UC08 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I070; testes: I086; I092; I098 Previsto em m4 — implementação mobile: I122; testes de sistema: mobile I137 | Previsto em m3 — EP-019 GET /me/animais; EP-020 GET /me/animais/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m4 — M02; AnimaisScreen, AnimaisViewModel; AnimaisService; M03; AnimalDetalheScreen, AnimalDetalheViewModel; AnimaisService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F002-05 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-019, EP-020 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I086; I092; I098) Previsto em m4 — testes de sistema Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF019 | Gerir horários de funcionamento | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I067; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I110; testes de sistema: web I129 | Previsto em m3 — EP-009 GET /clinica; EP-010 PUT /clinica; EP-022 GET /veterinarios/{id}/disponibilidade Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F001-08; CT-F003-01 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-009, EP-010, EP-022 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF020 | Consultar disponibilidade dos Veterinários | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I071; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I113; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-021 GET /veterinarios; EP-022 GET /veterinarios/{id}/disponibilidade Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W09; AgendaPage; AgendaService; W10; MarcacaoFormPage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F003-01; CT-F003-02 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-021, EP-022 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF021 | Criar marcação | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I073; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I113; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-025 POST /consultas Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F003-01 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-025 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF022 | Alterar marcação | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I074; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I113; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-026 PUT /consultas/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F003-04 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-026 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF023 | Atualizar estado da marcação | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I074; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I113; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-027 PATCH /consultas/{id}/estado Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService; W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F003-03 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-027 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF024 | Consultar agenda da clínica | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I072; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I114; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-023 GET /consultas; EP-024 GET /consultas/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W09; AgendaPage; AgendaService; W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F003-06 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-023, EP-024 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF025 | Registar chegada à consulta | Funcional | UC09 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I075; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I114; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-028 PATCH /consultas/{id}/chegada Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F003-05 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-028 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF026 | Consultar informação de preparação da consulta | Funcional | UC10 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I075; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I114; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-016 GET /animais/{id}; EP-023 GET /consultas; EP-024 GET /consultas/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService; W12; PreparacaoConsultaPage; AgendaService, PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F002-03 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-016, EP-023, EP-024 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF027 | Registar informação não clínica de apoio | Funcional | UC10 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I075; testes: I087; I093; I099 Previsto em m4 — implementação web: I114; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-029 POST /consultas/{id}/notas-preparacao Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W12; PreparacaoConsultaPage; AgendaService, PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F003-07 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-029 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I087; I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF028 | Consultar marcações futuras | Funcional | UC11 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I076; testes: I093; I099 Previsto em m4 — implementação mobile: I123; testes de sistema: mobile I137 | Previsto em m3 — EP-030 GET /me/consultas Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m4 — M04; ConsultasScreen, ConsultasViewModel; ConsultasService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F003-08 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-030 (secção 15.1) com testes de integração e pedidos Postman (I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF029 | Consultar histórico administrativo de marcações e consultas | Funcional | UC11 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I076; testes: I093; I099 Previsto em m4 — implementação mobile: I123; testes de sistema: mobile I137 | Previsto em m3 — EP-030 GET /me/consultas Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m4 — M04; ConsultasScreen, ConsultasViewModel; ConsultasService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F003-08 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-030 (secção 15.1) com testes de integração e pedidos Postman (I093; I099) Previsto em m4 — testes de sistema Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF030 | Registar notas clínicas | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I077; testes: I088; I094; I100 Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-031 POST /registos-clinicos Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F004-01; CT-F004-03 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-031 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I088; I094; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF031 | Registar diagnóstico | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I077; testes: I088; I094; I100 Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-031 POST /registos-clinicos Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F004-02 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-031 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I088; I094; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF032 | Registar tratamento | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I077; testes: I088; I094; I100 Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-031 POST /registos-clinicos; EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F004-02 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-031, EP-032 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I088; I094; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF033 | Registar prescrição | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I077; testes: I088; I094; I100 Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-031 POST /registos-clinicos; EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F004-02 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-031, EP-032 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I088; I094; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF034 | Atualizar registo clínico | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I077; testes: I094; I100 Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F004-01 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-032 (secção 15.1) com testes de integração e pedidos Postman (I094; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF035 | Consultar histórico clínico | Funcional | UC12 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I078; testes: I094; I100 Previsto em m4 — implementação web: I116; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-033 GET /registos-clinicos/{id}; EP-034 GET /animais/{id}/historico-clinico Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F004-04; CT-F004-05 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-033, EP-034 (secção 15.1) com testes de integração e pedidos Postman (I094; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF036 | Consultar informação clínica autorizada | Funcional | UC13 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I078; testes: I094; I100 Previsto em m4 — implementação web: I116; testes de sistema: web I130 | Previsto em m3 — EP-033 GET /registos-clinicos/{id}; EP-034 GET /animais/{id}/historico-clinico Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F004-04 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-033, EP-034 (secção 15.1) com testes de integração e pedidos Postman (I094; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF037 | Registar custos | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-036 POST /contas | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W14; ContasPage; ContasService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF038 | Consultar valores em dívida | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-035 GET /contas; EP-037 GET /contas/{id} | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W14; ContasPage; ContasService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF039 | Registar pagamento ao balcão | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-038 POST /contas/{id}/pagamentos | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF040 | Atualizar estado de pagamento | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-038 POST /contas/{id}/pagamentos; EP-039 PATCH /contas/{id}/estado-pagamento | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF041 | Fechar conta administrativa | Funcional | UC14 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-040 PATCH /contas/{id}/fecho | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF042 | Consultar despesas e estados de pagamento no mobile | Funcional | UC15 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issue a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I124 (mobile) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-041 GET /me/despesas | Não aplicável | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — M05; DespesasScreen, DespesasController; DespesasService | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Mobile/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF043 | Registar vacinação | Funcional | UC16 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I082; testes: I089; I095; I100 Previsto em m4 — implementação web: I118; testes de sistema: web I131 | Previsto em m3 — EP-043 POST /animais/{id}/vacinacoes Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F006-02; CT-F006-03 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-043 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I089; I095; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF044 | Registar desparasitação | Funcional | UC16 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I082; testes: I089; I095; I100 Previsto em m4 — implementação web: I118; testes de sistema: web I131 | Previsto em m3 — EP-043 POST /animais/{id}/vacinacoes Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F006-02 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-043 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I089; I095; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF045 | Calcular próxima administração | Funcional | UC16 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I082; testes: I089; I095; I100 Previsto em m4 — implementação web: I118; testes de sistema: web I131 | Previsto em m3 — EP-042 GET /animais/{id}/vacinacoes; EP-043 POST /animais/{id}/vacinacoes Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F006-01 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-042, EP-043 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I089; I095; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF046 | Consultar boletim no sistema web | Funcional | UC16 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I082; testes: I095; I100 Previsto em m4 — implementação web: I118; testes de sistema: web I131 | Previsto em m3 — EP-042 GET /animais/{id}/vacinacoes Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-F006-03 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-042 (secção 15.1) com testes de integração e pedidos Postman (I095; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Web Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF047 | Consultar boletim na aplicação móvel | Funcional | UC17 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I082; testes: I089; I095; I100 Previsto em m4 — implementação mobile: I122; testes de sistema: mobile I137 | Previsto em m3 — EP-044 GET /me/animais/{id}/vacinacoes Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m4 — M06; BoletimScreen, BoletimViewModel; BoletimService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-F006-04 (Plano de Testes do Backend v02, secção 10); endpoints EP-044 (secção 15.1) com testes unitários, de integração e pedidos Postman (I089; I095; I100) Previsto em m4 — testes de sistema Mobile Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RF048 | Registar internamento | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-048 POST /internamentos | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF049 | Associar alojamento ao internamento | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-045 GET /alojamentos; EP-049 PATCH /internamentos/{id}/alojamento | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF050 | Consultar painel de internamentos | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-046 GET /internamentos; EP-047 GET /internamentos/{id} | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF051 | Atualizar estado clínico do internamento | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-050 PATCH /internamentos/{id}/estado | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RF052 | Registar alta médica | Funcional | UC18 | ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB | Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web) | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-051 PATCH /internamentos/{id}/alta | Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService | Não aplicável | Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema | Nenhum identificado na m2 | 7 - Descontinuado
RNF001 | Controlo de acesso às operações | Não funcional | UC01; UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC08; UC09; UC10; UC11; UC12; UC13; UC16; UC17 | ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-F002; ARC-F003; ARC-F004; ARC-F006 | Previsto em m3 — implementação: I063; testes: I096 (matriz endpoint × perfil) Previsto em m4 — implementação web: I108; mobile: I121; testes de sessão e permissões: I132 (web), I138 (mobile) | Previsto em m3 — autorização por perfil e propriedade em ARC-SEC/ARC-API Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — AuthContext; ProtectedRoute; AppLayout Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — AuthGate; SessaoViewModel; MainShell Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-TRV-01; CT-F001-10; CT-F003-06 (Plano de Testes do Backend v02, secção 15.3), nível de integração (I096) Previsto em m4 — testes de acesso Web/Mobile (I132; I138) Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RNF002 | Isolamento dos dados de Clientes | Não funcional | UC08; UC11; UC17 | ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I070; I076; I082 (rotas /me/*); testes: I096 Previsto em m4 — implementação mobile: I122; I123; testes Mobile: I138 | Previsto em m3 — regras de propriedade nas rotas /me/*; isolamento por Cliente Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Previsto em m4 — rotas /me/* através de AnimaisService, ConsultasService e BoletimService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-TRV-03; CT-F002-05; CT-F006-04 (Plano de Testes do Backend v02, secção 15.3), nível de integração (I096) Previsto em m4 — testes Mobile (I138) Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RNF003 | Separação dos canais de utilização | Não funcional | UC01; UC08; UC11; UC15; UC17 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC | Previsto em m3 — implementação: I063; testes: I096 Previsto em m4 — implementação web: I108; mobile: I121; testes Web/Mobile: I132; I138 | Previsto em m3 — autorização por perfil/canal no ARC-API/ARC-SEC Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — AuthContext; ProtectedRoute; AppLayout Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — SessaoViewModel; AuthGate; MainShell; rejeição de perfis não Cliente Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-TRV-02; CT-F004-06 (Plano de Testes do Backend v02, secção 15.3), nível de integração (I096) Previsto em m4 — testes Web/Mobile (I132; I138) Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RNF004 | Validação dos dados de entrada | Não funcional | UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC09; UC10; UC12; UC16 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-F001; ARC-F002; ARC-F003; ARC-F004; ARC-F006 | Previsto em m3 — implementação: validação em cada operação de escrita (I063–I078; I082); testes: I086–I089 (unitários), I092–I095 (integração) Previsto em m4 — implementação web: I108–I118; mobile: I121; testes de formulários/entrada: I129–I131 (web), I137 (mobile) | Previsto em m3 — validação de pedidos no ARC-API; Problem Details Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — validação dos formulários; ApiProblemDetails.errors Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — validação de entrada e tratamento de ApiException Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m3 — CT-TRV-04; CT-TRV-05 (Plano de Testes do Backend v02, secção 15.3), níveis unitário e de integração (I086–I089; I092–I095) Previsto em m4 — testes de formulários/entrada (I129–I131; I137) Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RNF005 | Persistência dos dados confirmados | Não funcional | UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC09; UC10; UC12; UC16 | ARC-API; ARC-DATA; ARC-DB | Previsto em m3 — implementação: I059 (persistência com Entity Framework Core); I062 (migrations); testes: I091 (infraestrutura), I092–I095 (integração) | Previsto em m3 — EF Core / ARC-DATA; persistência dos dados confirmados Lacuna L1: por implementar em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Não aplicável | Não aplicável | Previsto em m3 — CT-TRV-06 (Plano de Testes do Backend v02, secção 15.3), nível de integração com base de dados isolada (I091; I092–I095) Lacuna L2: sem testes executados em 23/10/2026 (ver folha «Lacunas»). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
RNF006 | Dependência de ligação à rede | Não funcional | UC01 | ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API | Previsto em m4 — implementação web: I107; mobile: I120; testes sem ligação à API: I132 (web), I138 (mobile) | Previsto em m3 — API cliente-servidor dependente de rede | Previsto em m4 — ApiClient; sem modo offline Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — ApiClient; tratamento de falha de rede; sem modo offline Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»). | Previsto em m4 — testes de comportamento sem ligação à API (I132; I138) Sem teste no backend: fora do âmbito de teste do Plano de Testes do Backend v02 (secção 3.2). | Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada) | 1 - Planeado
EVOLUÇÃO CUMULATIVA POR MILESTONE
Milestone |  |  | Conteúdo esperado
m2 |  |  | Registar requisitos, tipo, casos de uso, componentes de arquitetura e planeamento inicial das Issues, implementação e testes.
m3 |  |  | Atualizar as Issues, a implementação do backend, os testes realizados, os defeitos identificados e o estado de cada requisito.
m4 |  |  | Completar a implementação dos frontends, os testes de sistema e aceitação, a situação dos defeitos e o estado final dos requisitos. Conservar na matriz os requisitos descontinuados para preservar a rastreabilidade.

## Controlo de alterações
CONTROLO DE ALTERAÇÕES — RTM v02 (face à v01)
1. VERSÕES
Versão | Ficheiro | Milestone | Data | Descrição | Estado
v01 | m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx | m2 | — | Versão inicial: 52 requisitos funcionais e 6 não funcionais, com a ligação a casos de uso, arquitetura, Issues previstas, implementação e testes previstos. | Mantém-se inalterada, como histórico.
v02 | m3-requirements-traceability-matrix-v02.xlsx | m3 | 23/10/2026 | Atualiza a v01 à baseline da m3: marca como descontinuados os requisitos de F005 e F007, liga cada requisito em âmbito às Issues e aos casos de teste e regista as lacunas. | Rascunho para revisão. A Issue I024 está prevista para o Sprint 05 e ainda não foi apreciada em Backlog Refinement.
2. ALTERAÇÕES FACE À v01
N.º | Requisito(s) | Coluna(s) | v01 | v02 | Motivo e fonte
1 | RF037–RF042 (F005) e RF048–RF052 (F007) | Issue(s); Implementação; Teste(s); Estado | «Previsto em m3; Previsto em m4» e «1 - Planeado». | «7 - Descontinuado». O texto da v01 é conservado, precedido de «Descontinuado — fora do âmbito». Nenhuma linha foi removida. | Declaração de Âmbito v05; Especificação de Requisitos v02 (rascunho); Documentação da API v02, secção 11. As Issues I079–I081, I083–I085, I117, I119 e I124 constam do Backlog v02 assinado e a proposta de Backlog v03 (por aprovar) descontinua-as. A RTM v01 prevê a conservação dos requisitos descontinuados.
2 | 41 requisitos funcionais em âmbito (RF001–RF036 e RF043–RF047) | Issue(s) ou tarefa(s) | «Previsto em m3; Previsto em m4». | Números concretos das Issues de implementação (backend, web, mobile) e de testes. | Backlog de Projeto v02 (assinado): títulos das Issues I063–I078, I082, I086–I100, I108–I118, I121–I123, I129–I131 e I137.
3 | 41 requisitos funcionais em âmbito | Implementação — backend | Endpoint(s) da API. | Endpoints inalterados e acrescentada a referência à lacuna L1. | Os endpoints de cada requisito foram comparados um a um com a secção 12.4 da Documentação da API v02 e coincidem.
4 | Requisitos em âmbito com frontend mobile (RF001–RF005, RF018, RF028, RF029, RF047) | Implementação — frontend-mobile | Classes «*Controller» (Flutter). | Classes «*ViewModel» (Kotlin com Jetpack Compose). Acrescentada a referência à lacuna L4. | Modelo de Classes do Frontend Mobile v02.
5 | 41 requisitos funcionais em âmbito | Teste(s) e evidência(s) | Tipos de teste genéricos. | Casos de teste (CT-…) do Plano de Testes do Backend v02, endpoints e níveis de teste (unitário, integração, Postman). Acrescentada a referência à lacuna L2. | Plano de Testes do Backend v02, secções 10 e 15.
6 | Todos os requisitos em âmbito | Defeito(s) ou não conformidade(s) | «Nenhum identificado na m2». | «Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada)». | Ainda não existe implementação testada.
7 | RNF001–RNF005 | Caso(s) de uso; Componente(s) de arquitetura | Incluíam UC14, UC15, UC18, ARC-F005 e ARC-F007. | Retirados UC14, UC15, UC18, ARC-F005 e ARC-F007 (ficam só nas linhas descontinuadas). | Casos de Uso v02 e Declaração de Âmbito v05.
8 | RNF002 | Implementação — frontend-mobile | Referia «DespesasService». | «DespesasService» retirado. | Modelo de Classes do Frontend Mobile v02 (ecrã M05 fora do âmbito).
9 | RNF001–RNF006 | Issue(s); Teste(s) e evidência(s) | «Previsto em m3; Previsto em m4». | Issues e casos de teste concretos (secção 15.3 do Plano de Testes do Backend v02). | Backlog v02 (assinado) e Plano de Testes do Backend v02.
10 | — | Cabeçalho da folha RTM | Sem versão nem baseline indicadas. | Linha 2 com a versão e linha 6 com a baseline considerada. Colunas F e J alargadas para caberem os novos textos. | Legibilidade. A estrutura de colunas do template oficial mantém-se.
11 | — | Folhas novas | — | «Controlo de alterações» e «Lacunas». | Critérios de aceitação da Issue I024 (folha de controlo de alterações e lista das lacunas).
3. VERIFICAÇÕES FEITAS NA PREPARAÇÃO
Mantêm-se as 58 linhas da v01 (52 requisitos funcionais e 6 não funcionais), com os mesmos identificadores e na mesma ordem.
41 requisitos funcionais em âmbito e 11 descontinuados: 41 + 11 = 52. Os 6 requisitos não funcionais mantêm-se ativos.
Os endpoints indicados na coluna «Implementação — backend» de cada requisito em âmbito coincidem com a secção 12.4 da Documentação da API v02.
Os casos de teste citados existem na secção 10 do Plano de Testes do Backend v02; a lista foi obtida a partir da coluna «Origem» desse plano.
As referências requisito → Issue foram lidas dos títulos das Issues do Backlog v02 (assinado): se o Backlog Refinement mudar uma Issue, a linha correspondente deve ser atualizada.

## Lacunas
LACUNAS E PONTOS EM ABERTO — RTM v02 (23/10/2026)
Cada lacuna explica porque é que uma célula da folha RTM ainda não tem implementação, teste ou evidência. A coluna «Decisão do grupo» fica por preencher: é o grupo que decide se a lacuna se corrige na m3 ou se passa para a m4.
ID | Requisito(s) | Lacuna | Justificação | Issue(s) | Decisão do grupo
L1 | 41 requisitos funcionais em âmbito e RNF001–RNF005 (backend) | Sem implementação da operação da API correspondente. | O Sprint 04 está em curso. Nas branches do repositório que foram analisadas só existe a solução do backend, a infraestrutura transversal e o script do esquema da base de dados (I058 e I060 concluídas); não há controladores nem serviços das operações da API. | I059; I063–I078; I082 | A preencher no Sprint 05 (I024)
L2 | 41 requisitos funcionais em âmbito e RNF001–RNF005 | Sem testes unitários, de integração ou de Postman executados, logo sem evidência. | Dependem da implementação (L1). Os casos de teste estão definidos no Plano de Testes do Backend v02; as Issues de implementação dos testes estão previstas para os Sprints 04 e 05. | I086–I090; I091–I097; I098–I100; I032 | A preencher no Sprint 05 (I024)
L3 | Requisitos com frontend web | Sem implementação no frontend web. | Prevista para a milestone m4 (Sprints 06 a 08). | I107–I118 | Previsto para a m4
L4 | RF001–RF005, RF018, RF028, RF029, RF047 e RNF001–RNF004, RNF006 (mobile) | Sem implementação na aplicação móvel. | Prevista para a milestone m4 (Sprints 06 e 07). | I120–I123 | Previsto para a m4
L5 | RF053–RF056 | Não existem linhas na RTM. | Os requisitos só aparecem na proposta de Backlog v03 (por aprovar). Não constam da Especificação de Requisitos v01, nem da v02 (rascunho, PR #179), nem da API v02. Não se criaram linhas para não registar requisitos por aprovar. A Issue I024 cita uma «Especificação de Requisitos v02», que existe agora em rascunho e sem esses requisitos. | I067; I068; I071; I082; I110; I111; I118 | Acrescentar as linhas quando uma especificação de requisitos aprovada os definir
L6 | Todos os requisitos (coluna «Componente(s) de arquitetura») | A Arquitetura v02 está em rascunho. | A Documentação da Arquitetura v02 (rascunho, PR #181) retira ARC-F005 e ARC-F007 e atualiza as tecnologias. Os identificadores ARC dos módulos em âmbito mantêm-se, por isso esta RTM serve às duas versões. Enquanto a v02 não for aprovada, a v01 (que ainda lista ARC-F005, ARC-F007 e Flutter) é a versão entregue. | I019 | Confirmar quando a Arquitetura v02 for aprovada
L7 | RNF006 | Sem teste no backend. | O Plano de Testes do Backend v02 (secção 3.2) deixa a dependência de ligação à rede fora do âmbito de teste do backend; verifica-se nos frontends. | I132; I138 | Previsto para a m4
L8 | RF035 e RF036 | Cobertura sujeita a decisão do grupo. | Os casos de uso UC12 e UC13 têm pontos «A confirmar»: se o Auxiliar Veterinário vê apenas parte do registo clínico e se os Veterinários leem registos de colegas. A resposta pode alterar CT-F004-04 e o endpoint EP-033/EP-034. | I078; I094 | Decidir no Backlog Refinement
L9 | RF037–RF042 e RF048–RF052 | A Especificação de Requisitos v01 e outros documentos da m2 ainda tratam estes requisitos como ativos. | A decisão de âmbito consta da Declaração de Âmbito v05. A RTM regista-os como «7 - Descontinuado», tal como a Especificação de Requisitos v02 (rascunho, PR #179). | I012; I079–I081; I083–I085 | Aprovar a Especificação de Requisitos v02

## Listas de apoio
LISTAS DE APOIO
Esta folha contém as listas utilizadas nos campos Tipo e Estado. Não altere os valores definidos pelo template.
TIPO | SIGNIFICADO | ESTADO | SIGNIFICADO
Funcional | Comportamento ou serviço que o sistema deve fornecer. | 1 - Planeado | A implementação do requisito ainda não foi iniciada.
Não funcional | Propriedade de qualidade, desempenho, segurança, usabilidade ou outra característica transversal. | 2 - Em implementação | A implementação foi iniciada, mas ainda não está concluída.
Restrição | Limitação tecnológica, normativa ou de solução que deve ser respeitada. | 3 - Implementado | A implementação foi concluída, mas a verificação ainda não terminou.
|  | 4 - Em verificação | Os testes ou as restantes verificações encontram-se em execução.
|  | 5 - Verificado | O requisito foi implementado e verificado satisfatoriamente.
|  | 6 - Não conforme | A verificação demonstrou que o requisito não está integralmente satisfeito.
|  | 7 - Descontinuado | O requisito foi retirado ou substituído através de decisão formal e permanece na RTM para preservar a rastreabilidade.